5071	9 gennaio 2000	TERRITORIO

Richiesta di un credito suppletorio di fr.  491'837.- per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere del Consorzio depurazione acque di Avegno - Tegna - Verscio - Cavigliano (A T V C)

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi trasmettiamo il presente messaggio con oggetto la richiesta di credito sopraindicata e vi invitiamo a adottare l'annesso disegno di decreto legislativo.

# 1.	CONSIDERAZIONI GENERALI

## Crediti stanziati

Con il decreto legislativo del 28 giugno1995, il Gran Consiglio ha stanziato un credito di fr. 2’566’786.- per il sussidiamento delle opere di adduzione del Consorzio depurazione acque di Avegno - Tegna - Verscio - Cavigliano, preventivate in fr. 8'190'000.- (messaggio TERRITORIO no. 4368 del 14 febbraio 1995).

## Sussidi versati

A fine ottobre 2000, tutto l'importo di sussidio assegnato al Consorzio risultava versato.

Per ciò che riguarda i sussidi federali, sulla base di liquidazioni parziali, la Confederazione ha versato, a fine 1999, l'importo complessivo di fr. 2’336’514.-

Nel corso del mese di settembre di quest'anno, il Consorzio ha presentato la liquidazione finale e richiesto il versamento del saldo del sussidio federale, ammontante a fr. 966'738.-, e lo stanziamento di un credito suppletorio per il sussidio cantonale. In data 20 ottobre 2000, l'Ufficio federale competente ha provveduto, sulla scorta dei giustificativi prodotti, a versare un acconto di fr. 500'000.- Questo importo, corrisponde alla somma massima che poteva essere richiesta per l'anno 2000, tenuto conto del contingente riconosciuto al nostro Cantone. Il pagamento della rimanenza, ossia fr. 466'738.-, avverrà nel 2001.

## Stato dei lavori e del risanamento

### Opere Consorzio ATVC

L'insieme delle opere del Consorzio è costituito da collettori a gravità, per una lunghezza complessiva di 3,8 km, da tre bacini per il trattamento delle acque piovane e da un sifone per l'attraversamento della Melezza.

Queste opere sono state interamente realizzate, collaudate e messe in esercizio.

### Opere comunali

I quattro Comuni consorziati dispongono tutti di un Piano generale di smaltimento delle acque (PGS), elaborato di recente e approvato dalla competente Sezione del Dipartimento del territorio in data

22 maggio 1997		Avegno

23 marzo 1999		Tegna

20 aprile 1995		Verscio

20 maggio 1996		Cavigliano

Per quanto attiene alla realizzazione delle canalizzazioni, va riconosciuto ai Comuni un impegno finanziario non indifferente negli ultimi 8-10 anni, tradottosi in un buon grado di risanamento del territorio insediato.

Infatti, prima del 1990, i Comuni di Tegna, Verscio e Cavigliano non disponevano praticamente di canalizzazioni, mentre Avegno ha dato avvio alla realizzazione delle proprie canalizzazioni, già a partire dagli anni 70.

| Comuni | Realizzazioni 1970-1990 | Realizzazioni 1990-2000 | % abitanti risanati | Investimento futuro PGS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in mio. di fr. | in mio. di fr. |  | in mio di fr. |
| Avegno | 1.10 | 1.80 | 60% | 2.80 |
| Tegna | 0.30 | 3.10 | 90% | 1.00 |
| Verscio | - | 8.20 | 90% | 0.80 |
| Casigliano | 0.50 | 2.70 | 70% | 2.00 |

### Risanamento della Valle Maggia

Quasi in contemporaneità con l'esecuzione delle opere del Consorzio ATVC, venne pure dato avvio alla realizzazione di quelle del Consorzio della Media e Bassa Vallemaggia, i cui lavori sono oggi in fase avanzata e parte delle opere sono già in esercizio. Le acque luride dei Comuni di Gordevio, Aurigeno, Maggia, Moghegno, Lodano, Coglio e Giumaglio sono già convogliate all'impianto di depurazione Foce Maggia. L'allacciamento dei Comuni rimanenti al menzionato IDA è previsto entro il 2002.

# 2.	RICAPITOLAZIONE FINANZIARIA E GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

## Riepilogo costi

Nella tabella alla pagina successiva, sono riportati i dati sui dei costi dei singoli lotti, con l'indicazione delle differenze tra il preventivo e il consuntivo.

| Lotto | Opera | Preventivo 1993 | Consuntivo | Differenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | collettore | 1’145’000 | 1'064'683 | - 80'317 |
| 1 | BCP | 400’000 | 744'278 | + 344'278 |
| 2 | collettore | 1’000’000 | 1'024'022 | + 24'022 |
| 3 | collettore | 775’000 | 746'850 | - 28'150 |
| 4 | collettore | 365’000 | 259'389 | - 105'611 |
| 4 | coll. Tegna | 430’000 | 365'403 | - 64'597 |
| 5 | collettore | 515’000 | 463'814 | - 51'186 |
| 5 | BCP | 370’000 | 897'533 | + 527'533 |
| 6 | sifone | 950’000 | 1'911'195 | + 961'195 |
| 6 | BCP | 650’000 | 976'137 | + 326'137 |
| 8 | passerella * | 990’000 | 1’290’000 | + 300’000 |
|  | telecomandi | 300’000 | ** | - 300’000 |
|  | diversi | 300’000 | ** | - 300’000 |
|  | Totale | 8’190’000 | 9'743'304 | + 1'553'304 |

*	l’importo considerato ai fini del sussidio è il 50% del costo totale

**	importo compreso nei singoli lotti

## Giustificazione dei maggiori costi

### Considerazioni generali

Dall'esame della tabella di cui sopra, si evince che nell'esecuzione dei collettori a gravità, fatta eccezione per il lotto 2 per il quale si costata un sorpasso di spesa, si sono registrati dei risparmi anche consistenti, come nel caso del lotto 4. Ciò rispecchia quanto generalmente avviene nell'ambito dell'esecuzione di canalizzazioni dove, fatta eccezione per qualche caso del tutto particolare (cfr. il recente caso di Stabio), non solo non si registrano sorpassi consistenti, ma sovente sono riscontrabili minori costi.

Un discorso del tutto diverso si pone invece per le opere speciali. E' proprio nell'esecuzione di quest'ultime, che si riscontrano più frequentemente maggiori costi anche rilevanti.

Le ragioni sono molteplici e diverse. Giocano un ruolo, non tanto gli imprevisti legati all'esecuzione, quanto fattori quali, le modifiche e le completazioni risultanti dall'esame dei progetti da parte degli enti cantonali e federali (ad esempio griglia sullo scarico a maggior protezione del corso d'acqua), la tecnica in continua e rapida evoluzione, le esigenze di un equipaggiamento con apparecchiature sempre più sofisticate di controllo, di misura e di teletrasmissione dei dati necessari per la gestione di questi manufatti, nonché una certa qual mancanza di esperienza dei progettisti, dovuta al fatto che rare sono le occasioni di progettare e realizzare opere del genere.

Nel caso specifico del Consorzio ATVC, come anche in altri consorzi, occorre, inoltre, tenere presente il fatto che, per non perdere i sussidi federali - la cui abolizione era stata prevista inizialmente per fine 1993 (posticipata poi a fine 1994) - si è dovuto procedere all'allestimento dei progetti in tempi brevissimi. Di conseguenza, è venuto a mancare il tempo necessario per affinare quelle parti che richiedono un maggior impegno progettuale.

A tale proposito, va rilevato che nell'approvazione cantonale del progetto del 16 dicembre 1993, atto indispensabile per l'inoltro della richiesta del sussidio federale, si era espressamente specificato che " per l'ottenimento dell'autorizzazione a realizzare le opere è indispensabile che la documentazione venga completata con i piani esecutivi di tutte le opere speciali (bacini di chiarificazione, sifone, passerella, pozzetti speciali, attraversamenti di corsi d'acqua, scarichi in corsi d'acqua, ecc.) .Prima dell'allestimento dei citati piani esecutivi i vostri progettisti sono invitati a voler prendere contatto con lo scrivente Ufficio ".

Da ultimo, va fatto rilevare che l'evoluzione dei costi di realizzazione delle opere del Consorzio è stata regolarmente seguita e dal 1998 si è provveduto ad informare la Commissione della gestione e delle finanze.

### Considerazioni di dettaglio

Con la liquidazione finale, la direzione lavori ha presentato un rapporto giustificativo dei maggiori costi, dettagliato e circostanziato. Per ovvie ragioni, nel presente messaggio, ci si limita ad esporre in forma tabellare la situazione finanziaria e a riassumere le giustificazioni.

| Lotto 1 | B C P - AVEGNO |
| --- | --- |

Preventivo			fr.	   400'000

Consuntivo 			fr.	   744'278

Maggior costo		fr.	   344'278

| Opera | Preventivo | Consuntivo | Differenza | Motivazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capomastro | 275'000 | 396'710 | 121'710 | Aumenti salariali e materiali, intemperie Opere non previste (selciati, muri d'ala, diversi) Aumento volume impianto Differenza IVA - ICA |
| Lattoniere | 5'000 | 12'660 | 7'660 | Modifiche di progetto |
| Elettricità | 2'000 | 41'245 | 39'245 | Differenza sostanziale tra quanto previsto (in pratica poco) e quanto realizzato |
| Teletrasmissioni |  | 37'150 | 37'150 | Non previste nel progetto e di conseguenza nel preventivo |
| Idraulico | 23'000 | 48'870 | 25'870 | Opere supplementari rispetto al progetto |
| Vasche di lavag. | 9'000 | 10'510 | 1'510 |  |
| Griglia di ritenzione |  | 54'365 | 54'365 | Non prevista nel progetto |
| Metalcostruttore |  | 30'285 | 30'285 | Opere non previste nel progetto |
| Diversi |  | 1'480 | 1'480 | Taglio beton, cilindri per porte |
| Imprevisti, studi prelim., terreno | 39'500 |  | - 39'500 |  |
| Onorari | 46'500 | 111'000 | 64'500 | Differenza dovuta all'adeg. all'importo di consuntivo, IVA, studio varianti |
| Totale | 400'000 | 744'275 | 344'275 |  |

| Lotto 5 | B C P - VERSCIO |
| --- | --- |

Preventivo			fr.	   370'000

Consuntivo 			fr.	   897'533

Maggior costo		fr.	   527'533

| Opera | Preventivo | Consuntivo | Differenza | Motivazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capomastro | 221'000 | 431'880 | 210'880 | Indennità intemperie Consolidamento scarpate scavo con gunite, scala d'accesso non prevista, sistemazioni esterne Aumento volume impianto Differenza IVA - ICA |
| Pavimentazione | 7'000 | 13'250 | 6'250 | Maggior pavimentazione per acceso alla camera |
| Lattoniere | 7'000 | 10'270 | 3'270 | Modifiche di progetto |
| Elettricità | 20'000 | 40'760 | 20'760 | Differenza sostanziale tra quanto previsto e quanto realizzato |
| Teletrasmissioni |  | 38'490 | 38'490 | Non previste nel progetto e di conseguenza nel preventivo |
| Idraulico | 7'000 | 49'940 | 42'940 | Differenza sostanziale tra quanto previsto (in pratica poco) e quanto realizzato |
| Vasche di lavaggio | 40'000 | 11'150 | - 28'850 | Modifica del sistema e minori costi di trasporto |
| Griglia di ritenzione |  | 71'145 | 71'145 | Non prevista nel progetto |
| Metalcostruttore | 3'000 | 41'200 | 38'200 | Differenza sostanziale tra quanto previsto (in pratica poco) e quanto realizzato |
| Diversi |  | 28'450 | 28'450 | Indennità mancato raccolto, sabbiatura vasca, coperture tipo GATIC non previste |
| Imprevisti | 22'000 |  | - 22'000 |  |
| Onorari | 43'000 | 161'000 | 118'000 | Differenza dovuta all'adeguamento all'importo di consuntivo, IVA, studio varianti |
| Totale | 370'000 | 897'535 | 527'535 |  |

| Lotto 6 | B C P - TEGNA |
| --- | --- |

Preventivo			fr.	   650'000

Consuntivo 			fr.	   976'137

Maggior costo		fr.	   326'137

| Opera | Preventivo | Consuntivo | Differenza | Motivazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capomastro | 462'000 | 589'090 | 127'090 | Aumenti salariali e materiali, intemperie Aumento volume impianto e profilo di scavo Differenza IVA - ICA |
| Lattoniere | 10'000 | 9'880 | - 120 |  |
| Elettricità | 20'000 | 42'290 | 22'290 | Differenza sostanziale tra quanto previsto e quanto realizzato |
| Teletrasmissioni |  | 44'940 | 44'940 | Non previste nel progetto e di conseguenza nel preventivo |
| Idraulico | 6'000 | 21'890 | 15'890 | Opere previste solo in parte nel progetto |
| Vasche di lavag. | 43'000 | 11'180 | - 31'820 | Modifica del sistema |
| Griglia di ritenzione |  | 59'320 | 59'320 | Non prevista nel progetto |
| Metalcostruttore | 3'000 | 35'050 | 32'050 | Differenza sostanziale tra quanto previsto (in pratica poco) e quanto realizzato |
| Diversi |  | 2'500 | 2'500 | Taglio beton, pulizia bacino per messa in funzione |
| Imprevisti, studi prelim., terreno | 29'000 |  | - 29'000 |  |
| Onorari | 77'000 | 160'000 | 83'000 | Differenza dovuta all'adeg. all'importo di consuntivo, IVA, studio varianti |
| Totale | 650'000 | 976'140 | 326'140 |  |

| Lotto 6 | CONDOTTA A SIFONE |
| --- | --- |

Preventivo			fr.	   950'000

Consuntivo 			fr.	1'911'195

| Opera | Preventivo | Consuntivo | Differenza | Motivazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capomastro | 760'000 | 909'660 | 149'660 | Aumenti costi,indennità intemperie Esecuzione camera per vuotatura sifone non prevista, armature idrauliche, sistemazioni esterne Differenza IVA - ICA |
| Lavori supplementari |  | 67'520 | 67'520 | Sistemazione stradine di accesso alla passerella |
| Pavimentazione | 35'000 | 28'290 | - 6'710 |  |
| Lattoniere |  | 1'590 | 1'590 | Modifiche di progetto |
| Idraulico |  | 200'440 | 200'440 | Opere relative alla camera di vuotatura del sifone |
| Elettricità |  | 85'670 | 85'670 | Automatizzazione impianto vuotatura sifone, posa misuratori, collegamento informatico di tutti gli impianti, tutte opere non previste nel progetto |
| Teletrasmissioni |  | 102'390 | 102'390 | Non erano previste nel progetto e di conseguenza nel preventivo |
| Misuratore di portata |  | 48'670 | 48'670 | Opere non previste nel progetto |
| Metalcostruttore |  | 53'525 | 53'525 | Opere di miglioria eseguite sulla passerella |
| Dissodamento e rimboschimento | 5'000 | 144'540 | 139'540 | Opere supplementari volute dai forestali |
| Diversi |  | 48'900 | 48'900 | Consulenza specialista, carro ponte, valvola di aerazione, prova di funzionamento, diversi |
| Imprevisti | 37'000 |  | - 37'000 |  |
| Onorari | 113'000 | 220'000 | 107'000 | Differenza dovuta all'adeg. all'importo di consuntivo, IVA |
| Totale | 950'000 | 1'911'195 | 961'195 |  |

| Lotto 8 | PASSERELLA |
| --- | --- |

Come illustrato nel messaggio no. 4368, per l'attraversamento della Melezza si è fatto capo ad un manufatto concepito e realizzato per più scopi: collegamento viario tra le due sponde del fiume e struttura di sostegno per diverse condotte. In base agli accordi stabiliti a suo tempo, il Consorzio ATVC ha partecipato ai costi di realizzazione nella misura del 50%.

La situazione finanziaria è riassunta qui di seguito.

|  | Preventivo | Consuntivo | Maggior costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo totale | 1'980'000 | 2'880'000 | 900'000 |
| Costo a carico ATVC | 990'000 | 1'290'000 | 300'000 |

Ai fini del sussidiamento, è stata considerata una quota parte dei maggiori costi a carico del Consorzio di fr. 300'000.- in considerazione del fatto che sono state realizzate diverse opere aggiuntive, non strettamente inerenti alla depurazione.

La descrizione dettagliata della situazione finanziaria e dei motivi dei maggiori costi è illustrata in un documento redatto dalla direzione lavori.

# 3.	SUSSIDIAMENTO DELLE OPERE

## 3.1	Sussidio federale

Per la descrizione dello stato del sussidiamento federale delle opere del Consorzio ATVC, si rimanda al punto 1 del presente messaggio.

## 3.2	Sussidio cantonale

Per il calcolo del sussidio cantonale fanno stato le percentuali indicate nel messaggio no. 4368 del 14 febbraio 1995.

Per quanto attiene alla definizione esatta dell'importo di sussidio relativo alla quota parte dei costi a carico del Consorzio della Media e Bassa Vallemaggia, è necessario attendere l'esito delle trattative in corso tra i due consorzi, poiché i due enti beneficiano di percentuali differenti.

Il sussidio viene attribuito al Consorzio ATVC con le proprie percentuali. Il conguaglio verrà effettuato a trattative concluse.

Lotti 1,2,4,5,6,e,8

lotto 1 (coll.)	1’064'683.-

lotto 2	1’024'022.-

lotto 4	259'389.-

lotto 5 (coll.)	463'814.-

lotto 6 (sifone)	1’911'195.-

lotto 8 (pass.)	1’290’000.-	6'013'103.-	x	32.3684%	=	1’946'345.-

Lotto 1 (BCP Avegno)	744'278.-	x	35%	=	260'497.-

Lotto 3	746'850.-	x	27.583%	=	206'004.-

Lotto 4 (coll. Tegna)	365'403.-	x	20%	=	73'081.-

Lotto 5 (BCP Verscio)	897'533.-	x	35%	=	314'137.-

Lotto 6 (BCP Tegna)	976'137.-	x	26.488%	=	  258'559.-

Totale sussidi cantonali	3’058'623.-

Dedotto sussidio stanziato	2’566’786.-

Sussidio da stanziare	491'837.-

## 3.3	Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

L'opera è prevista nel piano finanziario al settore depurazione acque, energia e protezione dell'aria al no. 523.2965.01.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 491'837.- per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere del Consorzio depurazione acque di Avegno - Tegna - Verscio - Cavigliano

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 9 gennaio 2001 no. 5071 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

A favore del Consorzio depurazione acque di Avegno - Tegna - Verscio - Cavigliano è concesso un credito di fr. 491'837.- per i maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere consortili.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria e dell'acqua.

Articolo 3

Il versamento dei sussidi è subordinato al collaudo delle opere da parte dello Stato, Sezione protezione dell'aria e dell'acqua, ed al prelievo dei contributi di costruzione conformemente all'articolo 96 e seguenti della LALIA.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.