5118	16 maggio 2001	TERRITORIO

Richiesta di un credito suppletorio di fr. 702'263.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio, ci pregiamo sottoporre al vostro esame le proposte per la ratifica di crediti suppletori per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque per un importo complessivo di fr. 702'263.-, così suddiviso:

-	Consorzio Locarno e dintorni	fr.	138'861.-

-	Consorzio Faido e dintorni	fr.	36'086.-

-	Consorzio Melide-Vico Morcote-Carona	fr.	2'139.-

-	Comuni diversi	fr.	525'177.-

# 1.	PREMESSA

Il presente messaggio riguarda i maggiori costi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti canalizzazioni e impianti di depurazione comunali.

Secondo la prassi, le opere comunali approvate nel corso di un anno sono oggetto di messaggio e relativo decreto legislativo concernente lo stanziamento di sussidi, l'anno susseguente.

Nel biennio 1999-2000, sono stati versati sussidi per ca. 18.5 milioni di franchi per 166 opere comunali. In 134 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 32 si sono riscontrati dei maggiori costi. Quest'ultimi rappresentano il 19% del totale.

Per quanto concerne le 134, canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione.

|  | Preventivo | Consuntivo | Sussidi stanz. | Sussidi versati | Minor sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 32'657'847 | 26'293'697 | 9'970'126 | 8'014'710 | 1'955'416 |
| 2000 | 29'370'354 | 21'994'939 | 8'957'427 | 6'716'555 | 2'240'872 |
| Totale | 62'028'201 | 48'288'636 | 18'927'553 | 14'731'265 | 4'196'288 |

Qualora prendessimo in considerazione pure i due analoghi precedenti messaggi (4642 del 14 maggio 1997 e 4878 dell'8 aprile 1999), si costaterebbe che, su un totale di sussidi cantonali di 54.5 milioni di fr. (530 oggetti) inerenti a opere comunali realizzate nel periodo 1995-2000, per 130 oggetti è stato registrato un sorpasso di 1.95 milioni di franchi, mentre per i rimanenti 400 oggetti si è riscontra un risparmio di 9 milioni di franchi.

Tornando ai 32 casi oggetti della presente richiesta di credito suppletorio, sono riassunte qui di seguito le cause dei sorpassi:

-	aumenti e indennità ricorrenti	1	casi

-	difficoltà riscontrate duranti i lavori	13	casi

-	cambiamenti di progetto	8	casi

(estensione delle opere, lavori non previsti)

-	esigenze particolari	4	casi

(oneri di pavimentazione)

-	altri	6	casi

Per quanto riguarda l'entità dei sorpassi si ha la seguente situazione:

-	in 21 casi ( 66% dei casi) i sorpassi sono inferiori

al 10% o a importi di maggior sussidio inferiori a 5000.- fr.

-	in 11 casi i sorpassi sono più consistenti e le loro cause

sono illustrate in seguito

Come è ormai prassi da alcuni anni a questa parte, con questo genere di messaggio (questo è l’ottavo) si richiede in sostanza al Gran Consiglio di ratificare il versamento già avvenuto di sussidi suppletori.

Per le considerazioni già espresse nel messaggio del 4642 del 14 maggio 1997, condivise dalla Commissione della gestione e delle finanze, al capitolo 2. sono riportate le giustificazioni solo per quelle opere i cui sussidi suppletori sono superiori a fr. 5’000.- Le opere i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo sono in ogni modo riportate nella tabella ricapitolativa di fine capitolo 2.

Il messaggio elenca i sussidi suppletori versati negli anni 1999 e 2000.

La situazione è così aggiornata al 31.12.2000.

# 2.	GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Qui di seguito sono elencate le opere con l'indicazione dei motivi che hanno causato i maggiori costi.

L'ente esecutore ha prodotto, nel dettaglio, le necessarie giustificazioni che sono a disposizione presso la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua.

## 2.1	DL 87 Comuni - 19.10.1987 - Messaggio no. 3191 del 24.6.1987

CEVIO

Lotto 1

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'330'089 | 40/44.5 | 535'546 |
| preventivo | 1'075'000 | 40/44.5 | 434'680 |
| maggior costo | 255'089 |  | 100'866 |

Evacuazione acque meteoriche della strada, maggiori oneri di pavimentazione per deviazione e mantenimento del traffico, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

## 2.2	DL 88 Comuni - 23.10.1989- Messaggio n. 3473 del 27.6.1989

CONS. DEPURAZIONE ACQUE LOCARNO E DINTORNI

Ripristino collettore fuori golena tratta B 41 - B 33/6

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 2'353'107 | 38.24 | 899'828 |
| preventivo | 1'990'000 | 38.24 | 760'967 |
| maggior costo | 363'107 |  | 138'861 |

La canalizzazione, la cui realizzazione è avvenuta nell'ambito dei lavori della sistemazione dell'argine del fiume Maggia, è stata eseguita sull'arco di 8 anni.

I maggiori costi, oltre che gli aumenti e le indennità ricorrenti, sono dovuti a ripristini di terreni privati e di tratti di canalizzazioni comunali, a modifiche tecniche, trasporto di materiale, partecipazione all'installazione di cantiere e adeguamento onorari.

## 2.3	DL 1993 (59 Comuni) - 3.10.1994 - Messaggio n. 4256 del 14.6.1994

SALA CAPRIASCA

Frazione Lelgio

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 471'023 | 30/35 | 158'432 |
| preventivo | 330'000 | 30/35 | 109'500 |
| maggior costo | 141'023 |  | 48'932 |

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, maggior lunghezza della canalizzazione, indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

VIGANELLO

Via Ruvigliana  tratta 236 - 30 PGC

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'660'535 | 10/15 | 227'557 |
| preventivo | 1'350'000 | 10/15 | 186'500 |
| maggior costo | 310'535 |  | 41'057 |

Rincaro intervenuto tra la data del preventivo e quella dell'offerta, aumento dei prezzi d'offerta al momento dell'appalto, differenza IVA-ICA.

## 2.4	DL 1994 (59 Comuni) - 4.10.1995 - Messaggio n. 4424 del 5.7.1995

CONS. DEPURAZIONE ACQUE FAIDO E DINTORNI

Lotto 4 (parz.)  -  Attraversamento riale Formigario

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 633'347 | 36.368 | 230'336 |
| preventivo | 555'000 | 35 | 194'250 |
| maggior costo | 78'347 |  | 36'086 |

Maggior oneri per la pavimentazione, per la realizzazione dello scarico nel riale e per la tubazione sospesa, differenza IVA-ICA, adeguamento onorari.

PIANEZZO

Pianezzo - Paudo  lotto IV

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 289'797 | 30/35 | 96'722 |
| preventivo | 170'000 | 30/35 | 56'200 |
| maggior costo | 119'797 |  | 40'522 |

Maggior scavo in roccia, con conseguenti costi di sgombero e di sostituzione del materiale di riempimento, quota parte per rifacimento muro strada cantonale, maggiori oneri di pavimentazione, adeguamento onorari.

## 2.5	DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996 - Messaggio n. 4528 del 14.5.1996

INTRAGNA

Frazione Corcapolo - canalizzazioni e fossa

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'458'737 | 40/35 | 562'691 |
| preventivo | 1'250'000 | 40/35 | 478'750 |
| maggior costo | 208'737 |  | 83'941 |

Prolungamento della canalizzazione, aumenti e indennità ricorrenti, differenza IVA-ICA, maggior oneri per il ripristino delle scalinate, per l'esecuzione del pozzo perdente e per i camini di ventilazione della fognatura.

ROVIO

Zona Gradiscia

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 174'161 | 20 | 34'832 |
| preventivo | 124'105 | 20 | 24'821 |
| maggior costo | 50'056 |  | 10'011 |

Maggiori oneri di scavo, di sbadacchiature, di trasporto del materiale, indennità intemperie, adeguamento onorari.

SESSA

Zona Bonzaglio

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 636'821 | 40 | 254'728 |
| preventivo | 595'000 | 40 | 238'000 |
| maggior costo | 41'821 |  | 16'728 |

Maggiori oneri per lo scavo, per il sostenimento delle pareti e per le regie. Allestimento prove a futura memoria, adeguamento onorari.

VAGLIO

Strade RT 6-6 / 7-7

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 293'693 | 30 | 88'108 |
| preventivo | 230'000 | 30 | 69'000 |
| maggior costo | 63'693 |  | 19'108 |

Maggior scavo di roccia, aumenti e indennità ricorrenti, opere di ingegneria naturalistica non previste nel preventivo, adeguamento onorari.

## 2.6	DL 1996 (59 Comuni) - 23.6.1997 - Messaggio n. 4641 del 14.5.1997

FAIDO

Strecia Maggini  280 - 288  PGS

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 56'081 | 30 | 16'824 |
| preventivo | 29'410 | 30 | 8'823 |
| maggior costo | 26'671 |  | 8'001 |

Maggiori oneri di scavo. Nel preventivo, per un errore di somma erano state tralasciate diverse posizioni.

MERGOSCIA

Impianto di depurazione

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'105'815 | 35 | 387'035 |
| preventivo | 1'074'000 | 35 | 375'900 |
| maggior costo | 31'815 |  | 11'135 |

Maggior superficie asfaltata, fornitura di alcune apparecchiature per ottimizzare l'esercizio, adeguamento onorari.

Lotto 3  Büsada - Ropiana

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'487'157 | 40 | 594'863 |
| preventivo | 1'460'000 | 40 | 584'000 |
| maggior costo | 27'157 |  | 10'863 |

Maggiori oneri per il mantenimento del traffico - apertura della strada ogni sera.

MONTE

Lotto  5b - 5c

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 639'256 | 44 | 281'273 |
| preventivo | 623'000 | 44 | 274'120 |
| maggior costo | 16'256 |  | 7'153 |

Quota parte ripristino muri a secco, adeguamento onorari.

## 2.7	DL 1997 (67 Comuni) - 30.11.1998 - Messaggio n. 4785 del 2.9.1998

CANOBBIO

Ganna - Campagna

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'750'719 | 20 | 350'143 |
| preventivo | 1'710'000 | 20 | 342'000 |
| maggior costo | 40'719 |  | 8'143 |

Maggior oneri per sostituzione del materiale e per il mantenimento del transito durante i fine settimana.

GORDOLA

Lotto  39

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 280'980 | 20 | 56'196 |
| preventivo | 240'000 | 20 | 48'000 |
| maggior costo | 40'980 |  | 8'196 |

Maggiori oneri per la pavimentazione, adeguamento onorari.

MELANO

Risanamento nucleo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'064'657 | 30 | 319'397 |
| preventivo | 980'000 | 30 | 294'000 |
| maggior costo | 84'657 |  | 25'397 |

Quota parte sostituzione condotta acqua potabile non prevista, ispezione con telecamera, adeguamento onorari.

MORBIO INFERIORE

Via Balbio  tratta  1 - 15 es.

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 418'545 | 20 | 83'709 |
| preventivo | 390'000 | 20 | 78'000 |
| maggior costo | 28'545 |  | 5'709 |

Prolungamento della canalizzazione, quota parte maggiori oneri per presenza tubazione acqua potabile.

TORRICELLA TAVERNE

Strada ai Ronchi

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 305'392 | 30 | 91'618 |
| preventivo | 245'437 | 30 | 73'631 |
| maggior costo | 59'955 |  | 17'987 |

Maggiori oneri di scavo, di sostenimento delle pareti e di trasporto del materiale a causa della presenza considerevole di trovanti, esecuzione di pavimentazione provvisoria per la pausa invernale.

## 2.8	DL 1998 (71 Comuni) - 28.2.2000 - Messaggio n. 4933 del 9.11.1999

MERGOSCIA

Lotto  4

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 931'290 | 40 | 372'516 |
| preventivo | 868'000 | 40 | 347'200 |
| maggior costo | 63'290 |  | 25'316 |

Prolungamento della canalizzazione (anticipo lotto 5), maggior  scavo in roccia, ripristino muri di sostegno, adeguamento onorari.

SONVICO

Canalizzazione a Dino  88 - 88b

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 121'164 | 30 | 36'349 |
| preventivo | 80'000 | 30 | 24'000 |
| maggior costo | 41'164 |  | 12'349 |

Esecuzione di tre tratte di canalizzazione nel nucleo non previste.

## 2.9	Riepilogo costi e sussidi

|  |  | SUSSIDI |
| --- | --- | --- |

| DL | COMUNI - CONSORZI | VERSATI | STANZIATI | DIFFERENZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 87 Comuni - 19.10.1987 | Cevio | 535'546 | 434'680 | 100'866 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 Comuni - 23.10.1989 | Cons. Locarno e dintorni | 899'828 | 760'967 | 138'861 |
| 1993 - 3.10.1994 | Sala Capriasca | 158'432 | 109'500 | 48'932 |
|  | Viganello | 227'557 | 186'500 | 41'057 |
| 1994 - 4.10.1995 | Cons. Faido e dintorni | 230'336 | 194'250 | 36'086 |
|  | Locarno | 88'172 | 88'000 | 172 |
|  | Melide | 94'337 | 92'000 | 2'337 |
|  | Pianezzo | 96'722 | 56'200 | 40'522 |
| 1995 - 25.6.1996 | Intragna | 562'691 | 478'750 | 83'941 |
|  | Rovio | 34'832 | 24'821 | 10'011 |
|  | Sessa | 254'728 | 238'000 | 16'728 |
|  | Vaglio | 88'108 | 69'000 | 19'108 |
|  | Vaglio | 60'704 | 56'100 | 4'604 |
| 1996 - 23.6.1997 | Cons. Melide - VM - C. | 51'326 | 49'187 | 2'139 |
|  | Bellinzona | 168'232 | 168'000 | 232 |
|  | Faido | 16'824 | 8'823 | 8'001 |
|  | Mergoscia | 387'035 | 375'900 | 11'135 |
|  | Mergoscia | 594'863 | 584'000 | 10'863 |
|  | Monte | 281'273 | 274'120 | 7'153 |
| 1997 - 30.11.1998 | Airolo | 105'887 | 105'312 | 575 |
|  | Brissago | 20'961 | 19'130 | 1'831 |
|  | Canobbio | 350'143 | 342'000 | 8'143 |
|  | Chiasso | 13'255 | 12'000 | 1'255 |
|  | Gordola | 56'196 | 48'000 | 8'196 |
|  | Gordola | 73'117 | 70'000 | 3'117 |
|  | Lopagno | 264'773 | 264'000 | 773 |
|  | Melano | 319'397 | 294'000 | 25'397 |
|  | Mergoscia | 37'973 | 34'360 | 3'613 |
|  | Morbio Inferiore | 83'709 | 78'000 | 5'709 |
|  | Torricella Taverne | 91'618 | 73'631 | 17'987 |
| 1998 - 28.2.2000 | Ascona | 89'531 | 89'200 | 331 |
|  | Melano | 57'620 | 57'162 | 458 |
|  | Mergoscia | 372'516 | 347'200 | 25'316 |
|  | Salorino | 23'965 | 19'500 | 4'465 |
|  | Sonvico | 36'349 | 24'000 | 12'349 |
| Totale |  | 6'828'556 | 6'126'293 | 702'263 |

Dalla tabella risulta che l'importo di sussidi da ratificare è di fr. 702'263.-

# 3.	CONSIDERAZIONI FINALI

Il credito suppletorio richiesto di fr. 702'263.- è la ratifica di una spesa sostenuta negli anni 1999 e 2000 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta alcuna conseguenza per il piano finanziario 2000-2003.

Visto quanto sopra ed in applicazione dell'art. 25 della legge 20 gennaio 1986 sulla gestione finanziaria dello Stato e sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 702'263.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 16 maggio 2001 no. 5118 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È concesso un credito suppletorio di fr. 702'263.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Consorzi e Comuni:

| DL 87 Comuni - 19.8.1987 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cevio | fr. | 100'866 |
| DL 88 Comuni - 23.10.1989 |  |  |
| Cons. Locarno e dintorni | fr. | 138'861 |
| DL 1993 (59 Comuni) - 3.10.1994 |  |  |
| Sala Capriasca | fr. | 48'932 |
| Viganello | fr. | 41'057 |
| DL 1994 (59 Comuni) - 4.10.1995 |  |  |
| Cons. Faido e dintorni | fr. | 36'086 |
| Locarno | fr. | 172 |
| Melide | fr. | 2'337 |
| Pianezzo | fr. | 40'522 |
| DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996 |  |  |
| Intragna | fr. | 83'941 |
| Rovio | fr. | 10'011 |
| Sessa | fr. | 16'728 |
| Vaglio | fr. | 19'108 |
| Vaglio | fr. | 4'604 |
| DL 1996 (59 Comuni) - 23.6.1997 |  |  |
| Cons. Melide - Vico Morcote - Carona | fr. | 2'139 |
| Bellinzona | fr. | 232 |
| Faido | fr. | 8'001 |
| Mergoscia | fr. | 11'135 |
| Mergoscia | fr. | 10'863 |
| Monte | fr. | 7'153 |

| DL 1997 (67 Comuni) - 30.11.1998 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Airolo | fr. | 575 |
| Brissago | fr. | 1'831 |
| Canobbio | fr. | 8'143 |
| Chiasso | fr. | 1'255 |
| Gordola | fr. | 8'196 |
| Gordola | fr. | 3'117 |
| Lopagno | fr. | 773 |
| Melano | fr. | 25'397 |
| Mergoscia | fr. | 3'613 |
| Morbio Inferiore | fr. | 5'709 |
| Torricella Taverne | fr. | 17'987 |
| DL 1998 (71 Comuni) - 28.2.2000 |  |  |
| Ascona | fr. | 331 |
| Melano | fr. | 458 |
| Mergoscia | fr. | 25'316 |
| Salorino | fr. | 4'465 |
| Sonvico | fr. | 12'349 |
| Totale complessivo | fr. | 702'263 |

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria e dell'acqua.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.