5413	26 agosto 2003	TERRITORIO

Richiesta di un credito suppletorio di fr. 256'669.-, per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere realizzative e di sistemazione finale della discarica del Pizzante 2 del Consorzio distruzione rifiuti di Riazzino

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi trasmettiamo il presente messaggio con oggetto la richiesta del credito sopraindicato, invitandovi ad adottare l'annesso disegno di decreto legislativo.

# I.	considerazioni generali

Con decreto legislativo del 4 ottobre 1995, il Gran Consiglio ha stanziato un credito complessivo di fr. 8'918'000.-, per il sussidiamento delle opere realizzative e di sistemazione finale delle discariche del Pizzante 1 e 2 del Consorzio distruzione rifiuti di Riazzino.

Come indicato nel messaggio TERRITORIO 4384 dell'8 marzo 1995, il credito concesso era così suddiviso:

|  | Importo sussidiato | Sussidio TI |
| --- | --- | --- |
| Discarica Pizzante 1 | 7'331'697 | 1'554'320 |
| Discarica Pizzante 2 | 34'733'491 | 7'363'500 |

Alla fine dell'anno 2002, al Consorzio sono stati versati sussidi cantonali complessivi per un importo di fr. 8'306'398, suddivisi in

fr. 1'400'997.-	per il Pizzante 1, corrispondente ad un investimento sussidiabile di fr. 6'608'476.-. Si tratta dell'importo di consuntivo, che ha comportato, rispetto al credito stanziato, un minor sussidio di fr. 153'323.-;

fr. 6'905'401.-	per il Pizzante 2, corrispondenti ad un investimento sussidiabile di fr. 32'572'652.-

Per ciò che riguarda i sussidi federali, sempre a fine 2002, la Confederazione aveva versato fr. 526'285.- per il Pizzante 1 (liquidazione finale) e fr. 8'304'351.- per il Pizzante 2 (liquidazione parziale).

# II.	STATO DEI LAVORI, SITUAZIONE FINANZIARIA E GIUSTIFICAZIONI DEI MAGGIORI COSTI

Qui di seguito, riassumiamo la situazione odierna delle discariche del Pizzante 1 e 2 per quanto attiene allo stato d'avanzamento dei lavori e ai costi d'investimento.

Per una descrizione dettagliata delle opere, rinviamo, per brevità, agli esaustivi capitoli B e C del citato messaggio no. 4384 dell'8 marzo 1995.

## 1.	Pizzante 1

### 1.1	Stato dei lavori

I lavori per la realizzazione della discarica del Pizzante 1 si sono sviluppati in 4 tappe sull’arco di 22 anni, e più precisamente dal 1977 al 1999.

Come parzialmente riferito nel Messaggio 4384, nella prima tappa, (1977 - 1983), sono state portate a termine le seguenti opere principali:

- sistemazione degli accessi esistenti e spostamento della strada consortile;

- completamento della rete di pozzi piezometrici;

- recinzione della discarica;

- formazione di rigole per l’evacuazione delle acque meteoriche;

- formazione delle dighe di contenimento con materiale inerte, d'altezza variabile da 2 a 
3 m;

- seminagione delle scarpate.

Nel corso della seconda tappa, (1984 - 1986), sono state realizzate, essenzialmente, nuove dighe di contenimento per l’innalzamento della discarica di 2 m, con il conseguente adeguamento degli accessi.

Dal 1987 al 1993 (terza tappa), sono state realizzate altre dighe di contenimento, sino a raggiungere quota 211 m/s.m., e si è proceduto alla copertura e alla seminagione.

Inoltre, è stato dato seguito alle richieste formulate nell’autorizzazione cantonale del 1987, in particolare, per quanto concerneva la realizzazione di una rete di pozzi di percolazione nelle dighe della prima e della seconda tappa della discarica.

Le condizioni poste dalle FFS alla realizzazione della terza tappa di riempimento non hanno comportato interventi costruttivi, bensì indagini scientifiche e misurazioni, da estendere anche dopo il completamento della discarica, che hanno permesso di determinare periodicamente l’impatto della discarica sulle infrastrutture ferroviarie, in modo da garantirne il corretto esercizio.

I lavori di sistemazione finale eseguiti nel periodo 1995-1999 comprendevano:

- l’impermeabilizzazione superiore del corpo della discarica con uno strato di limo dello spessore di 50 cm;

- la posa di uno strato di 30 cm di materiale drenante sopra l’impermeabilizzazione e la copertura di rinverdimento composta di 20 cm di “Terra10” (ca. 10% di terra vegetale e ca. 90% di sabbia e ghiaia), in grado di garantire la formazione di un prato di tipo magro e secco;

- la realizzazione di una rete di drenaggio delle acque meteoriche sul colmo della discarica, con convogliamento ai quattro angoli ed immissione nel canale di bonifica, rispettivamente nella golena;

- la costruzione di canalette, rispettivamente di drenaggi lungo la pista perimetrale, per la captazione delle acque meteoriche delle scarpate, con immissione nel canale di bonifica e in golena e con possibilità di convogliare le stesse all’impianto di trattamento del percolato del Pizzante 2;

- la perforazione di 19 pozzi di captazione del biogas allacciati ad un collettore, a sua volta collegato con l’impianto di combustione delle due discariche del Pizzante.

Nel periodo di gestione della discarica del Pizzante 1, protrattosi dal 1977 al 1998, sono state depositate complessivamente 395'705 tonnellate di materiale.

### 1.2	Ricapitolazione costi e sussidi

Nella tabella sono riportate le cifre, a consuntivo, dei costi d'investimento e dei sussidi cantonali. Dalle stesse si evince una minore spesa d'investimento (ripartita sull'arco di venti anni) rispetto al preventivo pari al 3.9%, e una minore uscita per il Cantone di fr. 153'323.- (- 9.9%).

Considerata la quantità di rifiuti depositati nella discarica del Pizzante 1 (395'705 t), otteniamo un costo d'investimento alla tonnellata di fr. 19.95, di cui Fr. 16.70 sussidiato da Confederazione e Cantone. Se confrontati con Pizzante 2, costo prevedibile sulla base del consuntivo presumibile fr. 93.20/t, gli importi sono molto modesti. Ciò è imputabile alle diverse caratteristiche tecniche tra le due discariche (assenza di un fondo e di una copertura impermeabile e delle infrastrutture per la raccolta e il trattamento del percolato).

## 2.	Pizzante 2

### 2.1	Stato dei lavori

L’avvio dei lavori di costruzione della discarica del Pizzante 2 è stato dato nel giugno del 1992.

Dapprima, si è proceduto alla bonifica del terreno, con l’asportazione della terra vegetale e la creazione di un sottofondo portante con pendenze in grado di garantire l’evacuazione per gravità del percolato. L’impermeabilizzazione del fondo, dello spessore di 80/90 cm, è stata realizzata con materiale di tipo minerale.

Il sistema di raccolta del percolato comprende la rete di drenaggi posati sul fondo impermeabile e inclinato, i venti pozzi d’uscita dei drenaggi e le 10 vasche ove sono installate le pompe per l’immissione forzata del percolato al bacino di ritenzione.

Dal bacino il percolato prosegue verso l’impianto di trattamento, funzionante con un processo a tre stadi: uno di ultrafiltrazione e due di osmosi inversa. In caso di forti piogge, il percolato in esubero è convogliato direttamente all’impianto di depurazione del Consorzio di Locarno e dintorni.

La preparazione del fondo, l'impermeabilizzazione, la raccolta e il trattamento del percolato sono stati realizzati a tappe, ciò che ha reso possibile depositare i primi rifiuti nel febbraio 1994.

Il biogas prodotto dai rifiuti è in parte impiegato per il riscaldamento del percolato da trattare e in parte bruciato in torcia. La captazione del biogas avviene attraverso pozzi verticali realizzati nel corpo della discarica, in sintonia con l’avanzamento del deposito di rifiuti.

Dalla tabella seguente risulta che, a fine 2002, sono stati depositati in discarica 398'000 tonnellate di materiale, all’interno di 4 anelli sovrastanti a forma piramidale, di cui 3 già impermeabilizzati e seminati. A quel momento, la discarica disponeva ancora di una volumetria residua di ca. 10'500 m3, che sarà utilizzata nel corso degli anni 2003 e 2004.

| Anno | RSU | Ingombranti e plastiche | Fanghi e residui pozz. stradali | Materiali da risanamento | Scorie non deferrificate | Legname trinciato | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 19'699 | 5'858 | 1'096 | 15'989 | 32'122 | 1'200 | 75'965 |
| 1995 | 20'723 | 5'718 | 1'231 | 0 | 0 | 1'856 | 29'528 |
| 1996 | 34'990 | 5'531 | 1'358 | 43 | 0 | 2'036 | 43'958 |
| 1997 | 39'200 | 5'825 | 1'404 | 1'152 | 0 | 2'045 | 49'626 |
| 1998 | 39'175 | 5'577 | 1'695 | 697 | 0 | 2'036 | 49'180 |
| 1999 | 40'655 | 5'418 | 2'170 | 5'681 | 0 | 5'660 | 59'584 |
| 2000 | 41'816 | 8'003 | 2'331 | 952 | 0 | 3'550 | 56'652 |
| 2001 | 18'871 | 4'840 | 2'017 | 1'636 | 0 | 1'398 | 28'762 |
| 2002 | 1'033 | 1'493 | 1'810 | 347 | 0 | 70 | 4'753 |
| Totale | 256'162 | 48'263 | 15'112 | 26'497 | 32'122 | 19'851 | 398'008 |

### 2.2	Aggiornamento costi e sussidi

Il presumibile consuntivo per la realizzazione della discarica registra, come si evince dalla tabella, un maggior costo rispetto al preventivo di fr. 1'785'755.- pari al 5%.

Per ciò che riguarda invece i costi sussidiabili, il maggior costo è di fr. 1'934'773.- (+5.6%).

Senza considerare le opere supplementari per il ripristino della linea FFS, non previste in sede di preventivo, i maggiori costi legati alla realizzazione della discarica ammontano rispettivamente di fr. 1'005'755.- (+2.8%) per i costi totali e fr. 1'154'773.- (+3.3%) per quelli sussidiabili.

Con il completo sfruttamento della volumetria della discarica, che come accennato in precedenza è previsto nel corso del 2004, saranno depositati complessivamente 408'500 tonnellate di rifiuti, ciò che fissa il costo d'investimento alla tonnellata a fr. 93.20, dei quali fr. 89.75 sussidiati dalla Confederazione e dal Cantone.

Dalla stessa tabella, risulta che alcune posizioni hanno registrato dei minori costi, altre dei maggiori costi limitati, mentre per tre posizioni i maggiori costi sono più consistenti.

I minori costi per la preparazione della discarica sono imputabili al fatto che la spesa per le dighe perimetrali (Fr. 464'000.-) è stata contabilizzata nel capitolo “Raccolta e trattamento del percolato”, posta per la quale, grazie al tipo d'impianto scelto (osmosi inversa) e alle condizioni di delibera particolarmente interessanti, è stato possibile realizzare notevoli risparmi.

Qui di seguito sono elencate le posizioni che hanno riscontrato dei consistenti maggiori costi, con le relative giustificazioni e le motivazioni che hanno portato al ripristino degli impianti FFS.

### 2.3	Giustificazione dei maggiori costi

#### Edifici, accessi, allacciamenti

| Preventivo | Consuntivo pres. | Maggior costo |
| --- | --- | --- |
| 1'107'075 | 1'507'777 | 400'702 |

Il maggior costo è dovuto principalmente a opere supplementari, in particolare: maggiori superfici pavimentate (nuove rampe, piazze di scambio della strada perimetrale, allargamento strada di accesso al bacino per formazione di posteggi), muri in gabbioni e sottostruttura  per l'illuminazione.

#### Copertura finale

| Preventivo | Consuntivo pres. | Maggior costo |
| --- | --- | --- |
| 3'663'950 | 4'190'898 | 526'948 |

Il maggior costo, dell'ordine del 12.6%, è stato causato in gran parte dai rincari intervenuti dalla data del progetto a tutt'oggi.

#### Onorari progettazione e direzione lavori

| Preventivo | Consuntivo pres. | Maggior costo |
| --- | --- | --- |
| 3'370'000 | 4'184'069 | 814'069 |

In questi costi sono compresi gli oneri per la progettazione e la direzione lavori delle opere del genio civile, come pure per le parti elettromeccanica, sanitario, ventilazione e geologo.

L’aumento è dovuto, in parte, al maggior impegno, rispetto a quanto prevedibile inizialmente, per gli ingegneri specialisti, segnatamente per quanto riguarda gli impianti elettrici e, in minor misura, per gli impianti sanitari e ventilazioni. Inoltre, la calcolazione dell'onorario per progetto e DL, secondo i parametri del contratto iniziale del 1992 ed i relativi aumenti, ha portato ad un incremento degli importi che al momento di redigere il preventivo iniziale erano stati valutati in modo non sufficientemente dettagliato. Si fa inoltre rilevare che secondo i parametri pubblicati annualmente dalla SIA dal 1992 (anno in cui è stato redatto e firmato il contratto) al 2003, si è registrato un aumento di circa il 18.5%.

#### Opere supplementari per ripristino impianti FFS

Queste opere, che hanno comportato una spesa di 780'000.-, non erano prevedibili al momento dell'allestimento del preventivo.

Infatti, i cedimenti registrati successivamente lungo la linea ferroviaria e imputabili alla presenza della discarica non potevano più essere corretti, come in precedenza, con l'aumento dello spessore della ghiaia sotto i binari. Da ciò l'esigenza per le FFS di procedere al ripristino e alla sistemazione degli impianti. In particolare, nel corso degli anni 2001 e 2002, sono stati eseguiti i seguenti lavori:

-	risanamento dello strato di fondazione del binario,

-	formazione delle nuove fondazioni e sostituzione dei pali che sostengono la linea di contatto,

-	sostituzione e messa in quota del canale dei cavi,

-	sistemazione degli appoggi del ponte sul Ticino,

-	adattamento (allargamento) del rilevato alla nuova quota dei binari.

In virtù della convenzione stipulata tra il Consorzio e le FFS, i relativi oneri sono stati assunti dal CIR.

## 3.	Sussidiamento delle opere

### Sussidio federale

Come già accennato, la Confederazione ha versato i propri i sussidi sia per il Pizzante 1 (liquidazione finale) sia per il Pizzante 2 (liquidazione parziale).

### Sussidio cantonale

Sulla base dei costi del presente messaggio il calcolo del sussidio supplementare da stanziare è il seguente:

|  | Costo | % | Sussidio TI |
| --- | --- | --- | --- |
| Pizzante 1 | 6'608'476 | 21.2 | 1'400'997 |
| Pizzante 2 | 36'668'264 | 21.2 | 7'773'672 |
| Totale | 43'276'740 |  | 9'174'669 |
| Dedotto sussidio stanziato |  |  | 8'918'000 |
| Sussidio da stanziare |  |  | 256'669 |

# III.	Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

L'opera è prevista nel piano finanziario al settore 53 "raccolta ed eliminazione rifiuti", collegamento WBS 731.53.2002

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 256'669.- per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere realizzative e di sistemazione finale della discarica del Pizzante 2 del Consorzio distruzione rifiuti di Riazzino

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 agosto 2003 no. 5413 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

A favore del Consorzio distruzione rifiuti di Riazzino è concesso un credito suppletorio di fr. 256'669.-, destinato al sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione della discarica del Pizzante 2.

Articolo  2

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Il versamento dei sussidi è subordinato al collaudo delle opere da parte dello Stato, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo  4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.