5670	5 luglio 2005	TERRITORIO

Richiesta di un credito suppletorio di fr. 1'181'273.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame le proposte per la ratifica di crediti suppletori per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque per un importo complessivo di fr. 1'181'273.-, così suddiviso:

-	Consorzio Locarno e dintorni	fr.	374'110.-

-	Comuni diversi	fr.	 807'163.-

# 1.	PREMESSA

Il presente messaggio riguarda i sorpassi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti canalizzazioni e impianti di depurazione comunali. Si tratta dell'undicesimo messaggio analogo e, come in altre occasioni, oltre alle opere comunali sono state inserite le ratifiche di due crediti suppletori per il sussidiamento di opere consortili, in questo caso, del Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni.

Come noto, i sussidi per le opere comunali sono stanziati con decreti legislativi annuali che concernono i progetti approvati dal Dipartimento del territorio nell'anno precedente.

La realizzazione di tali opere avviene in tempi relativamente ristretti: il 40% nei primi due anni dopo l'approvazione del relativo DL e un ulteriore 30-35% nei due anni seguenti.

Nel biennio 2003-2004 sono stati versati sussidi per ca. 16 milioni di franchi per 137 opere comunali (liquidazioni finali). In 93 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 44 si sono riscontrati dei maggiori costi. Quest'ultimi rappresentano il 32% del totale.

Per quanto concerne le 93 canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella ne riassume la situazione.

|  | Preventivo | Consuntivo | Sussidi stanz. | Sussidi versati | Minor sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 19'167'268 | 15'765'863 | 5'568'204 | 4'506'248 | 1'061'956 |
| 2004 | 23'499'085 | 19'857'343 | 5'440'988 | 4'633'511 | 807'477 |
| Totale | 42'666'353 | 35'623'206 | 11'009'192 | 9'139'759 | 1'869'433 |

Nella tabella seguente sono indicati i dati relativi al confronto preventivo-consuntivo per le opere comunali sussidiate dal 1995 al  2004. Si tratta di 868 oggetti complessivi, in 240 casi è stato registrato un sorpasso.

|  | Opere con minori costi : 628 |  | Opere con maggiori costi : 240 |
| --- | --- | --- | --- |

| Anno |  | Preventivo | Consuntivo |  | Preventivo | Consuntivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 |  | 27'548'705 | 21'349'629 |  | 8'395'800 | 9'900'819 |
| 1996 |  | 35'912'603 | 29'174'843 |  | 12'955'125 | 14'973'499 |
| 1997 |  | 12'953'050 | 10'407'259 |  | 9'079'515 | 10'279'841 |
| 1998 |  | 15'402'597 | 11'800'076 |  | 5'934'020 | 6'905'020 |
| 1999 |  | 32'657'847 | 26'293'697 |  | 12'175'337 | 13'316'150 |
| 2000 |  | 29'370'354 | 21'994'939 |  | 10'208'055 | 13'161'394 |
| 2001 |  | 47'274'160 | 38'885'255 |  | 12'612'031 | 14'260'290 |
| 2002 |  | 19'404'128 | 16'237'433 |  | 9'108'940 | 10'337'348 |
| 2003 |  | 19'167'268 | 15'765'863 |  | 7'028'917 | 8'167'751 |
| 2004 |  | 23'499'085 | 19'857'343 |  | 12'527'720 | 13'859'255 |
| Totale |  | 263'189'797 | 211'766'337 |  | 100'025'460 | 115'161'367 |

Riassumendo, per le 868 opere liquidate nel periodo 1995-2004 si hanno i seguenti importi:

-	preventivo complessivo	fr. 	363'215'257

-	consuntivo complessivo	fr. 	326'927'704

-	minor costo rispetto al preventivo	fr. 	36'287'553

Agli oggetti liquidati nel biennio 2003-2004 sono state aggiunte le opere di 4 Comuni, eseguite negli anni ’80, i cui maggiori costi, per vari motivi, non sono ancora ratificati nei precedenti messaggi. Si tratta delle opere di Barbengo (DL 84 Comuni), Lavertezzo (DL 81 Comuni), Sigirino (DL 78 Comuni) e Valcolla (DL 84 Comuni). Per questi Comuni le giustificazioni dei maggiori costi erano state a suo tempo (1981/1985/1989) ritenute valide, tuttavia le stesse non sono più reperibili in quanto la relativa documentazione è stata distrutta.

Le cause dei maggiori costi, come risulta dalle descrizioni del capitolo seguente, sono molteplici e le principali si possono così riassumere:

-	aumenti e indennità ricorrenti

-	difficoltà riscontrate durante i lavori

-	cambiamenti (estensione) di progetto

Una ripartizione dei casi a seconda delle cause dei sorpassi, così come indicata nei messaggi precedenti, risulta assai difficile e in parte imprecisa. In effetti, di regola, il maggior costo non può essere collegato ad una sola delle tre cause, ma spesso ne è la somma di due o più.

Dal profilo dell'entità dei sorpassi si ha la seguente situazione:

-	in 20 casi (+1) i sorpassi sono inferiori al 10% rispettivamente i maggiori sussidi sono inferiori a 5000.- fr.

- 	in 24 casi (+ 3) i sorpassi sono più consistenti.

Come è prassi da alcuni anni, con questo genere di messaggio si richiede in sostanza al Gran Consiglio di ratificare il versamento già avvenuto di sussidi suppletori.

Per le considerazioni già espresse nel messaggio del 4642 del 14 maggio 1997, condivise dalla Commissione della gestione e delle finanze, al capitolo 2. ci limitiamo a riportare solo le giustificazioni per le opere i cui sussidi suppletori sono superiori a fr. 5’000.- Le opere, i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo, sono in ogni modo riportate nella tabella ricapitolativa di fine capitolo 2.

La situazione è così aggiornata al 31.12.2004.

# 2.	GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Qui di seguito sono elencate le opere con una breve descrizione dei motivi che hanno causato i maggiori costi.

L'ente esecutore ha prodotto le necessarie giustificazioni dettagliate che sono a disposizione presso la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Consorzio Locarno e dintorni - DL 25.4.1990 (messaggio n. 3534 del 29.11.1989)

Opere consortili (opere di adduzione e impianti di depurazione)

Sussidi versati	fr.	52'858'870.-

Sussidi stanziati	fr.	52'536'302.-

Maggiori sussidi	fr.	322'568.-

I maggiori sussidi versati sono da imputare a tre diverse cause.

Innanzitutto, nell'aprile 2003 il Consorzio è stato condannato dal lodo arbitrale al versamento degli onorari spettanti al progettista e non ancora pagati nell'attesa appunto della citata decisione (importo sussidiabile fr. 1'157'567.-).

La realizzazione del collettore Ascona - Moscia è avvenuta, per motivi di concomitanza con i  lavori della strada cantonale, in tre fasi 1982-1991-1998, causando dei maggiori costi rispetto a quanto preventivato nel messaggio 3534.

Inoltre l'importo di fr. 184'004, versato al Consorzio quale partecipazione ai danni dell'alluvione del 1978, è stato a suo tempo erroneamente computato sulla tabella del DL 25.4.1990, invece che sulla specifica tabella del DL del 28.4.1981.

Consorzio Locarno e dintorni - DL 4.12.2000 (messaggio n. 5009 del 23.5.2000)

Impianto essicamento fanghi

Sussidi versati	fr.	2'228'542.-

Sussidi stanziati	fr.	2'177'000.-

Maggiori sussidi	fr.	51'542.-

Il maggior costo sussidiato di fr. 236'901.- è dovuto a:

- 	innalzamento dell'impianto di 30 cm. rispetto al progetto

- 	aumento dell'IVA

- 	onorari per studi preliminari non considerati nel preventivo.

DL 78 Comuni - 31.5.1976 - messaggio n. 2132 del 9.3.1976

SIGIRINO

- collettore strada cantonale

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 756'689 | 40/50 | 312'182 |
| preventivo | 600'000 | 40/50 | 276'500 |
| maggior costo | 156'689 |  | 35'682 |

Le giustificazioni dei maggiori costi sono state a suo tempo ritenute valide. Tuttavia non possono essere illustrate in quanto la relativa documentazione è già stata distrutta. Molto presumibilmente si tratta di una estensione del progetto.

DL 84 Comuni - 8.2.1982 - messaggio n. 2544 dell' 8.9.1981

BARBENGO

- frazione Cadepiano

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 637'148 | 10 | 63'715 |
| preventivo | 511'000 | 10 | 51'100 |
| maggior costo | 126'148 |  | 12'615 |

Estensione della canalizzazione, demolizione e ripristino riale Cadepiano per passaggio fognatura, aumenti e indennità ricorrenti.

OLIVONE

- tratte 68 - 70 e 131 - 142

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 324'967 | 40/44.5 | 133'754 |
| preventivo | 296'000 | 40/44.5 | 122'135 |
| maggior costo | 28'967 |  | 11'619 |

Le giustificazioni dei maggiori costi sono state a suo tempo (1981) ritenute valide, ma non sono più consultabili in quanto la documentazione è stata distrutta.

DL 81 Comuni - 10.6.1985 - messaggio n. 2844 del 14.8.1984

LAVERTEZZO

- Lotti 3,4,5

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 849'589 | 30/44.2 | 314'269 |
| preventivo | 803'000 | 30/44.2 | 304090 |
| maggior costo | 46'589 |  | 10'179 |

I sorpassi si sono riscontrati nei lotti 4 e 5. Le giustificazioni dei maggiori costi a suo tempo riconosciute (1985) non sono più consultabili in quanto la documentazione è stata distrutta.

DL 87 Comuni - 19.10.1987 - messaggio n. 3191 del 24.6.1987

FAIDO

- Sopra stazione tratte 7-17, 3-11 e sottopasso FFS

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 283'677 | 30/42.5 | 95'289 |
| preventivo | 214'500 | 30/42.5 | 82'288 |
| maggior costo | 69'177 |  | 13'001 |

Esecuzione di tratte supplementari di canalizzazione, maggiori oneri per riempimento dei fossi lungo la strada cantonale.

DL 88 Comuni - 23.10.1989 - messaggio n. 3473 del 27.6.1989

MEZZOVICO - VIRA

- Sdoppiamento zona Vira zona B - D

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 649'158 | 30/39 | 201'742 |
| preventivo | 370'000 | 30/39 | 118'200 |
| maggior costo | 279'158 |  | 83'542 |

Posa di una canalizzazione supplementare per le acque chiare e meteoriche, risanamento tratta di canalizzazione a Vira, formazione di nuove caditoie. Aumenti e indennità ricorrenti e adeguamento onorari.

DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996 - messaggio n. 4528 del 14.5.1996

AROGNO

- Tratta Arogno - Maroggia

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 2'697'381 | 30/35 | 940'787 |
| preventivo | 2'300'000 | 30/35 | 797'250 |
| maggior costo | 397'381 |  | 143'537 |

Maggiori costi per la realizzazione del bacino di ritenzione dovuti, in particolare, alla sistemazione del riale e della zona Peschiera. Rinforzi supplementari della struttura del ponte di ferro sulla strada per Devoggio. Maggiori oneri di pavimentazione della strada comunale. Adeguamento (potenziamento) degli impianti di gestione e di telecomando alle esigenze del Consorzio di Mendrisio e dintorni. Aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

CANEGGIO

- Cimitero - Rifugio PCI - Vin

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 527'544 | 50 | 263'772 |
| preventivo | 505'320 | 50 | 252'660 |
| maggior costo | 22'224 |  | 11'112 |

Ricorsi vari e procedure espropriative complesse hanno causato un prolungo dei lavori, con conseguenti maggiori aumenti salariali e dei materiali.

DL 1996 (59 Comuni) - 23.6.1997 - messaggio n. 4641 del 14.5.1997

VIGANELLO

- Via Collina 223-248 / 239-242

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 608'513 | 10 | 60'851 |
| preventivo | 505'000 | 10 | 50'500 |
| maggior costo | 103'513 |  | 10'351 |

Maggior importo di delibera rispetto al preventivo. Esecuzione di condotte supplementari per le acque chiare, con conseguenti maggiori oneri di scavo e di pavimentazione.

DL 1998 (71 Comuni) - 28.2.2000 - messaggio n. 4933 del 9.11.1999

AVEGNO

- Opere eseguite con collettore consortile 6.1

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 358'520 | 40 | 143'408 |
| preventivo | 289'900 | 40 | 115'960 |
| maggior costo | 68'620 |  | 27'448 |

Maggiori oneri di scavo dovuti alla presenza di una  vecchia discarica, con conseguente sostituzione del materiale non idoneo per il riempimento. Aumento dei volumi di materiale trasportato e fornito.

BIASCA

Via G. Pioda      629 - 625 - 612

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 710'191 | 40 | 284'077 |
| preventivo | 640'000 | 40 | 256'000 |
| maggior costo | 70'191 |  | 28'077 |

Rincaro intervenuto tra la data del progetto (1998) e quella d' esecuzione (2002-2003).Aumento IVA. Costi per ripristini poligonale e termini rimossi, non considerati nel preventivo.

LUGANO

Via Besso

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 2'065'750 | 10 | 206'575 |
| preventivo | 1'924'000 | 10 | 192'400 |
| maggior costo | 141'750 |  | 14'175 |

Esecuzione di una tratta di canalizzazione in via Borromini non prevista, aumenti e indennità ricorrenti.

TORRICELLA -TAVERNE

Via Industria

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'185'717 | 30 | 355'715 |
| preventivo | 843'875 | 30 | 253'163 |
| maggior costo | 341'842 |  | 102'552 |

Rincaro intervenuto dalla data del progetto a quella d'esecuzione. Esecuzione di una tratta di canalizzazione supplementare. Maggiori oneri per la sistemazione del riale, per la deviazione delle acque chiare e per il rinforzo della strada d'argine del Vedeggio per la deviazione del traffico pesante. Estensione delle superfici pavimentate e aumenti ricorrenti.

VERSCIO

Lotto 7  zona nucleo e zona campagna

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'621'681 | 30 | 486'504 |
| preventivo | 1'465'000 | 30 | 439'500 |
| maggior costo | 156'681 |  | 47'004 |

Esecuzione di una canalizzazione non prevista per l'evacuazione delle acque chiare di parte del nucleo direttamente nel riale e anticipo di una tratta del lotto 9.

DL 2000 (55 Comuni) - 9.10.2001 - messaggio n. 5129 del 12.6.2001

CIMADERA

Nucleo II fase  -  Ia parte

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 381'752 | 60 | 229'051 |
| preventivo | 344'600 | 60 | 206'760 |
| maggior costo | 37'152 |  | 22'291 |

Ripristino di un muro di sostegno, esecuzione di una tratta di canalizzazione per acque chiare, maggior oneri per regie, aumenti e indennità ricorrenti.

CLARO

San Lorenzo 528 - 734 / 583 - riale

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 191'292 | 30 | 57'388 |
| preventivo | 170'000 | 30 | 51'000 |
| maggior costo | 21'292 |  | 6'388 |

Cambiamento del profilo di posa di parte della canalizzazione, maggiori oneri per la demolizione di lastre di cemento presenti sotto l'asfalto e per la modifica dello scaricatore delle piene.

GORDUNO

Tratte 66a - 71 e 71a - 71c

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 190'166 | 40 | 76'066 |
| preventivo | 146'270 | 40 | 58'508 |
| maggior costo | 43'896 |  | 17'558 |

Esecuzione di una tratta supplementare non prevista dal progetto, presenza di roccia e trovanti nello scavo, difficoltà di trasporto del materiale nel nucleo, aumenti ricorrenti.

PALAGNEDRA

Fraz. Moneto  canalizzazione e fossa

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 855'404 | 40 | 342'161 |
| preventivo | 760'000 | 40 | 304'000 |
| maggior costo | 95'404 |  | 38'161 |

Prolungamento della tubazione per spostamento ubicazione trincea filtrante. Esecuzione di due tratte supplementari, aumenti ricorrenti.

VAGLIO

Zona Comagno tratta 229 - 238 PGS

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 203'445 | 30 | 61'033 |
| preventivo | 164'000 | 30 | 49'200 |
| maggior costo | 39'445 |  | 11'833 |

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, quantitativi di roccia superiore a quanto previsto, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

VIRA GAMBAROGNO

Zona Vadina

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 324'507 | 30 | 97'352 |
| preventivo | 306'900 | 30 | 92'070 |
| maggior costo | 17'607 |  | 5'282 |

Sostituzione con misto granulare del materiale di scavo non idoneo al riempimento, carico e sgombero alla discarica.

DL 2001 (42 Comuni) - 26.6.2002 - messaggio n. 5248 del 7.5.2002

AVEGNO

Completamento Terre di fuori

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 82'932 | 40 | 33'173 |
| preventivo | 60'000 | 40 | 24'000 |
| maggior costo | 22'932 |  | 9'173 |

Il maggior costo è dovuto alle opere di ripristino della pavimentazione, la cui esecuzione era inizialmente prevista con i lavori di un altro lotto di fognatura comunale.

LUDIANO

Fasi I - II - III

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'285'394 | 40 | 514'158 |
| preventivo | 1'124'560 | 40 | 449'824 |
| maggior costo | 160'834 |  | 64'334 |

Esecuzione di una tratta di canalizzazione per acque meteoriche non prevista. Maggiori quantitativi di scavo in roccia. Aumento costi per opere a regia e di pavimentazione. Aumenti materiali e salariali, indennità ricorrenti. Adeguamento onorari.

DL 2002 (54 Comuni) - 23.6.2003 - messaggio n. 5371 del 18.3.2003

LOCARNO

Via Passetto I lotto

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 467'436 | 20 | 93'487 |
| preventivo | 435'000 | 20 | 87'000 |
| maggior costo | 32'436 |  | 6'487 |

Canalizzazione per la deviazione delle acque chiare nella tombinatura dei riali di Solduno.

MAGADINO

Zona Cavriana

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 896'294 | 20 | 179'259 |
| preventivo | 858'500 | 20 | 171'700 |
| maggior costo | 37'794 |  | 7'559 |

Il maggior costo è dovuto al fatto che nell'ambito dell'allestimento del preventivo (2002) non era stato considerato l'onorario del progetto allestito nel 1994.

SAGNO

Località Bösa  16 - 17  PGS

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 436'549 | 30 | 130'965 |
| preventivo | 400'000 | 30 | 120'000 |
| maggior costo | 36'549 |  | 10'965 |

Esecuzione anticipata della tratta di fognatura denominata "Ca da Doss" non prevista nell'ambito del progetto.

SEMIONE

Zona Canvett - Zona Rüfrass  fase 3

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 545'158 | 40 | 218'063 |
| preventivo | 518'620 | 40 | 207'448 |
| maggior costo | 26'538 |  | 10'615 |

Aumenti e indennità ricorrenti, maggior oneri per opere a regia.

DL 2003 (44 Comuni) - 22.6.2004 - messaggio n. 5503 del 6.4.2004

ARBEDO - CASTIONE

Via Romantica

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 399'806 | 30 | 119'942 |
| preventivo | 371'510 | 30 | 111'453 |
| maggior costo | 28'296 |  | 8'489 |

Maggiori oneri di scavo a mano e di roccia compatta. Maggiore superficie pavimentata, adeguamento onorari.

Riepilogo costi e sussidi

|  |  | SUSSIDI |  | No.WBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL | COMUNI - CONSORZI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | 731.52 |

| 25.4.1990 | Cons. Locarno e dintorni | 52'858'870 | 52'536'302 | 322'568 |  | 1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12.2000 | Cons. Locarno e dintorni | 2'228'542 | 2'177'000 | 51'542 |  | 731.53.2040 |
| 78 Comuni - 31.5.1976 | Sigirino | 312'182 | 276'500 | 35'682 |  | 3735 |
| 84 Comuni - 8.2.1982 | Barbengo | 63'715 | 51'100 | 12'615 |  | 3039 |
|  | Olivone | 133'754 | 122'135 | 11'619 |  | 3563 |
|  | Valcolla | 566'919 | 564'800 | 2'119 |  | 3784 |

| 81 Comuni - 10.6.1985 | Lavertezzo | 314'269 | 304'090 | 10'179 |  | 3383 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 Comuni - 19.10.1987 | Faido | 95'289 | 82'288 | 13'001 |  | 3288 |

| 88 Comuni - 23.10.1989 | Mezzovico Vira | 201'742 | 118'200 | 83'542 |  | 3484 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1995 - 25.6.1996 | Arogno | 940'787 | 797'250 | 143'537 |  | 3017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Caneggio | 263'772 | 252'660 | 11'112 |  | 3162 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1996 - 23.6.1997 | Viganello | 60'851 | 50'500 | 10'351 |  | 3811 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1998 - 28.2.2000 | Avegno | 143'408 | 115'960 | 27'448 |  | 3036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biasca | 284'077 | 256'000 | 28'077 |  | 3066 |
|  | Brissago | 5'632 | 5'150 | 482 |  | 3108 |
|  | Intragna | 115'370 | 112'000 | 3'370 |  | 3360 |
|  | Lugano | 206'575 | 192'400 | 14'175 |  | 3421 |
|  | Rancate | 16'662 | 15'975 | 687 |  | 3660 |
|  | Torricella Taverne | 355'715 | 253'163 | 102'552 |  | 3769 |
|  | Verscio | 486'504 | 439'500 | 47'004 |  | 3799 |
| 1999 - 4.12.2000 | Brissago | 44'197 | 39'238 | 4'959 |  | 3109 |
|  | Lodrino | 131'174 | 129'323 | 1'851 |  | 3408 |
| 2000 - 9.10.2001 | Ascona | 37'359 | 35'300 | 2'059 |  | 3024 |
|  | Cimadera | 229'051 | 206'760 | 22'291 |  | 3225 |
|  | Claro | 57'388 | 51'000 | 6'388 |  | 3228 |
|  | Gorduno | 76'066 | 58'508 | 17'558 |  | 3339 |
|  | Montagnola | 8'284 | 7'987 | 297 |  | 3504 |
|  | Palagnedra | 342'161 | 304'000 | 38'161 |  | 3581 |
|  | Tesserete | 24'812 | 22'802 | 2'010 |  | 3765 |
|  | Vaglio | 61'033 | 49'200 | 11'833 |  | 3781 |
|  | Vira Gambarogno | 97'352 | 92'070 | 5'282 |  | 3822 |
| 2001 - 26.6.2002 | Avegno | 33'173 | 24'000 | 9'173 |  | 3033 |
|  | Ludiano | 514'158 | 449'824 | 64'334 |  | 3417 |
|  | Minusio | 64'095 | 63'102 | 993 |  | 3495 |
|  | Porza | 43'418 | 42'840 | 578 |  | 3630 |
|  | Sementina | 32'957 | 32'100 | 857 |  | 3715 |
|  | Viganello | 20'765 | 20'500 | 265 |  | 3812 |
| 2002 - 23.6.2003 | Croglio | 33'452 | 29'670 | 3'782 |  | 3267 |
|  | Dalpe | 66'158 | 63'270 | 2'888 |  | 3280 |
|  | Locarno | 93'487 | 87'000 | 6'487 |  | 3388 |
|  | Lugaggia | 54'338 | 49'500 | 4'838 |  | 3434 |
|  | Lugano | 29'491 | 28'586 | 905 |  | 3438 |
|  | Magadino | 80'779 | 78'000 | 2'779 |  | 3437 |
|  | Magadino | 179'259 | 171'700 | 7'559 |  | 3437 |
|  | Rancate | 15'597 | 14'400 | 1'197 |  | 3661 |
|  | Sagno | 130'965 | 120'000 | 10'965 |  | 3689 |
|  | Semione | 218'063 | 207'448 | 10'615 |  | 3717 |
| 2003 - 22.6.2004 | Arbedo Castione | 119'942 | 111'453 | 8'489 |  | 3014 |
|  | Castel San Pietro | 17'105 | 17'000 | 105 |  | 3190 |
|  | Rovio | 16'513 | 16'400 | 113 |  | 3685 |
|  | Totale Consorzi | 55'087'412 | 54'713'302 | 374'110 |  |  |
|  | Totale Comuni | 7'439'815 | 6'632'652 | 807'163 |  |  |
|  | TOTALE |  |  | 1'181'273 |  |  |

Dalla tabella risulta che l'importo di sussidi da ratificare è di fr. 1'181'273.-

# 3.	CONSIDERAZIONI FINALI

Il credito suppletorio richiesto di fr. 1'181'273.- è la ratifica di una spesa sostenuta, fatta eccezione per quattro oggetti realizzati tra il 1980 e il 1990, negli anni 2003 e 2004 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta nessun sorpasso dei limiti di credito iscritti a Piano finanziario 2004 - 2007

Visto quanto sopra ed in applicazione dell'art. 25 della legge 20 gennaio 1986 sulla gestione finanziaria dello Stato e sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 1'181'273.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5670 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È concesso un credito suppletorio di fr. 1'181'273.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Consorzio e Comuni:

|  | DL 25.4.1990 |  | Cons. Locarno e dint. | fr. | 322'568 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DL 4.12.2000 |  | Cons. Locarno e dint. | fr. | 51'542 |
|  | DL 78 Comuni - 31.5.1976 |  | Sigirino | fr. | 35'682 |
|  | DL 84 Comuni - 8.2.1982 |  | Barbengo | fr. | 12'615 |
|  |  |  | Olivone | fr. | 11'619 |
|  |  |  | Valcolla | fr. | 2'119 |
|  | DL 81 Comuni - 10.6.1985 |  | Lavertezzo | fr. | 10'179 |
|  | DL 87 Comuni - 19.10.1987 |  | Faido | fr. | 13'001 |
|  | DL 88 Comuni - 23.10.19879 |  | Mezzovico Vira | fr. | 83'542 |
|  | DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996 |  | Arogno | fr. | 143'537 |
|  |  |  | Caneggio | fr. | 11'112 |
|  | DL 1996 (59 Comuni) - 23.6.1997 |  | Viganello | fr. | 10'351 |
|  | DL 1998 (71 Comuni) - 28.2.2000 |  | Avegno | fr. | 27'448 |
|  |  |  | Biasca | fr. | 28'077 |
|  |  |  | Brissago | fr. | 482 |
|  |  |  | Intragna | fr. | 3'370 |
|  |  |  | Lugano | fr. | 14'175 |
|  |  |  | Rancate | fr. | 687 |
|  |  |  | Torricella Taverne | fr. | 102'552 |
|  |  |  | Verscio | fr. | 47'004 |
|  | DL 1999 (44 Comuni) - 4.12.2000 |  | Brissago | fr. | 4'959 |
|  |  |  | Lodrino | fr. | 1'851 |
|  | DL 2000 (55 Comuni) - 9.10.2001 |  | Ascona | fr. | 2'059 |
|  |  |  | Cimadera | fr. | 22'291 |
|  |  |  | Claro | fr. | 6'388 |
|  |  |  | Gorduno | fr. | 17'558 |
|  |  |  | Montagnola | fr. | 297 |
|  |  |  | Palagnedra | fr. | 38'161 |
|  |  |  | Tesserete | fr. | 2'010 |
|  |  |  | Vaglio | fr. | 11'833 |
|  |  |  | Vira Gambarogno | fr. | 5'282 |
|  | DL 2001 (42 Comuni) - 26.6.2002 |  | Avegno | fr. | 9'173 |
|  |  |  | Ludiano | fr. | 64'334 |
|  |  |  | Minusio | fr. | 993 |
|  |  |  | Porza | fr. | 578 |
|  |  |  | Sementina | fr. | 857 |
|  |  |  | Viganello | fr. | 265 |
|  | DL 2002 (54 Comuni) - 23.6.2003 |  | Croglio | fr. | 3'782 |
|  |  |  | Dalpe | fr. | 2'888 |
|  |  |  | Locarno | fr. | 6'487 |
|  |  |  | Lugaggia | fr. | 4'838 |
|  |  |  | Lugano | fr. | 905 |
|  |  |  | Magadino | fr. | 2'779 |
|  |  |  | Magadino | fr. | 7'559 |
|  |  |  | Rancate | fr. | 1'197 |
|  |  |  | Sagno | fr. | 10'965 |
|  |  |  | Semione | fr. | 10'615 |
|  | DL 2003 (44 Comuni) - 22.6.2004 |  | Arbedo Castione | fr. | 8'489 |
|  |  |  | Castel San Pietro | fr. | 105 |
|  |  |  | Rovio | fr. | 113 |
|  | Totale complessivo |  |  | fr. | 1'181'273 |

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.