5779	3 maggio 2006	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concessione di un credito di franchi 6'100'000.- per il risanamento dell’involucro del Palazzo degli studi di Lugano e di fr. 498'700.- per la ratifica della spesa per la posa di un prefabbricato (2 aule di classe)

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con decreto legislativo del 18 aprile 2005 veniva accordato un credito di franchi 560'000.- per la progettazione del risanamento dell’involucro del Palazzo degli studi di Lugano che ospita il Liceo cantonale di Lugano 1 e la Scuola media di Lugano Centro.

Il messaggio governativo per la richiesta di tale credito (Messaggio no. 5628 del 1° marzo 2005) contiene le ragioni di natura tecnica e i motivi che hanno indotto il Consiglio di Stato a proporre la realizzazione dell’opera; mette inoltre in rilievo l’urgenza e la necessità di programmare un intervento per la ristrutturazione completa dell’interno del Palazzo per ricavare nuovi e più adeguati spazi per il liceo.

La continua crescita del numero delle classi ha indotto il Consiglio di Stato ad autorizzare, con decisione no. 707 del 14 febbraio 2006, la Sezione della logistica ad eseguire i lavori per la fornitura e posa di un prefabbricato con due aule di classe per fare fronte ai bisogni per l’anno scolastico 2006/2007 e seguenti. Con il presente messaggio si chiede l’approvazione del relativo credito di franchi 498'700.-.

Per quanto riguarda la necessità dell’intervento e per tutto ciò che attiene agli aspetti relativi all’organizzazione scolastica si rinvia al citato messaggio. In questo documento vengono aggiornati i dati di carattere generale, si approfondiscono le conoscenze delle caratteristiche tecniche degli interventi e si presentano in dettaglio i costi dell’opera, deducibile il tutto dai progetti esecutivi, dai preventivi di spesa definitivi e da parte delle offerte pervenute nell’ambito della pubblicazione degli appalti.

# 1.	IL PALAZZO CANTONALE DEGLI STUDI

## 1.1	Situazione generale

All’inizio del ventesimo secolo la sede del Liceo Cantonale, allora situato nel centro storico di Lugano, viene trasferita, dopo lo studio di alcune collocazioni possibili, in un’area all’interno del Parco Ciani. Il Palazzo Cantonale degli Studi, opera degli architetti Guidini e Maraini e terminato nel 1904, è un edificio nel quale si combinano tradizione e modernità. Alla monumentalità dell’impianto, dei decori e delle scritte in latino si affiancano decorazioni in stile floreale e tecniche costruttive nuove; le murature portanti in pietrame e mattoni si combinano con gli impalcati in ferro, legno e cemento armato, e con le decorazioni in pietra artificiale. Nelle esecuzioni delle facciate sono impiegate sia la pietra artificiale lavorata, sia il cemento lavorato e diverse centinaia di forme vengono suddivise per parti di opera e per gruppi di pezzi simili, in modo da permettere il coordinamento e la suddivisione del lavoro con lo stampo.

Le trasformazioni operate dopo l’apertura del nuovo Palazzo degli Studi riguardano soprattutto lo spazio circostante che, con la costruzione della Biblioteca, della palestra-mensa e del Palazzo delle Scienze (palestra, piscina, aule e museo di storia naturale), si trasforma in un’area dove si concentrano diverse strutture destinate allo studio.

Nel contesto cittadino l’area del Palazzo degli studi si presenta oggi come un punto di snodo tra gli assi destinati allo studio e alla cultura: da una parte il percorso del Lungolago (da Villa Malpensata al Nuovo Studio Foce) e dall’altra l’asse del fiume Cassarate (dal futuro Centro Congressi nella zona del Campo Marzio alla sede dell’Università della Svizzera Italiana).

Il progetto di risanamento dell’involucro per il Palazzo Cantonale degli Studi di Lugano è la prima fase di un intervento a lungo termine di restauro e trasformazione dell’edificio voluto dal Consiglio di Stato volto a conservare il monumento e a contenere i problemi logistici esistenti. Nel formulare i termini dell’intervento sono state valutate le priorità ed elencate tre fasi di lavoro: con la prima fase si dà inizio al risanamento dell’involucro (copertura, muratura, aperture); in seguito si procederà alla riorganizzazione degli spazi interni; da ultimo verrà effettuato il riordino complessivo degli spazi esterni nell’area all’interno del Parco Ciani, dove si inseriscono, oltre al Palazzo degli Studi, la Biblioteca Cantonale (recentemente ristrutturata e ampliata con l’inserimento degli spazi per l’Archivio Prezzolini), il Palazzo delle Scienze e la palestra-mensa.

Questi ultimi interventi saranno oggetto di nuovi messaggi del Consiglio di Stato, con la definizione nel piano finanziario 2008-2011 del credito necessario.

# 2.	DESCRIZIONE DEL PROGETTO

## 2.1	Riqualificazione dell’involucro

Negli studi per la prima fase si è innanzitutto preparato un progetto complessivo per l’intero edificio e l’area circostante. Oltre alla definizione degli orientamenti progettuali per le opere principali dell’involucro, il progetto generale ha esposto, per la riorganizzazione degli spazi interni della seconda fase, la necessità di recuperare la tipologia originale delle piante, e di rendere utilizzabili quali zone di studio e di lavoro gli spazi del sottotetto al terzo e quarto piano. Con il recupero degli spazi del sottotetto, sarà possibile integrare coerentemente nel progetto di riorganizzazione degli interni le molte attività, che oggi si trovano in zone recuperate da servizi o corridoi, e generano una situazione confusa, offuscando la precisione formale del progetto di Guidini e Maraini.

Il Palazzo degli Studi è un monumento di valenza storica, la cui iscrizione nella lista dei beni protetti è imminente; da questo punto di vista tutti gli interventi di trasformazione necessari vogliono integrarsi con l’esistente, nella ricerca di un equilibrio e un dialogo tra monumento e intervento, che non alteri mai l’unità dell’insieme.

Gli interventi principali della prima fase riguardano la copertura, la muratura e le aperture, con un progetto di restauro ad indirizzo conservativo che integri le nuove esigenze.

## 2.2	Descrizione degli interventi

Per la copertura (di circa 3'400 mq) si prevede la formazione di un nuovo tetto isolato, che mantenga le forme, le volumetrie e i materiali originali. Il tetto avrà un rivestimento in tegole di tipo Marsigliese, nuovi canali di gronda e pluviali in rame. In relazione alla necessità di utilizzare gli spazi del sottotetto i piani presentano la riorganizzazione dei lucernari, con il disegno di due elementi lineari posti sul colmo delle ali nord e sud. La conformazione dei nuovi lucernari vuole integrarsi con il disegno generale delle forme e dei volumi dell’edificio, sottolineando l’importanza e la centralità del corpo principale a quattro piani, dal quale si sviluppano le due ali laterali, e interpretando la ricchezza progettuale degli architetti Guidini e Maraini nel definire gli equilibri tra simmetrie e asimmetrie. I lucernari si sviluppano quindi a partire dal corpo centrale verso nord e sud, e dopo la seconda fase accompagneranno al terzo piano, con la luce naturale, la circolazione interna dell’edificio, che ad ogni piano si organizza a partire dall’ingresso principale verso le ali laterali.

Per le facciate (con uno sviluppo di circa 7'700 mq) si vuole effettuare un restauro conservativo delle murature, delle inferriate e degli elementi frangisole; anche i serramenti esterni verranno restaurati, e dotati di un nuovo vetro isolante.

Le facciate del Palazzo Cantonale degli Studi sono scandite verticalmente dal ritmo modulare delle lesene intonacate e bugnate, che definiscono le volumetrie, e delle colonne, che accompagnano la sequenza delle aperture; orizzontalmente i marcapiani in pietra artificiale segnalano i diversi livelli, inserendosi tra le lesene ai piani superiori, ed evidenziando invece, con la loro continuità, lo zoccolo del piano terra e seminterrato.

Sull’impianto murario si inserisce un vasto apparato decorativo, molto ricco di motivi nel corpo centrale della facciata principale, dove si trova l’entrata, e più semplice nelle ali laterali e sulle facciate secondarie.

In facciata sono presenti la pietra naturale grigia dello zoccolo e delle scale, la pietra artificiale rosacea dei marcapiani, dell’apparato decorativo e delle cornici, gli intonaci ocra dei fondi, e ocra rossa delle lesene e di alcune parti dello zoccolo. Il restauro delle facciate prevede la pulitura, la rimozione delle stuccature non più idonee, e quella di parti danneggiate, non recuperabili, o non eseguite correttamente; si procederà in seguito alla colmatura di giunti e lacune, alla sigillatura delle crepe più aperte, e al consolidamento superficiale. Il tinteggio finale degli intonaci permetterà di recuperare le coloriture originali. Il progetto vuole in questo modo ripresentare le facciate originali dell’impianto murario, così come pensate dai progettisti all’inizio del Novecento.

Ampie aperture caratterizzano le facciate del Palazzo Cantonale degli Studi (16 porte in legno, 369 finestre in legno, 10 finestre in ferro per una superficie complessiva di circa 1'730 mq). L’analisi di ricerca sulle facciate ha permesso di leggere la grande ricchezza nel progettare le finestre e la precisione con cui gli architetti hanno affrontato il tema dell’illuminazione degli ambienti. Accanto ad una tipologia unitaria di serramento in legno, il cui telaio è sagomato e proporzionato con eleganza, una chiara distinzione della destinazione e dell’orientamento di ogni singola apertura ha permesso agli architetti di formulare un progetto, che si presenta contemporaneamente unitario nell’insieme di facciata e ricco di variazioni nei singoli temi. Nelle aperture, alla regola si accosta sempre l’eccezione; le 374 finestre presenti del Palazzo Cantonale possono essere suddivise in 26 diverse tipologie, ed all’interno delle tipologie stesse è ancora possibile trovare una variazione tematica, che renda l’apertura più adeguata alla sua collocazione. Lo stesso rigore progettuale può essere riscontrato nella disposizione degli elementi frangisole; al tema principale delle tende a sporgere in stoffa, ricco di varianti, si accostano le persiane scorrevoli degli ambienti amministrativi del corpo centrale, e gli avvolgibili del piano seminterrato, che per esigenze di sicurezza si dispongono con una nuova variazione all’interno delle facciate. All’interno di questo sistema unitario, un’eccezione importante sottolinea l’entrata e il vano scale del corpo centrale, con finestre in ferro, vetri cattedrale di colore giallo, e alcuni temi della prima modernità, che dialogano con gli elementi di chiaro gusto liberty dei parapetti e delle inferriate di porte e finestre.

La ricerca di una sintesi tra tradizione e modernità è forse il tema particolare che questo monumento ci propone, ed è alla base delle scelte progettuali di risanamento delle aperture; nel “dialogo tra massiccio e leggero” le aperture sono un elemento di grande importanza, che ha determinato la scelta di proporre, con il risanamento dell’involucro, il recupero di tutte le aperture. Si prevede il restauro conservativo di tutti gli elementi descritti, la posa di nuovi avvolgibili in legno al posto di quelli esistenti in plastica, e lo studio di un progetto di dettaglio per la sostituzione del vetro semplice delle finestre in legno. Il progetto di dettaglio per la posa di un nuovo vetro isolante ha l’obiettivo di raggiungere una sintesi tra il recupero del serramento originale (la cui essenza presenta un ottimo stato di conservazione) e l’esigenza di migliorare i rapporti di risparmio energetico e la qualità degli ambienti.

## 2.3	Impianti

Oltra alla posa di un nuovo impianto parafulmine completo, secondo le indicazioni della perizia sulla sicurezza in caso di incendio verranno eseguiti gli interventi per la sicurezza anti-incendio con  la posa di apparecchi e lampade per l’illuminazione di soccorso e antipanico nei corridoi e nelle scale e la posa ai diversi piani di estintori portatili. Nella successiva fase relativa alla riorganizzazione degli spazi interni si procederà a completare gli interventi, in particolare l’esecuzione delle strutture necessarie per la compartimentazione tagliafuoco, secondo l’attribuzione funzionale degli spazi e le indicazioni della perizia sulla sicurezza in caso di incendio

Un nuovo impianto di condizionamento nel locale tecnico informatico (Rack) al piano seminterrato sostituirà quello esistente.

## 2.4	Sistemazione esterna

La sistemazione globale degli spazi esterni sarà demandata alla fase successiva. Il progetto prevede alcuni interventi necessari di sistemazione delle fosse esterne, in particolare con la demolizione delle parti superflue e il rifacimento della pavimentazione.

# 3.	VALUTAZIONE DEI COSTI

## 3.1	Confronto con le precedenti indicazioni

La differenza di costo rispetto a quanto preventivato nel messaggio n. 5628 del 1° marzo 2005 (il preventivo massimo di spesa era stato indicato in fr. 5'300'000.-) è dovuta essenzialmente a due fattori: un supplemento di costo per adattamenti e strutture provvisorie (250'000.-) e alla nuova impostazione del progetto di risanamento delle finestre. In un primo tempo si prevedeva infatti unicamente il risanamento delle finestre esistenti con la sostituzione degli elementi degradati. Attualmente le finestre in legno hanno un vetro semplice di 3 mm, posato all’esterno delle ante e fissato con mastice. Lo studio dettagliato del restauro ha portato ad una scelta di indirizzo che conferma il recupero dei serramenti esistenti, ancora in buono stato di conservazione, eseguiti con materiali di qualità, e molto importanti nel determinare gli equilibri tra ”vuoto e pieno” e tra “massiccio e leggero” della facciata. Accanto ad una tipologia unitaria di serramento in legno, il cui telaio è sagomato e proporzionato con eleganza, una chiara distinzione della destinazione e dell’orientamento di ogni singola apertura caratterizza il progetto per i serramenti in legno di Guidini e Maraini, che si presenta contemporaneamente unitario nell’insieme di facciata e ricco di variazioni nei singoli temi. Con questo progetto si vorrebbero da un lato conservare i telai e la ferramenta esistenti e, dall’altro, migliorare gli aspetti di risparmio energetico e confort interno posando un vetro doppio. A partire dal serramento esistente, il progettista ha proposto la posa del nuovo vetro sulla battuta di appoggio del vetro semplice e del mastice esistenti (in totale 13 mm), e la creazione di un nuovo telaio esterno, a fungere da fermavetro. Ne risulta un buon equilibrio e una buona sintesi tra le esigenze di conservazione e le necessità tecniche. In questo modo la mostra interna del serramento rimane totalmente invariata; esternamente il nuovo telaio mostra tutte le sagome e le proporzioni dell’esistente. La soluzione tecnica prospettata rispetta quindi l’estetica e la struttura delle singole finestre originarie e non  modifica  gli  spessori e la suddivisione interna delle aperture. In ragione dei costi connessi la scelta definitiva verrà comunque effettuata sulla base di un confronto con altre varianti ponderando gli aspetti puramente estetici e di mantenimento delle caratteristiche architettoniche dell'edificio e gli impegni finanziari necessari, sempre nel rispetto del credito stanziato.

## 3.2	Investimento

Il preventivo calcolato in base ai costi di costruzione dell’anno 2005 e analizzando ogni singola parte, è confermato dalle offerte presentate nell’ambito degli appalti già pubblicati (rifacimento tetto, risanamento facciate, serramenti, ponteggi) e contempla i seguenti importi, comprensivi della progettazione:

Designazione		Preventivo

1.	Lavori preparatori		141'479.--

2.	Edificio		4'978'019.--

21.	Costruzione grezza 1	1'367'470.--

22.	Costruzione grezza 2	3'597'049.--

23.	Impianti elettrici	13'500.--

3.	Attrezzature di esercizio		97'000.--

31.	Costruzione grezza 1	5'000.--

33.	Elettricità	77'000.--

38.	Finiture 2	15'000.--

4.	Lavori esterni		72'000.--

5.	Costi secondari e conti transitori		1'140'288.--

51.	Autorizzazioni, tasse	15'000.--

52. 	Campioni, modelli, riproduzione, documentazione	30'000.--

56.	Altri costi secondari	10'000.--

57.	Imposta sul valore aggiunto (IVA)	470'408.--

59.	Costi transitori per onorari	614'880.--

6.	Adattamenti di strutture esistenti		231'200.--

61.	Costruzione grezza 1	64'000.--

63.	Impianti elettrici	52'200.--

64.	Impianti di riscaldamenti	25'000.--

65.	Impianti sanitari	32'000.--

69.	Onorari	58'000.--

Totale generale	6’659'986.-

Arrotondamento	14.-

./. MG progettazione	    560'000.-

Credito richiesto con il presente messaggio	 6'100'000.-

## 3.3	Tempi di attuazione

Alfine di mantenere il programma di progetto previsto e già indicato nel messaggio richiedente il credito di progettazione si è deciso di sottoporre la richiesta di credito basata, come evidenziato in precedenza, sulle offerte pervenute nell'ambito delle gare di appalto, riservandoci di eventualmente eseguire una variante finanziariamente più interessante per quanto concerne il risanamento dei serramenti.

Indicativamente i tempi di attuazione sono così delineati:

Primavera 2006: 	approvazione da parte del Gran Consiglio del credito di 	costruzione

Dall'approvazione del messaggio i tempi necessari sono i seguenti.

8 settimane 	inizio dei lavori

2 anni 		fine lavori risanamento

# 4.	Credito per la posa del prefabbricato

Per fare fronte al continuo aumento del numero delle classi del Liceo di Lugano 1, superiore a ogni previsione, si rende necessaria la posa di un prefabbricato con due aule di classe e servizi igienici. La costruzione, completamente in legno, poggia su tre fondamenta lineari in cemento armato sporgenti dal terreno e sarà ubicata sul lato ovest del mappale 383 RFD di Lugano, tra i due prefabbricati già esistenti. Il modulo adottato, che ha ottenuto la certificazione Minergie, è tipologicamente simile ai due appena edificati.

Al fine di poter consegnare lo stabile entro l’inizio dell’anno scolastico 2006/2007, considerati i tempi necessari per l’ottenimento della licenza di costruzione e per la delibera alle ditte, Il Consiglio di Stato con risoluzione n. 707 del 14 febbraio 2006 ha autorizzato la Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell’economia, ad eseguire i lavori per la fornitura e posa del prefabbricato per un importo di fr. 498’700.-, come da preventivo.

## 4.1	Tempi di attuazione

Il programma è così strutturato:

-	Inoltro della domanda di costruzione: 10 febbraio 2006

-	Licenza di costruzione: 10 aprile 2006

-	Inizio dei lavori: aprile 2006

-	Consegna aule: fine agosto 2006

## 4.2	Valutazione dei costi

1	Lavori preliminari		1'500.00

12	Misure di assicurazione, costruzioni provvisorie	1'500.00

2	Edificio			418'891.00

20	Fossa	3'000.00

21	Costruzione grezza 1	275'650.00

23	Impianti elettrici	45'850.00

24	Impianti di riscaldamento, di ventilazione,

di condizionamento, dell’aria e di refrigerazione	76'236.00

28	Finiture 2	7'655.00

29	Onorari	10'500.00

4	Lavori esterni		12'500.00

41	Costruzione grezza e finiture	3'500.00

42	Giardini	9'000.00

5	Costi secondari e costi transitori		33'388.00

51	Autorizzazioni, tasse	260.00

57Imposta sul valore aggiunto (IVA)	33'128.00

9	Arredamento		32'421.00

90	Mobili	32'421.00

Totale		498'700.00

# 5.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il risanamento dell’involucro del Palazzo degli studi di Lugano è contemplato nel commento ai singoli settori d’investimento delle  linee direttive 2004-2007, dicembre 2003 (pag. 152), dicembre 2004 (pag. 156), novembre 2005 (pag. 158) e nel PF 2004-2007.

Per quanto attiene ai crediti richiesti  con il presente messaggio sono esposti al settore 42 Insegnamento scuole medie superiori, alla posizione "100590 Liceo Lugano 1 - ristrutturazione", con la seguente ripartizione negli anni:

| WBS | Testo | 2006 | 2007 | 2008 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100590 | LICEO LUGANO 1 RISANAMENTO | 2.20 | 1.86 | 2.04 | 6.10 |

Per contro l’importo di fr.  498'700.00 per la ratifica della spesa per il prefabbricato - vedi ris. gov. n. 707 del 14 febbraio 2006 - è iscritto alla voce W 941 59 3406 del conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della logistica.

# 6.	CONCLUSIONE

La concessione dei crediti si giustifica dalla impellente necessità di fare fronte a nuovi spazi per ospitare più di 50 classi del Liceo di Lugano 1, soluzione comunque transitoria ritenuto che il problema non si limita all’occupazione dell’edificio oggetto del presente messaggio, ma coinvolge tutto il comparto liceo, scuola media, museo di storia naturale. D’altro lato l’intervento edile è necessario nell’ambito della politica di mantenimento del patrimonio dello Stato. Il risanamento di questo palazzo centenario non può essere procrastinato. Il progetto permetterà anche di adottare le necessarie misure di sicurezza e di ospitare dignitosamente nel prossimo futuro oltre cinquanta classi di liceo.

Sulla base delle indicazioni e delle argomentazioni espresse nel messaggio, vi invitiamo ad approvare il Disegno di decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di franchi 6'100'000.- per il risanamento dell’involucro del Palazzo degli studi di Lugano e di fr. 498'700.- per la ratifica della spesa per la posa di un prefabbricato (2 aule di classe)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 3 maggio 2006 n. 5779 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È concesso un credito di fr. 6'100'000.- per il risanamento dell’involucro del Palazzo degli studi di Lugano.

Articolo 2

È ratificata la spesa di fr. 498'700.- per la posa di un prefabbricato (2 aule di classe).

Articolo 3

I crediti sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della logistica.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.