5797	23 maggio 2006	TERRITORIO

Stanziamento di un credito quadro di fr. 5'000'000.-- per la quarta tappa di interventi di sistemazione sulla strada principale delle Centovalli (A560)

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo per approvazione la richiesta di un credito quadro destinato al proseguimento delle opere di sistemazione sulla strada delle Centovalli (A560), quarta tappa di interventi.

# 1.	ISTORIATO

## 1.1	Le opere ed i crediti concessi finora

Con DL 23.6.1999, 10.12.2001 e 11.10.2004 venivano concessi tre crediti di fr. 5'000'000.--, fr. 6'000'000.-- e fr. 3'400'000.-- per la realizzazione a tappe di 15 interventi puntuali ed ulteriori interventi integrativi sulla strada principale delle Centovalli, sul tratto Intragna-Rì di Verdasio per un totale di fr. 14'400'000.--.

La Confederazione ha riconosciuto come sussidiabile in una prima tappa un volume di lavoro di fr. 3'600'000.-- (tasso 69%), in una seconda tappa un volume di lavoro di 
fr. 5'000'000.-- (tasso 58%) e successivamente in una terza tappa ulteriori fr. 5'800'000.-- (tasso 58%).

La Confederazione ha pertanto sussidiato l’intero investimento per un totale di 
fr. 14'400'000.--.

I versamenti della Confederazione al 28.02.2006 ammontano a fr. 7'872'000.-- sui 8'748'000.--.

Al 31 dicembre 2005 dei 15 interventi previsti, 14 sono stati portati a termine, l’intervento della valle Ingiustria (5) rimane procrastinato a data da definirsi.

Gli interventi integrativi sono stati anch’essi portati a temine ad eccezione dell’intervento 2.a (in fase d’esecuzione) e 7.a (manca lo strato d’usura della pavimentazione).

## 1.2	Le spese al 31 marzo 2006

La situazione contabile aggiornata al 31 marzo 2006 è la seguente:

| Interventi | Saldo al 31.03.2006 | Da eseguire dal 31.03.2006 | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasi 1 e 2 (WBS 781 59 2693/2694 Interventi 1,2,3,8,9,10,11,14 | 4'674'089.-- | -.-- | 4'674'089.-- |
| Fase 3 (WBS781 59 2736) Interventi 3,4,6,7 | 3'690'641.-- | -.-- | 3'690'641.-- |
| Fase 4 (WBS 781 59 2772) Interventi 12,15 | 2'701'814.-- | -.-- | 2'701'814.-- |
| Interventi integrativi (WBS 781 59 2778) | 2'748'435.-- | 476'624.-- | 3'225'059.-- |
| Valle Ingiustria (WBS 781 59 2749) Studi e progetti | 50'985.-- | 188'935.-- | 239'920.-- |
| TOTALE | 13'865'964.-- | 665'559.-- | 14'531'523.-- |

Tenuto conto degli studi e progetti per la Valle Ingiustria (ancora da approfondire) la spesa totale proiettata è di 14.532 mio fr. a fronte di un credito di fr. 14.40 mio. La differenza di +0.132 mio fr., pari al 0.9%, è ampiamente giustificabile con i rincari progressivi degli ultimi anni (il credito totale copre infatti opere realizzate nel corso degli ultimi 7-8 anni).

# 2.	ULTERIORI OPERE PREVISTE

## 2.1	Descrizione generale

Con l’ulteriore fase di lavori, oggetto della presente richiesta di credito, si intendono ultimare le opere di miglioramento del tracciato e soprattutto di messa in sicurezza della strada, intervenendo sui rimanenti tratti di strada situati tra il ponte di Verdasio PR 20+914 e Camedo PR 0+500; in particolare si è notata una precaria stabilità dei muri di sostegno ed il  degrado di piccoli manufatti in calcestruzzo che hanno causato forti deformazioni del campo stradale. Inoltre le barriere di sicurezza non corrispondono più ai minimi requisiti di sicurezza.

Le opere previste si propongono, oltre allo scopo di mettere in sicurezza il tratto di strada in oggetto, anche di raggiungere l’obiettivo perseguito negli interventi precedenti garantendo ovunque l’incrocio fra due autovetture o fra un’autovettura ed un autocarro nei rettilinei, quando ciò non comporti oneri sproporzionati.

Nel tratto di strada interessato dalla frana Ruinacci e nelle sue immediate adiacenze, laddove gli obiettivi sopraccitati sono facilmente raggiungibili, verranno messi in atto gli interventi necessari al loro raggiungimento. Nel caso invece ciò comporti oneri eccessivi, si ammette l’eccezione alla suddetta regola, in quanto l’eventuale futura realizzazione  della prevista nuova galleria di aggiramento della frana Ruinacci, renderebbe poco utilizzato il tratto di strada in questione.

Tenuto conto di tale eventualità (la realizzazione della galleria di circonvallazione della frana Ruinacci resta comunque un’intenzione a medio-lungo termine), gli interventi progettati sono da ritenersi minimi al fine di contenere l’onere finanziario.

## 2.2	Opere previste nel dettaglio

Il credito richiesto per la quarta tappa concerne l’esecuzione delle opere integrative di sicurezza riassunte nella tabella di cui sotto; in proposito si veda anche la planimetria esplicativa allegata al presente messaggio (allegato 1).

|  | zona | Tipo d’intervento | Costo previsto fr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Camedo | allargamento stradale a valle, allargamento manufatto e rifacimento delle barriere elastiche | 230’000.-- |
| 17 | Frana Ruinacci | allargamento stradale a valle e parzialmente a monte, e rifacimento barriere elastiche | 2'900’000.-- |
| 18 | Val Marcou | allargamento stradale a valle, allargamento manufatto e rifacimento delle barriere elastiche | 400’000.-- |
| 19 | Accesso per Palagnedra | allargamento stradale a valle e rifacimento delle barriere elastiche | 1'100’000.-- |
| 20 | Sotto stazione Palagnedra | allargamento stradale a valle, allargamento manufatto e rifacimento delle barriere elastiche | 370’000.-- |
|  | TOTALE |  | 5'000’000.-- |

A livello esecutivo è possibile operare su più cantieri contemporaneamente, essendo gli stessi ripartiti su un tratto di 2.5 km e non pregiudicando quindi la fluidità del traffico.

## 2.3	La richiesta del credito

La richiesta di credito viene proposta in un’unica fase per tutti gli ulteriori interventi integrativi di sicurezza previsti e descritti sopra.

I preventivi, le priorità e la programmazione della spesa delle opere previste sono descritti nella tabella seguente:

| Intervento | Costo previsto | Priorità | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 230’000.-- | 2 |  |  | 230'000.-- |  |
| 17 | 2'900’000.-- | 1 | 400’000.-- | 1'200’000.-- | 1'000'000.-- | 300’000.-- |
| 18 | 400’000.-- | 3 |  |  | 400’000.-- |  |
| 19 | 1'100’000.-- | 4 |  |  | 400’000.-- | 700’000.-- |
| 20 | 370’000.-- | 5 |  |  |  | 370’000.-- |
| TOTALI | 5'000’000.-- |  | 400’000.-- | 1'200’000.-- | 2’030’000.-- | 1'370’000.-- |

In sintesi il credito totale necessario ammonta a fr. 5'000'000.--, ripartiti su 4 anni.

# 3.	LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO

## 3.1	Il finanziamento

Le opere sono situate sulla strada principale A 560 e come tali dovrebbero godere di un contributo da parte della Confederazione ai sensi della relativa ordinanza.

Purtroppo però, con l’avvento della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), che entrerà in vigore dal 01.01.2008, la Confederazione non assume nuovi impegni che non possano essere liquidati entro il 31.12.2007.

Dopo tale data saranno infatti soppressi i contributi legati all’opera, a favore però di contributi globali annui calcolati sulla base della lunghezza della rete ponderata (ponderazione con criteri di traffico ed altitudine).

Tale contributo sarà versato nella misura in cui il suo ammontare non sia superiore a quello degli impegni già presi per altri oggetti e che verranno onorati anche dopo l’entrata in vigore della NPC. Nel caso concreto del Ticino, le opere per la galleria Vedeggio-Cassarate (le cui decisioni di contributo sono antecedenti al 01.01.2008) continueranno a ricevere i contributi legati all’opera fino al termine di essa (2010, liquidazione finanziaria 2011). Fintanto che questi contributi saranno superiori al contributo globale (che secondo le ultime informazioni dovrebbe situarsi attorno ai 10 mio. Di fr./anno), quest’ultimo non sarà versato.

Ne consegue che le opere in oggetto, sulla cui necessità non v’è dubbio, dovranno essere interamente finanziate dal Cantone.

## 3.2	L’onere cantonale

Per poter operare nel rispetto dell’attuale Piano Finanziario si propone di iniziare la realizzazione dell’opera prioritaria nel presente quadriennio, programmando il resto nel quadriennio 2008-2011.

Ne consegue che la spesa prevista nel PF 2004-2007 è di fr. 1'600'000.--(pos. 622 09 02, WBS 781 59 5015). Nel PF 2008-2011 saranno da prevedere le spese rimanenti pari ca. a fr. 3'400'000.--.

A livello organizzativo la realizzazione non richiede alcun adattamento dell’organico del personale.

Nell’invitarvi cortesemente ad approvare il disegno di Decreto Legislativo allegato vi porgiamo, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato:  Piano n. 406.023 A/001 “planimetria generale”

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 5'000'000.-- per la quarta tappa di interventi di sistemazione sulla strada principale delle Centovalli (A560)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 23 maggio 2006 n. 5797 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È approvata la concessione di un credito quadro di franchi 5’000'000.00 per la quarta tappa di interventi di sistemazione sulla strada principale delle Centovalli (A560).

Articolo 2

Il credito sarà iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Articolo 3

Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione dell’importo in singoli crediti di impegno.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.