5976	10 ottobre 2007	FINANZE E ECONOMIA

Concessione di un credito di fr. 38’000'000.- destinato ad interventi 
di manutenzione programmata presso diversi edifici di proprietà 
dello Stato

Signora Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente Messaggio ci pregiamo chiedere lo stanziamento di un credito di 
fr. 38’000'000.- destinato ad interventi di manutenzione programmata da eseguire presso diversi edifici di proprietà dello Stato. La richiesta è intesa a finanziare la nuova politica di mantenimento e valorizzazione del patrimonio edificato, concretizzata nel progetto denominato “manutenzione programmata”.

Il presente messaggio rappresenta l’applicazione del progetto “AES - Analisi edifici scolastici”, esteso anche agli edifici amministrativi e concepito nell’ottica di una visione unitaria, complessiva e lungimirante della gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato.

Allo scopo di permettere una completa comprensione del progetto e dei suoi sviluppi futuri, l’argomento è presentato secondo lo schema seguente:

1.	Premessa

2.	Il contesto progettuale: il processo organizzativo in seno alla SL in ambito di manutenzione

3.	Il piano di manutenzione: nuovo strumento di lavoro

4.	Il metodo applicato

4.1	Descrizione del metodo

4.2	Struttura analitica del metodo e stima della curabilità elementi costruttivi

5.	Sintesi del lavoro svolto

5.1	Edifici analizzati

5.2	Lo stato di conservazione

6.	I costi di risanamento

6.1	Analisi dei costi - Introduzione

6.2	Preventivo di spesa

7.	Manutenzione programmata: Una nuova strategia di manutenzione immobiliare

- Relazioni con le linee direttive ed il piano finanziario

- Conclusioni

# 1.	PREMESSA

La necessità di procedere alla programmazione degli interventi di manutenzione degli edifici di proprietà dello Stato del Cantone Ticino, e quindi ad una diversa strategia manutentiva, hanno richiesto una valutazione dello stato di conservazione e di utilizzazione degli edifici, ed il ripensamento del ruolo dello Stato quale proprietario, gestore ed utente del patrimonio immobiliare.

In questo quadro il Consiglio di Stato, con la risoluzione n° 353 del 22 gennaio 2002, ha accolto la proposta della Sezione della logistica (SL) e del DECS ed ha stanziato un credito mirato all’esecuzione della prima fase del progetto volto a stabilire lo stato di conservazione di 25 edifici scolastici del Cantone e finalizzato alla definizione dei rispettivi piani di manutenzione (progetto “AES - Analisi edifici scolastici”).

Parallelamente ed allo scopo di fornire al progetto i necessari strumenti operativi, è stato sviluppato, finalizzato ed infine applicato uno strumento informatico per l’analisi dello stato degli edifici, denominato EPIQR versione + (RG n° 461 del 07 febbraio 2006).

Tale progetto è denominato nella sua forma più completa e definitiva “manutenzione programmata” ed è volto a consentire un migliore e razionale approccio alla manutenzione ed alla conservazione, basato su criteri scientifici e strategici.

Preso atto dei risultati ottenuti durante la prima fase nonché considerata l’esigenza di:

- dare una continuità al lavoro intrapreso con la prima fase del progetto AES;

- elaborare un concetto di manutenzione del parco immobiliare analizzato nella fase 1 con la possibilità di estenderlo a tutto il patrimonio edilizio cantonale;

- definire una strategia di investimento nel patrimonio immobiliare in funzione dei costi di risanamento rilevati;

- redigere i dati del progetto AES nella nuova banca dati del sistema informatico;

- determinare le priorità d’intervento sulla base dei costi di manutenzione e di risanamento ripartiti nel tempo;

- assicurare l’integrazione dei dati raccolti dal sistema EPIQR+ all’interno del modulo SAP-PM;

- garantire la formazione dei tecnici di manutenzione della SL all’utilizzo corretto dei sistemi di analisi e rilevamento dati,

il progetto AES si è ulteriormente sviluppato nella seconda fase denominata AES2 (RG n° 463 del 07 febbraio 2006) nonchè, essendo destinato ad essere impiegato nella gestione dell’intero patrimonio immobiliare dello Stato, mediante l’esecuzione di analisi diagnostiche ad altri edifici, fase quest’ultima in continua implementazione.

# 2.	IL CONTESTO PROGETTUALE

Il processo organizzativo in seno alla SL in ambito di manutenzione degli edifici

Il risanamento e la manutenzione degli edifici rappresentano oggigiorno un settore sempre più importante del mercato della costruzione. In Europa corrisponde a ca. il 40 % dei lavori in edilizia. In Svizzera almeno la metà degli investimenti realizzati nella costruzione riguardano le operazioni di risanamento. A queste considerazioni prettamente economiche se ne potrebbero affiancare delle altre più sociologiche che evidenziano l’importanza di conservare ed accrescere il valore di un parco immobiliare. Si pensi ad esempio alla qualità dello studio e del lavoro.

Molti edifici costruiti durante il periodo tra il 1960 ed il 1980, presentano uno stato di conservazione insufficiente e sono spesso caratterizzati da consumi energetici particolarmente elevati a causa delle tecniche di produzione e distribuzione del calore vetuste o poco razionali nonché delle scarse misure d’isolamento termico.

Anche il fabbisogno di energia elettrica merita una particolare attenzione: infatti la tecnica permette oggi una gestione degli impianti (illuminazione, ventilazione, accessi, …) capace di ridurre in modo sensibile i fabbisogni in energia e di conseguenza i costi di gestione, assicurando nel contempo un confort abitativo e gestionale superiore. Per questo motivo, nell’ambito degli interventi miranti a migliorare lo stato di conservazione, è necessario considerare le possibilità di riduzione del fabbisogno energetico e aumentare il benessere interno degli edifici sull’arco di tutto l’anno, sia nelle stagioni fredde che in quelle calde.

Il mantenimento di un patrimonio immobiliare come quello dello Stato richiede una conoscenza approfondita dello stato di conservazione degli edifici e la sua variazione nel tempo. Solo così è possibile applicare un concetto di programmazione della manutenzione che preveda interventi ordinati nel tempo secondo un grado di priorità.

Da queste considerazioni si è resa evidente la necessità di sviluppare una manutenzione moderna e programmata, imponendo l’abbandono di schemi consolidati in cui si vedeva la manutenzione unicamente come un bipolarismo tra ordinaria e straordinaria.

La nuova politica aziendale in materia di manutenzione presso la Sezione della logistica, è basata sulla progettazione degli interventi nonché sull’impiego di metodi diagnostici, materiali e supporti informatici ed informativi più completi e performanti rispetto al passato.

L’obiettivo comprende quindi anche un moderato sviluppo organizzativo e tecnologico. Infatti, la programmazione della manutenzione si basa su verifiche e analisi che chiariscono l’effettiva necessità di interventi di riparazione, anche preventivi, comportando schemi di intervento pianificati e quindi più facilmente eseguibili, controllabili e coordinati.

Tutto questo evidenzia, all’interno del processo organizzativo proprio della Sezione della logistica, lo spostamento verso una manutenzione basata sulla conoscenza e la previsione tecnica anziché unicamente sull’esperienza del singolo (oggi costituente la memoria storica), facendosi strada il concetto del decentramento delle attività operative e gestionali dal singolo tecnico, nonché limitando allo stretto necessario la manutenzione denominata ”a guasto” che, tipicamente, è caratterizzata dalla mancata pianificazione degli interventi, dall’assenza di un budget di spesa per singolo intervento pianificato (con eccezione della disponibilità assegnata a gestione corrente) e dalla carenza di valutazione dei costi di programmazione degli interventi, generando elevati costi manutentivi e di mancato servizio del bene, uniti al rischio di insufficienza di risorse nel caso di eventi contemporanei.

La manutenzione “a guasto” resterà quindi valida unicamente per situazioni imprevedibili ma comunque limitate. Attraverso gli interventi di manutenzione programmata si ridurranno gli eventi di guasto attivando un futuro processo di manutenzione ordinaria a costi estremamente ridotti.

Si prefigura pertanto una visione sistematica ed una metodologia organizzativa nuova e complessa, progressivamente costruita nei seguenti ordini di capacità:

- conoscenza relativa alla consistenza tecnica e prestazionale del patrimonio immobiliare;

- programmazione organizzativa del servizio e degli interventi;

- previsione dei comportamenti e degli eventi di guasto;

- progettazione degli interventi di manutenzione;

- esecuzione degli interventi;

- controlli ciclici.

Altro cambiamento di mentalità necessario per accogliere la sfida in ambito di sviluppo sostenibile nel settore delle costruzioni è quello relativo alla considerazione della durata di vita dell’edificio che comprende: la progettazione, la costruzione, la manutenzione fino al riciclo nella demolizione/ristrutturazione completa.

Considerare tutte le fasi della vita di un edificio o di un’opera di ingegneria civile (ovvero il profilo di manutenzione, v. pto. 7) implica la gestione di una molteplicità di richieste ed esigenze che devono fornire delle risposte adeguate attraverso una via sistematica che ordini e individui gli strumenti adeguati.

Il quadro che emerge evidenzia come la manutenzione degli immobili si prospetti quindi come un insieme di attività e conoscenze caratterizzato da un’elevata complessità che sta assumendo rapidamente una primaria rilevanza economica e che richiede un ripensamento dei modelli organizzativi e gestionali.

Si sviluppa, in definitiva, un nuovo modo di affrontare la manutenzione, che diventa funzione di un coinvolgimento già in fase di progettazione dell'opera e ciò all’interno di un programma preordinato e che sviluppa metodologie tese ad ottimizzare l’uso di risorse salvaguardando il livello di efficienza stabilito, migliorando gli indici di durabilità e manutentibilità degli edifici e dei loro singoli componenti, adeguando conseguentemente gli standard costruttivi.

La realizzazione degli interventi di manutenzione programmati verrà affidata ai tecnici di manutenzione e costruzione nonché ad un’apposita funzione organizzativa (gruppo di programmazione) che avrà il compito di programmare, progettare e far eseguire i lavori pianificati realizzando gli obiettivi prefissati, di condurre il controllo tecnico, economico e prestazionale nel rispetto dei piani di manutenzione (v. pto. seguente, 3).

# 3.	IL PIANO DI MANUTENZIONE: Nuovo strumento di lavoro

Per finalizzare quanto fin qui esposto, il piano di manutenzione è riconosciuto e adottato come il principale strumento di gestione delle attività manutentive. Esso definisce e programma nel tempo gli interventi, individua ed alloca le risorse necessarie in attuazione delle strategie predeterminate dalla proprietà.

L’obiettivo del piano di manutenzione è quello di ottimizzare l'affidabilità complessiva dell'immobile e di ogni singolo componente, mediante la definizione dei tipi di manutenzione da effettuare, unita all'individuazione delle frequenze degli interventi.

Il piano di manutenzione, una volta redatto, dovrà essere ovviamente aggiornato sulla base dei dati di ritorno o secondo necessità e definirà:

- la combinazione delle migliori strategie da applicare;

- le modalità di ispezione periodica, con frequenze adeguate alla criticità di funzionamento e alle conseguenze (rischi, disagi, costi) derivanti da malfunzionamenti;

- le scadenze temporali degli interventi e delle ispezioni;

- le modalità di esecuzione degli interventi con il relativo piano di sicurezza (determinazione dei materiali, degli strumenti e dei mezzi d’opera);

- gli operatori addetti all'esecuzione;

- i criteri di misurazione e di controllo delle attività;

- i costi preventivi di manutenzione in relazione ai costi di gestione totali.

Un piano di manutenzione non può prescindere dalla conoscenza delle condizioni in cui si trova un determinato bene. Risulta quindi necessario, in prima battuta, determinare lo stato conservativo dell’edificio in esame.

La prima azione realizzata nell’ambito del progetto “manutenzione programmata - parte AES” è stata la raccolta di informazioni e dati quali la descrizione del bene, lo stato di conservazione, l’adeguamento normativo e la sua utilizzazione.

Questi dati, in seguito implementati mediante ulteriori diagnosi, estese anche ad edifici di tipo amministrativo, sono stati resi disponibili e progressivamente raccolti in forma sistematica ed infine opportunamente archiviati per successivi controlli ed aggiornamenti.

Detta attività permetterà di redigere in forma unitaria e coerente i piani di manutenzione alfine di favorire una previsione di spesa a medio e lungo termine, in modo da distribuire nel tempo, per quanto possibile, gli interventi e quindi i costi e le risorse.

Nella figura alla pagina seguente (1) è riportato uno schema in cui si evidenziano le fasi di stesura del piano di manutenzione e le sue incidenze a livello finanziario. Il progetto “AES” sviluppa il punto 1 di tale schema cioè “conoscenze e obiettivi”, mentre il progetto globale “manutenzione programmata” della Sezione della logistica ne sviluppa ed applica tutti i contenuti.

Lo schema configura un processo che si sviluppa lungo tre fasi, ovvero:

- la definizione degli obiettivi e l’acquisizione delle informazioni;

- la predisposizione del piano con la definizione delle strategie di intervento;

- l’attuazione del piano

(Diagramma di un piano di manutenzione)

Lo scopo del piano di manutenzione è quindi quello di definire gli obiettivi del servizio di manutenzione, guidare il servizio e valutarne l’efficacia.

Alfine di poter stabilire la politica immobiliare occorre, come detto, conoscere lo stato di degrado del bene immobile rispetto allo standard iniziale nonché lo scostamento di questo rispetto ai livelli prestazionali assunti quali obiettivo. Questo è affidato in una prima fase alla diagnostica (v. pto. 4) ed in seguito alla “politica aziendale” (concetto v. pto. 7).

Stabilite le priorità si procede alla predisposizione del piano di manutenzione (parte centrale dello schema) mediante la definizione delle strategie di intervento, seguita dalla sua attuazione, che diviene il programma di manutenzione, ovvero il cosiddetto “programma dei lavori”, durante l’attuazione del quale assume una rilevanza fondamentale l’acquisizione delle informazioni di ritorno per la continua e progressiva implementazione nel sistema informativo.

# 4.	Il metodo applicato

## 4.1	Descrizione del metodo

L’analisi degli edifici viene effettuata secondo il metodo EPIQR (Energy Performance, Indoor environmental Quality and Retrofit) opportunamente calibrato per lo studio dei complessi scolastici (metodo EPIQR+) ed affinato all’applicazione presso edifici di tipo amministrativo. Tale sviluppo è stato eseguito mediante la diretta supervisione della Sezione della logistica.

Il metodo EPIQR è stato scelto come strumento principale di lavoro in quanto permette di:

- raccogliere sistematicamente le informazioni sulle condizioni dell’edificio oggetto di manutenzione (informazioni di base) tramite sopralluoghi;

- stabilire la diagnosi sullo stato fisico e funzionale dell’immobile (scheda diagnostica);

- definire in dettaglio i lavori da eseguire (scheda clinica), il loro costo globale e dettagliato;

- ottimizzare i consumi energetici dopo il rinnovo;

- migliorare il benessere all’interno dello stabile;

- confrontare velocemente gli scenari d’intervento sia energetici che costruttivi.

L’applicazione del metodo EPIQR+ permette sia di segnalare i problemi e definire le priorità d’intervento, sia di determinare l’evoluzione probabile del degrado dei componenti nel caso non fosse preso alcun provvedimento e l’evoluzione dei costi di ripristino che ne deriverebbero. Conosciuti i problemi, si può stabilire l’opportunità e il programma degli interventi, la cui stima dei costi è stabilita con il metodo EPIQR+ sulla base di lavori standard con l’ausilio di una visita sul posto, senza generalmente l’esecuzione di sondaggi distruttivi, comunque eseguiti in caso di necessità.

Il metodo EPIQR+ permette infine di elaborare in modo automatico diversi scenari di risanamento attribuendo agli elementi che compongono l’edificio diverse priorità d’intervento sui lavori di ristrutturazione.

L’analisi dello stato di conservazione viene realizzata mediante una “check-list” nella quale sono indicati i 50 elementi base raggruppati in 6 macroelementi (sistemazione esterna, facciate, tetti e solette, spazi comuni-circolazione, superficie utile e impianti tecnici - V. 
p.to 4.2). L’esame degli elementi è stabilito mediante l’attribuzione di codici di degrado e di miglioramento dello stato qualitativo, che in termini generali possono essere così precisati:

codice a	Elemento in “buono stato di conservazione”, nessun lavoro da intraprendere in aggiunta ai normali lavori di manutenzione

codice b	Elemento solo localmente danneggiato e facilmente recuperabile. La funzionalità dello stesso è assicurata completamente, sono visibili i primi segnali d’usura. Lavori di protezione o piccole riparazioni possibili

codice c	Elemento mediamente danneggiato o degradato. La funzionalità è ancora garantita ma lo stato di conservazione è mediocre. Riparazioni più importanti possibili, in modo da ristabilire la funzionalità

codice d	Elemento danneggiato, alla fine del suo ciclo di vita. La funzionalità è nell’insieme compromessa. La riparazione è impossibile o troppo costosa. La sostituzione impone conseguenze anche per altri elementi correlati che sono pure da sostituire

codici s, t, u, v	Cambio del livello qualitativo (*)

(*) L’estensore dell’analisi può fare delle simulazioni, per esempio aggiungendo dell’isolamento termico, cambiando i tipi di finestre o modificando il tasso di rinnovo dell’aria. Gli viene conseguentemente proposto un nuovo grafico indicante il guadagno apportato da ciascuna modifica. Ciò permette all’estensore di decidere sul migliore intervento da intraprendere per migliorare il bilancio termico dell’edificio.

A partire dallo stato di degrado dei singoli elementi, il metodo permette di definire i lavori di ristrutturazione e di stimare i costi necessari al risanamento dell’edificio.

A completamento della diagnosi dello stato di conservazione (chimico-fisico-funzionale) dell’edificio si effettua un’analisi energetica attraverso un bilancio termico. In questo modo è possibile identificare e quantificare le perdite termiche e calcolare il nuovo fabbisogno energetico per il riscaldamento e la produzione d’acqua calda.

Le attività d’ispezione (visiva) sono precedute dal rilievo delle principali caratteristiche dimensionali (volumi, superfici, ecc.) e termiche (coefficienti di trasmissione termica degli elementi costruttivi, superfici riscaldate, ecc.) degli stabili.

Queste informazioni unite ad altri dati caratteristici, come ad esempio i piani sinottici, sono indispensabili nella comprensione dell’analisi e anche per successivi studi d’approfondimento quali l’elaborazione di scenari d’intervento.

## 4.2	Struttura analitica del metodo e stima della durabilità elementi costruttivi

La struttura analitica è quella secondo la quale vengono collegati fra loro elementi componenti, sub-sistemi e sistemi e questi ultimi ulteriormente raggruppati in macro-sistemi di carattere più generale. Ad ogni sistema e sub-sistema viene assegnato un numero di codice di aggregazione.

Descrizione struttura livelli “Macro-sistemi e sistemi”

Macro-sistemi	Sistemi	Macro–sistemi	Sistemi

Facciate		Murature esterne	Grandi sale	Porte interne

Porte esterne	Rivestimento pavimenti

Cornici, davanzali, lesene	Murature interne

Finestre piano scantinato	Soffitti

Serramenti esterni	Opere da falegname

Protezioni solari	Impianto elettrico

Balconi e logge	Impianto riscaldamento

Struttura solette	Impianto sanitario

Tetti e solette	Carpenteria	Locali diversi	Porte interne

Coperture dei tetti	Rivestimento pavimenti

Lattoneria	Murature interne

Aperture	Soffitti

Edificazioni a tetto	Opere da falegname

Impianti parafulmini	Impianto elettrico

Isolamento termico	Impianto riscaldamento

Impianto sanitario

Sup. circolazione 	Porte interne	Diversi

Rivestimento pavimenti

Murature interne	Centrali RCVS	Impianto riscaldamento

Soffitti	Impianto elettrico

Opere da falegname	Impianto ventilazione

Impianto elettrico	Impianto sanitario

Impianto riscaldamento

Impianto sanitario	Sistemazione esterna	Piazzali pavimentati

Scale	Canalizzazioni

Ascensori	Opere da capomastro

Recinzioni

Locali scuola-ufficio	Porte interne	Impianto elettrico

Rivestimento pavimenti	Equipaggiamenti esterni

Murature interne	Scale

Soffitti

Opere da falegname

Impianto elettrico

Impianto riscaldamento

Impianto sanitario

Installazioni

Descrizione struttura livello “Sub-sistemi” e stima della durabilità degli elementi costruttivi

Lo studio per una corretta programmazione della manutenzione deve partire dall’individuazione dettagliata e dalla differenziazione di tutti i diversi elementi dell’edificio rilevanti ai fini della durata e della manutentibilità. Detti elementi, definiti precedentemente “sub-sistemi”, consistono essenzialmente negli elementi costruttivi componenti i sistemi edilizi analizzati.

Allo scopo di poter disporre di un profilo di manutenzione, si è ritenuto necessario definire anche la durabilità degli elementi, ovvero stimarne la durata di vita media e, in assenza di interventi di manutenzione, i periodi di passaggio fra i diversi codici di degrado. Viene quindi determinata e verificata la congruenza delle durate dei materiali o componenti costruttivi costitutivi l’edificio, al fine di confrontarne la resa in termini di durata globale. Essa non è solo funzione della media delle durate singole, né della loro somma algebrica, ma dell’integrazione dei singoli valori fra loro uniti ai fenomeni di degrado conosciuti.

Una tale analisi ha permesso quindi di riconoscere la vita utile dei sistemi e dei singoli componenti, ovvero il periodo entro il quale essi adempiono alle prestazioni funzionali che gli sono state assegnate originariamente, mantenendo nel tempo le caratteristiche fisiche, morfologiche, funzionali e prestazionali per le quali sono stati concepiti. Di conseguenza, la vita utile di un edificio è il tempo entro il quale esso assolve la propria funzione.

Il concetto di vita utile non può comunque prescindere da una normale ed efficace manutenzione. Sono, cioè, strettamente connessi interventi di normali riparazioni utili ad evitare degradi eccessivi che potrebbero accelerare la perdita di funzionalità dell’elemento. Al contrario, corretti interventi manutentivi, frequenti e mirati, potrebbero innalzarne la durata media di vita.

| Elenco sub-sistemi | Variazione nel tempo | Vita |
| --- | --- | --- |

| Elemento | Tipo | codice A | codice B | codice C | codice D | Durata media |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo |  | da 0 anni a anni | fino a anni | fino a anni | anni | anni |
| FACCIATE |  |  |  |  |  |  |
| Murature esterne |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Intonaco | 15 | 40 | 60 | oltre | 50 |
| 11 | Muratura a vista | 15 | 40 | 60 | oltre | 50 |
| 12 | Facciata in beton | 20 | 60 | 60 | oltre | 60 |
| 21 | Facciata ventilata | 10 | 20 | 40 | oltre | 40 |
| 22 | Rivestimento in elementi prefabbricati | 20 | 40 | 60 | oltre | 60 |
| 23 | Rivestimento in pietra artificiale | 25 | 40 | 60 | oltre | 70 |
| 24 | Rivestimento in legno o metallo | 10 | 25 | 40 | oltre | 30 |
| 31 | Finestre in legno o metallo | 5 | 15 | 40 | oltre | 30 |
| 32 | Finestre in alluminio o PVC | 10 | 25 | 45 | oltre | 40 |
| 41 | Facciata continua | 10 | 20 | 40 | oltre | 40 |
| 42 | Facciata leggera | 10 | 20 | 40 | oltre | 40 |
| cod. s | Isolamento a cappotto | 40 | 40 | 40 | oltre | 40 |
| Porte esterne |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Porte manuali in legno/metallo | 10 | 20 | 35 | oltre | 30 |
| 02 | Porte in vetro manuali | 10 | 15 | 20 | oltre | 25 |
| 05 | Porte di garage | 10 | 20 | 35 | oltre | 30 |
| 11 | Porte automatiche | 10 | 20 | 30 | oltre | 25 |
| Cornici, davanzali, lesene |  |  |  |  |  | 55 |
| 01 | Edificio del XIX secolo | 15 | 40 | 60 | oltre | 60 |
| 02 | Edificio del XX secolo | 15 | 40 | 60 | oltre | 50 |
| Finestre del piano scantinato |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Finestre di cantina | 15 | 25 | 40 | oltre | 35 |
| 02 | Finestre con pozzo di luce | 15 | 25 | 40 | oltre | 35 |
| Serramenti esterni, protezioni solari |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Persiane in legno/metallo | 10 | 20 | 35 | oltre | 30 |
| 02 | Persiane in PVC | 15 | 40 | 40 | oltre | 40 |
| 11 | Avvolgibili | 10 | 20 | 30 | oltre | 25 |
| 12 | Lamelle a pacco | 5 | 10 | 15 | oltre | 15 |
| 21 | Tende in tessuto esterne | 5 | 10 | 15 | oltre | 10 |
| 22 | Protezioni solari interne | 5 | 10 | 20 | oltre | 15 |
| Balconi e logge |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Parapetti in beton/muratura | 15 | 30 | 60 | oltre | 50 |
| 02 | Parapetti metallici | 10 | 25 | 40 | oltre | 35 |
| Struttura solette massicce |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Muratura con solai in legno | 40 | 40 | 70 | oltre | 90 |
| 02 | Muratura con solai prefabbricati | 50 | 50 | 80 | oltre | 100 |
| 03 | Cemento armato | 50 | 50 | 80 | oltre | 100 |
| 04 | Muri in mattone e solette in CA | 50 | 50 | 80 | oltre | 100 |
| TETTI E SOLETTE |  |  |  |  |  |  |
| Carpenteria |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Carpenteria in legno | 20 | 50 | 70 | oltre | 60 |
| 02 | Carpenteria in acciaio | 20 | 50 | 70 | oltre | 60 |
| Coperture dei tetti |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Tetto a falde | 15 | 30 | 50 | oltre | 50 |
| 02 | Tetto a falde abitabile | 15 | 50 | 50 | oltre | 50 |
| 03 | Rivestimento in lamiera | 10 | 20 | 40 | oltre | 40 |
| 11 | Tetto piano accessibile | 10 | 25 | 25 | oltre | 25 |
| 12 | Tetto piano non accessibile | 10 | 25 | 25 | oltre | 30 |
| 13 | Tetto verde | 10 | 25 | 25 | oltre | 25 |
| 21 | Vetrate | 10 | 20 | 20 | oltre | 20 |
| Lattoneria |  |  |  |  |  | 50 |
| 01 | Tetto in pendenza | 15 | 35 | 35 | oltre | 40 |
| 11 | Tetto piano | 10 | 25 | 25 | oltre | 40 |
| Aperture nei tetti |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Abbaini, lucernari | 20 | 20 | 40 | oltre | 30 |
| 11 | Finestre e apertura in falda | 15 | 30 | 30 | oltre | 25 |
| 21 | Sopraluci, cupole | 10 | 25 | 25 | oltre | 20 |
| Edificazioni a tetto |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Camini, in muratura | 15 | 30 | 40 | oltre | 25 |
| 02 | Edificazioni a tetto | 15 | 30 | 40 | oltre | 25 |
| Impianto parafulmini |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Tetto a falde | 30 | 30 | 50 | oltre | 50 |
| 11 | Tetto piano | 30 | 30 | 50 | oltre | 50 |
| Isol. termico della soletta sopra il p.c. |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Pavimento su locale non riscaldato | 40 | 40 | 40 | oltre | 30 |
| 02 | Pavimento su esterno | 40 | 40 | 40 | oltre | 20 |
| 03 | Pavimento su vespaio/terreno | 40 | 40 | 40 | oltre | 30 |
| Isolamento termico del tetto |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Tetto a falde abitabile | 10 | 25 | 25 | oltre | 40 |
| 02 | Tetto a falde non abitabile | 10 | 25 | 25 | oltre | 35 |
| 03 | Tetto piano | 10 | 25 | 25 | oltre | 40 |
| CIRCOLAZIONE - LOCALI SCUOLE - LOCALI UFFICI - LOCALI DIVERSI - GRANDI SALE |  |  |  |  |  |  |
| Porte interne |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Porte interne manuali | 10 | 20 | 40 | oltre | 40 |
| 02 | porte interne in metallo manuali | 15 | 30 | 50 | oltre | 60 |
| 03 | Porte in vetro | 10 | 30 | 30 | oltre | 40 |
| 21 | Porte tagliafuoco | 10 | 30 | 40 | oltre | 50 |
| Rivestimento dei pavimenti |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Parchetto | 15 | 25 | 40 | oltre | 35 |
| 02 | Rivestimenti sintetici, tessili | 10 | 15 | 20 | oltre | 20 |
| 03 | Pavimento In piastrelle ceramiche | 15 | 30 | 50 | oltre | 50 |
| 11 | Elemento in beton lavato | 30 | 30 | 50 | oltre | 50 |
| 12 | Soletta grezza | 30 | 50 | 50 | oltre | 60 |
| 13 | Cappa cementizia | 30 | 50 | 50 | oltre | 50 |
| 21 | Pavimento tecnico | 10 | 15 | 20 | oltre |  |
| Muri interni e rivestimenti delle pareti |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Pittura su intonaco - gesso | 10 | 30 | 50 | oltre | 10pitt 50int |
| 02 | Rivestimenti sintetici, tessili | 10 | 15 | 20 | oltre | 10 |
| 11 | Tappezzeria tessile | 10 | 10 | 20 | oltre | 10 |
| 12 | Rivestimento In legno | 10 | 20 | 30 | oltre | 30 |
| 13 | Rivestimenti in piastrelle ceramiche | 15 | 50 | 50 | oltre | 50 |
| 21 | Chiusure metalliche | 10 | 25 | 40 | oltre |  |
| 22 | Pareti vetrate | 10 | 20 | 30 | oltre | 30 |
| 31 | Beton faccia a vista | 20 | 60 | 60 | oltre | 60 |
| Rivestimento dei soffitti |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Soffitti in gesso | 15 | 30 | 40 | oltre | 10pitt 50int |
| 02 | Legno - Metallo | 20 | 30 | 50 | oltre | 30 |
| 03 | Soletta dipinta | 15 | 30 | 50 | oltre | 10pitt 50int |
| 11 | Rivestimenti in lastre di gesso | 10 | 20 | 30 | oltre | 20 |
| 12 | Rivestimenti in legno | 10 | 20 | 30 | oltre | 20 |
| 13 | Rivestimenti in metallo | 10 | 20 | 30 | oltre | 25 |
| 14 | Rivestimenti acustici derivati legno | 10 | 20 | 30 | oltre | 20 |
| Opere da falegname interne |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Armadi e scaffali | 10 | 30 | 40 | oltre | 40 |
| 02 | guardaroba | 10 | 30 | 40 | oltre | 40 |
| Impianti di illuminazione di emergenza | Alimentazione autonoma | 10 | 20 | 25 | oltre | 25 |
| Alimentazione di punti luce e prese | Alimentazione | 15 | 15 | 30 | oltre | 30 |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| Corpi illuminanti | Corpi illuminanti | 5 | 15 | 30 | oltre | 30 |
| Impianti di sonorizzazione | Impianto con gestione centralizzata | 10 | 20 | 20 | oltre | 20 |
| Impianti orologi | Impianto con gestione centralizzata | 10 | 10 | 25 | oltre | 25 |
| Erogazione del calore |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Corpi riscaldanti | 15 | 25 | 40 | oltre | 40 |
| 02 | Riscaldamento a pavimento | 15 | 40 | 40 | oltre | 25 |
| 04 | Corpi riscaldanti elettrici | 10 | 25 | 25 | oltre | 25 |
| Ascensori | Ascensori | 10 | 20 | 30 | oltre | 30 |
| Apparecchi sanitari | Apparecchi sanitari | 10 | 20 | 35 | oltre | 35 |

| Scale e pianerottoli |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Scala in beton, pietra | 15 | 30 | 60 | oltre | 50 |
| 02 | Scala in legno | 10 | 20 | 35 | oltre | 30 |
| 03 | Scala in metallo | 15 | 30 | 50 | oltre | 45 |
| Installazioni: Aula di scienze | Installazioni: Aula di scienze |  |  |  |  |  |
| Installazioni: Aula di economia fam. | Installazioni: Aula di economia fam. | 20 | 30 | 40 | oltre | 20 |
| Installazioni: Aula lavoro manuale | Installazioni: Aula lavoro manuale |  |  |  |  |  |
| Vasca piscina |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Vasca senza fondo mobile | 10 | 25 | 40 | oltre |  |
| 02 | Vasca con fondo mobile | 10 | 25 | 30 | oltre |  |
| Installazioni tecniche | Trattamento dell'acqua | 5 | 15 | 25 | oltre |  |
| CENTRALI RVCS |  |  |  |  |  |  |
| Alimentazione e distribuzione elettrica |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Con compensazione di corrente | 15 | 20 | 40 | oltre | 40 |
| 02 | Senza compensazione di corrente | 15 | 20 | 40 | oltre | 50 |
| Quadri di distribuzione secondari | Quadri di distribuzione secondari | 15 | 20 | 30 | oltre | 30 |
| Alimentazione di emergenza |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Gruppo generatore elettromeccanico | 10 | 25 | 25 | oltre | 25 |
| 02 | Gruppo di continuità | 10 | 25 | 25 | oltre | 25 |
| Telefono | Cablaggio universale | 10 | 20 | 20 | oltre | 20 |
| Rete informatica |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Cablaggio universale | 5 | 10 | 15 | oltre | 10 |
| 02 | Senza fili | 5 | 10 | 15 | oltre | 10 |
| Produzione di calore centrale |  |  |  |  |  | 45 |
| 01 | Centrale olio/gas fino 1500 m2 SRE | 10 | 15 | 20 | oltre | 20 |
| 02 | Centrale olio/gas oltre 1500 m2 SRE | 10 | 15 | 20 | oltre | 20 |
| 11 | Pompa di calore | 5 | 10 | 15 | oltre | 15 |
| 21 | Riscaldamento a legna in pezzi |  |  |  |  |  |
| 22 | Riscaldamento a legna in pellets |  |  |  |  |  |
| 31 | Sottostazione di produzione | 10 | 15 | 20 | oltre |  |
| 51 | collettori solari termici | 5 | 10 | 15 | oltre | 15 |
| 91 | Possibilità installazione produzione |  |  |  |  |  |
| Acqua calda sanitaria |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Accumulatore centrale | 15 | 25 | 25 | oltre | 25 |
| 02 | Bollitore decentralizzato | 10 | 10 | 20 | oltre | 20 |
| Distribuizione del calore |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Distribuzione a vista | 15 | 15 | 30 | oltre | 30 |
| 02 | Distribuzione non in vista, in vani, plafoni | 15 | 15 | 30 | oltre | 30 |
| 03 | Distribuzione in getto | 15 | 15 | 30 | oltre | 20 |
| 04 | Possibilità installazione distribuzione |  |  |  |  |  |
| Regolazione impianto riscaldamento |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Regolazione centrale | 10 | 10 | 20 | oltre | 20 |
| 02 | Possibilità installazione |  |  |  |  | 20 |
| Stoccaggio del vettore energetico |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Serbatoio per olio nel locale | 10 | 20 | 40 | oltre | 30 |
| 02 | Serbatoio per olio interrato | 10 | 20 | 30 | oltre | 20 |
| 03 | Serbatoio gas liquido non interrato | 10 | 20 | 40 | oltre |  |
| 04 | Serbatoio gas liquido interrato | 10 | 20 | 40 | oltre |  |
| 06 | Silos per legna | 10 | 20 | 40 | oltre |  |
| 07 | Possibilità installazione |  |  |  |  |  |
| Accumulatori di calore |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Accumulatore centrale | 10 | 10 | 20 | oltre |  |
|  | Stoccaggio centrale |  |  |  |  |  |
| Canna fumaria | Canna fumaria | 25 | 25 | 30 | oltre | 30 |
| Imp. trattamento ed espulsione aria |  | 10 | 15 | 25 | oltre | 20 |
| Ventilatori locali |  | 10 | 20 | 20 | oltre | 15 |
| Rete condotte dell'aria |  | 10 | 20 | 30 | oltre | 25 |
| U. terminali di erogazione, tratt. aria |  | 5 | 15 | 20 | oltre | 20 |
| Dispositivi d'aspirazione aria esterna |  | 5 | 10 | 15 | oltre | 15 |
| Impianto di recupero calore |  | 5 | 15 | 15 | oltre | 15 |
| Regl. dell'imp. di ventilazione climatiz. |  | 5 | 10 | 15 | oltre | 15 |
| Produzione di freddo per la clima. |  | 5 | 20 | 20 | oltre | 20 |
| Sist. di raffreddamento impianto frigo. |  |  |  |  |  |  |
| Entrata principale dell'acqua e distr. |  | 30 | 40 | 60 | oltre | 75 |
| Condotte scarico dall'attacco fino p.c. |  | 30 | 40 | 40 | oltre | 50 |
| Distribuzione acqua sanitaria |  | 15 | 35 | 35 | oltre | 25 |
| Allacciamento alla rete del gas |  | 30 | 50 | 50 | oltre | 40 |
| Imp. ventil. forzata senza tratt. aria |  | 30 | 30 | 40 | oltre | 20 |
| Impianto di corrente debole |  | 20 | 20 | 30 | oltre | 20 |
| SISTEMAZIONE ESTERNA |  |  |  |  |  |  |
| Piazzali pavimentati |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Superfici asfaltate | 10 | 25 | 40 | oltre |  |
| 02 | Superfici pavimentate | 15 | 30 | 50 | oltre |  |
| 03 | Superfici a verde | 5 | 10 | 15 | oltre |  |
| Canalizzazioni |  | 10 | 30 | 30 | oltre | 30 |
| Opere da capomastro esterne |  | 15 | 30 | 40 | oltre |  |
| Recinzioni |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Muro di cinta | 30 | 60 | 60 | oltre | 50 |
| 02 | Recinzione metallica | 15 | 20 | 30 | oltre | 20 |
| Impianto elettrico esterno |  | 10 | 20 | 30 | oltre | 30 |
| Equipaggiamenti ed attrezzature |  |  | 25 |  | oltre | 15 |
| Scale esterne |  | 20 | 40 | 60 | oltre |  |
| Campi sportivi |  |  |  | 30 | oltre | 25 |
| Fontane |  |  |  | 30 | oltre | 30 |

# 5.	SINTESI DEL LAVORO SVOLTO

## 5.1	Edifici analizzati

Per raggiungere le finalità esposte, nel corso degli anni 2002-2005 è stata eseguita una campagna di analisi su un campione di complessi scolastici di proprietà del Cantone.

Questa ricerca, effettuata in collaborazione col Dipartimento Ambiente Costruzione e Design della SUPSI, è stata promossa e sostenuta dalla Sezione della logistica che ha ricevuto la collaborazione del Dipartimento dell’Educazione della Cultura e dello Sport (DECS).

Lo studio è stato inizialmente focalizzato sull’analisi dello stato di conservazione di 25 scuole e sulla determinazione degli strumenti necessari per la redazione di piani di manutenzione atti a conservare il valore degli edifici nel tempo.

L’obiettivo generale del progetto globale era di disporre, per ogni edificio, di un piano di manutenzione che permettesse una razionale gestione delle risorse tecniche e finanziarie ad essa destinate, in vista di una strategia di valorizzazione del patrimonio.

Il tutto integrato nel progetto Amministrazione 2000 (agenzia patrimoniale) che ha fra l'altro introdotto uno specifico modulo del sistema SAP per la gestione della manutenzione.

Tale fase di progetto è denominata “Analisi degli Edifici Scolastici” (AES) e comprendeva i seguenti 25 complessi scolastici, per un totale di 42 edifici:

| ID | Sede scolastica | Tipo di stabile | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| 5046 | Acquarossa SM | Aule |  |
| 5047 | Acquarossa SM | Palestre |  |
| 2320 | Agno SM | Aule |  |
| 2321 | Agno SM | Palestre |  |
| 5050 | Ambri SM | Aule | Solo parte proprietà Cantone |
| 4117 | Bellinzona ICEC | Aule | Solo edificio principale |
| 4113 | Bellinzona liceo | Aule |  |
| 4114 | Bellinzona liceo | Palestre |  |
| 4104 | Bellinzona CPC | Aule |  |
| 4104 | Bellinzona CPC | Aule |  |
| 4104 | Bellinzona CPC | Palestre |  |
| 5040 | Biasca SM | Aule |  |
| 5041 | Biasca SM | Palestre |  |
| 5043 | Biasca SPAI | Aule |  |
| 5044 | Biasca SPAI | Palestre |  |
| 4125 | Cadenazzo SM | Aule |  |
| 4126 | Cadenazzo SM | Palestre |  |
| 2075 | Canobbio SM | Aule |  |
| 2032 | Canobbio SUPSI | Aule | Blocco A |
| 4101 | Arbedo-Castione SM | Aule |  |
| 4102 | Arbedo-Castione SM | Palestre |  |
| 5048 | Giornico SM | Aule |  |
| 4122 | Giubiasco SM | Aule |  |
| 4122 | Giubiasco SM | Palestre |  |
| 3053 | Gordola SM | Aule + Mensa |  |
| 3054 | Gordola SM | Palestre |  |
| 3039 | Locarno SM | Aule | Solo costruzione originale 1973 |
| 3046 | Locarno SM | Palestre |  |
| 5051 | Lodrino SM | Aule |  |
| 5052 | Lodrino SM | Palestre |  |
| 3048 | Losone SM | Aule |  |
| 3049 | Losone SM | Palestre |  |
| 2060 | Lugano, Palazzo degli studi | Aule |  |
| 2061 | Lugano, Mensa e Palestra | Mensa e Palestra |  |
| 2064 | Lugano, Palazzo delle scienze | Aule | Locali Museo esclusi |
| 2064 | Lugano, Palazzo delle scienze | Palestra e Piscina |  |
| 1040 | Mendrisio SM | Aule |  |
| 1041 | Mendrisio SM | Palestre |  |
| 1052 | Riva San Vitale SM | Aule |  |
| 2423 | Tesserete SM | Aule |  |
| 2424 | Tesserete SM | Palestre |  |
| 2070 | Viganello SM | Aule |  |

SM = Scuola media

ICEC =Istituto Cantonale Economia e Commercio

CPC = Centro Professionale Commerciale

SPAI = Scuola Professionale Artigianale e Industriale

La scelta delle 25 scuole  (corrispondenti al 39% del parco immobiliare scolastico ma al 51% della volumetria totale) è stata dettata dall’esigenza di analizzare le diverse tipologie costruttive presenti nel Cantone, considerando anche la differente ubicazione, in modo da avere una sufficiente copertura territoriale insieme alle diverse esposizioni ambientali e climatiche. La scelta non è invece stata influenzata da motivazioni di urgenza, di conseguenza non sono state analizzate solo scuole che possedevano condizioni di manutenzione critiche. Il campione di scuole è stato individuato sulle esigenze precedentemente elencate e indirizzato all’ottenimento del maggior numero di informazioni possibili, che costituisce la base per una applicazione dei concetti sviluppati in questo progetto a tutto il parco immobiliare del Cantone.

Gli sviluppi di questo progetto hanno permesso di riconoscere ed applicare il nuovo metodo di lavoro anche alla gestione di edifici di tipo amministrativo.

La metodologia di diagnostica, del rilevamento dei processi di degrado, unito all’applicazione dei criteri di definizione delle priorità di intervento che sono stati sviluppati nel progetto AES vengono ora applicate anche ad altre tipologie di edificio.  Durante il periodo 2005-2007, infatti, sono state esperite dalla Sezione della logistica ulteriori analisi diagnostiche presso i seguenti edifici di tipo amministrativo:

| 4003 | Bellinzona | Stabile amministrativo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4004 | Bellinzona | Stabile amministrativo 2 |  |
| 4008 | Bellinzona | Pretorio | Terreno non considerato nella diagnosi |
| 4012 | Bellinzona | Centro didattico |  |
| 4012 | Bellinzona | Ufficio statistica |  |
| 5001 | Biasca | Pretorio |  |
| 5004 | Faido | Pretorio | Compreso appartamenti |

## 5.2	Lo stato di conservazione

Il campione analizzato comprende 50 edifici per un totale di 25 scuole, 17 palestre e 7 complessi di tipo amministrativo. I criteri per la scelta degli edifici da parte della Sezione della logistica, come detto in precedenza, sono stati dettati principalmente dall’esigenza di analizzare le diverse tipologie costruttive presenti sul territorio cantonale e di disporre di una distribuzione per anno di costruzione coerente col resto del parco immobiliare e che fungerà da base per le future diagnosi. Il lavoro svolto ha permesso di ottenere, per ogni edificio, un rapporto specifico nel quale sono presentati i dati caratteristici (piani sinottici, coefficienti dimensionali e termici, ecc.), lo stato di conservazione dei singoli elementi, la situazione energetica ed i costi di risanamento.

Le 50 diagnosi eseguite hanno in particolare permesso di esaminare circa 2’500 elementi e impianti e di stabilire per ognuno un codice di degrado, “fotografando” così la situazione attuale.  La raccolta di un numero così importante di dati ha pure consentito di elaborare una visione d’assieme del campione d’edifici analizzati dalla quale, oltre al riconoscimento dello stato tecnico e funzionale del patrimonio immobiliare diagnosticato, si è riscontrata un’importante correlazione fra il numero di elementi degradati e l’anno di costruzione degli edifici e ciò particolarmente per il periodo tra il 1970 ed il 1979, durante il quale una parte importante del parco immobiliare scolastico ha dovuto essere realizzata in un breve lasso di tempo a seguito della modifica del sistema scolastico ticinese seguita da un aumento repentino della demografia scolastica.

Nelle figure seguenti è raffigurata la situazione rilevata presso gli edifici monitorati in funzione sia dell’anno di costruzione sia dello stato generale di degrado. Non sorprende che tra il numero d’edifici realizzati in un determinato anno ed il numero di elementi degradati sussista un’importante correlazione.

n° codici c + d

n° edifici

N° edifici

N° codici c + d

(Degrado in funzione dell’anno di costruzione)

Mense

Cucine

Sottotetti

Carpenteria

Aree esterne

Distr. acqua calda

Scale e pianerottoli

Balconi e logge

Rivestimento soffitti

Discese acque nere e pluviali

Vetrate a tetto

Porte di accesso

Porte di servizio

Decorazioni facciate

Arredo interno

Distribuzione gas

Edificazioni a tetto

Corrente forte Installazioni

Finestre di cantina

Allacciamenti acqua e gas

Vettore energetico

Locali comuni

Rivestimento pareti

Porte interne

Corridoi e guardaroba

Distribuzione calore

Cantine depositi

Strutture portanti

Locali sanitari

Opere da lattoniere

Lucernari e cupolux

Rivestimento pavimenti

Protezioni solari

Corrente forte Distribuzione

Allacciamenti canalizzazione

Ponteggi e install. di cantiere

Locali diversi

Installazioni elettriche

Riscaldamento

Accessibilità

Produzione di calore

Finestre

Superficie delle coperture

Rivestimento facciate

Isolamento tetto

Isolamento facciate

Isolamento solette

Corrente debole

^

Codice a

Codice b

Codice c

Codice d

0%                               20%                            40%                            60%                             80%                           100%

(Stato generale di degrado degli elementi analizzati)

Gli elementi che presentano un cattivo stato di conservazione o che necessitano una sostituzione sono il 20% per gli edifici scolastici e amministrativi e il 15% per le palestre e le piscine analizzate. Questa differenza è dovuta in parte al degrado maggiore riscontrato nelle coperture, in particolar modo nelle impermeabilizzazioni, dei corpi aule / uffici rispetto alle palestre e le piscine. Anche se queste percentuali possono sembrare contenute è importante rilevare che si tratta di elementi importanti, riguardanti principalmente l’involucro e, in misura minore, gli impianti.

Dai grafici si può infatti evidenziare come in generale lo stato manutentivo riscontrato è buono per quegli elementi che non presentano criticità. Per contro scaturisce la necessità di intervenire in maniera importante su elementi significativi dell'involucro (coperture, serramenti, facciate) e degli impianti, quegli elementi insomma che determinano la qualità dell’edificio.

L’elemento tetto presenta uno stato di degrado elevato sia in termini d’isolamento termico che d’impermeabilità, per la quale il problema è riconducibile ai manti sintetici prodotti dopo il 1974 (tecnica maggiormente diffusa in PVC),  apparsi in cattive condizioni. Detta tecnica, che si era rapidamente imposta grazie al costo di costruzione contenuto, è confrontata con una durata di vita relativamente breve (meno di 24 anni) e quindi con un costo di manutenzione elevato anche a causa dell’incompatibilità dei materiali vecchi con quelli nuovi. Questi tetti sono difficilmente riparabili e in molti casi necessitano di sostituzioni complete, in parte già eseguite. Una tale situazione contribuisce a dimostrare come non sempre le scelte realizzative che si basano sul criterio del minore investimento si rivelino paganti a lungo termine. A maggior ragione, se si pensa che i costi di gestione di un edificio durante la sua vita sono di gran lunga superiori all'investimento iniziale necessario per la costruzione, scelte mirate anche al contenimento dei costi di gestione si rivelano di conseguenza fondamentali per la sostenibilità finanziaria ed ambientale dell'opera.

Un secondo elemento che necessita d’interventi di risanamento è il rivestimento delle facciate. La superficie importante di questo elemento (mediamente il 61% dell’involucro) aumenta la portata del fabbisogno di manutenzione. La tipologia dei rivestimenti di facciata più rappresentativa in termini di superficie è il calcestruzzo faccia a vista. Lo stato di degrado di questa tipologia è importante, più precisamente si valuta che il 27% delle pareti analizzate necessitano di un intervento di risanamento. All’interno dell’elemento facciate oltre alle murature ed alle strutture continue, sono compresi anche i serramenti (sovente presentanti problemi di protezione termica e di funzionamento meccanico), le protezioni solari e l’isolamento termico.

Gli elementi appartenenti alla categoria impianti sui quali occorre intervenire sono risultati in primo luogo quelli legati alla produzione/distribuzione di calore, mentre per quanto concerne la prevenzione incendi occorre adottare le necessarie misure prescritte dalle più recenti norme e rinnovare gli impianti esistenti. Nel caso particolare della sicurezza antincendio, si è potuto constatare che pochi edifici sono collaudati o costruiti secondo le prescrizioni in vigore. Molte sedi scolastiche e amministrative necessitano quindi di uno studio approfondito per la valutazione del rischio. Altri elementi si conservano in relativo buono stato come ad esempio le installazioni funzionanti in corrente forte, le vetrate a tetto, le porte d’entrata degli edifici, le opere di carpenteria e le cantine di deposito materiale.

Il tema dell’energia è pure stato analizzato in modo dettagliato. L’indice energetico medio dei complessi scolastici analizzati risulta pari a 552 MJ/m2a e supera di 1.5 volte lo stato attuale della tecnica corrispondente al Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell’edilizia (febbraio 2002). L’analisi ha permesso di sottolineare una correlazione positiva tra l’età degli stabili e i valori dell’indice energetico. Particolarmente problematici sono risultati gli stabili costruiti attorno agli anni ’70 -’79. Per gli edifici più recenti i valori energetici sono migliori, ma in soli singoli casi si può affermare che le esigenze odierne sono rispettate.

Attraverso degli interventi di risanamento effettuati in ordine di priorità sugli edifici con gli indici energetici più alti, si possono raggiungere delle importanti riduzioni a livello di consumo di energie fossili (olio combustibile e gas naturale) e delle relative emissioni di CO2, permettendo di conseguenza anche un risparmio nei costi di gestione.

Dal grafico soprastante si possono evidenziare in modo esplicito gli edifici che superano l’indice energetico medio del campione analizzato nel progetto AES.

Un primo intervento di risanamento energetico potrebbe quindi riguardare gli stabili con indice energetico superiore alla media. Una volta raggiunto questo risultato, si potrebbero risanare attraverso lo stesso tipo d’analisi, gli edifici che superano il valore limite del fabbisogno per il riscaldamento e la produzione d’acqua calda conformemente al Decreto in materia di risparmio energetico. Si tratta quindi di un procedimento a tappe che permetterà, in maniera mirata, di raggiungere gradualmente una buona qualità energetica degli edifici.

Infine l’adeguamento alle attuali norme per quanto riguarda gli impianti e l’organizzazione della sicurezza fuoco sono due degli aspetti legati allo stato di conservazione presenti nelle misure urgenti che si sono di frequente riscontrati.

# 6.	I COSTI DI RISANAMENTO

## 6.1	Analisi dei costi – Introduzione

La diagnosi del degrado, collegata con i coefficienti dimensionali, permette di stabilire una prima valutazione dei costi di rimessa in stato dell’edificio. La stima dei costi di risanamento a partire dallo stato di degrado dei singoli elementi avviene attraverso l’attribuzione - durante l’ispezione dello stabile - di quattro “codici di degrado” (a,b,c,d) ai quali è associato uno specifico intervento di risanamento con un costo attribuito. Ciò è possibile grazie ad una banca dati dei costi unitari e alle caratteristiche dimensionali dell’edificio. La metodologia permette di successivamente pianificare il fabbisogno finanziario, passando così da sistema d’intervento a guasto ad una più coerente e intelligente di manutenzione programmata. Detti costi, la cui differenza tra stima e costo reale si situa all’incirca in ± 10÷15%, sono stati opportunamente analizzati e calibrati alla reale ed importante esperienza professionale acquisita dalla Sezione della logistica.

## 6.2	Preventivo di spesa

Il costo totale di risanamento calcolato sul primo campione di edifici analizzati è di 53'540’553 fr., dai quali occorre dedurre i costi degli interventi che verranno sostenuti in una fase successiva e quelli relativi agli interventi ad oggi già eseguiti siccome urgenti ed improrogabili. Di conseguenza, attraverso il presente messaggio, sono richiesti 38'000'000 fr., il cui consumo è indicativamente pianificato nella misura di 8'000'000 annui durante il periodo 2008/2011 (totale 32'000'000.-) con una prevedibile estinzione entro il 2012.

Il risultato ottenuto è in sintesi una “fotografia” del fabbisogno di manutenzione per il parco immobiliare analizzato nel periodo 2002-2007, dalla quale è stato possibile individuare gli elementi costruttivi più degradati e caratterizzare i costi di "ripristino" per ogni edificio, suddivisi in 27 complessi scolastici (edifici e palestre) e 7 stabili amministrativi, per un totale complessivo di 50 edifici. Detti costi rappresentano la spesa necessaria per riportare ognuno degli elementi che compongono l’edificio ad uno stato ottimale di conservazione (codice a) allo scopo di aumentarne la qualità, il valore immobiliare e la durata di vita, conseguendo un apprezzabile risparmio a gestione corrente (riduzione interventi a guasto e costi per la gestione energetica).

(Costi unitari di risanamento ordinati per edificio in maniera decrescente)

Costi unitari di risanamento espressi per edificio (ordine del costo globale decrescente)

| N° | Edificio | Costo globale | Costi suddivisi secondo priorità di intervento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Priorità 1 | Priorità 2 | Priorità 3 | Priorità 4 |
| E 4122 | SMe Giubiasco | 5'581'700 | 2'521'800 | 1'845'100 | 1'028'600 | 186'200 |
| E 4117 | ICEC Bellinzona* | 3'726’100 | 3'558’100 | 116’300 | 51’700 | 0 |
| E 2032 | SUPSI Lugano - Blocco A | 3'474'100 | 2'681'900 | 248'600 | 543'600 | 0 |
| E 5040 | SMe Biasca | 3'024'700 | 2'522'000 | 101'400 | 268'800 | 132'500 |
| E 2075 | SMe Canobbio | 2'770'800 | 130'300 | 1'998'800 | 176'900 | 464'800 |
| E 3053/5 | SMe Gordola | 2'698'000 | 2'504'400 | 54'800 | 138'800 | 0 |
| E 1040/1 | SMe Mendrisio | 2'532'000 | 487'800 | 1'280'700 | 709'900 | 53'600 |
| E 4004 | Amministrativo 2 Bellinzona | 2'446'800 | 1'571'000 | 867'300 | 8'500 | 0 |
| E 4003 | Amministrativo 1 Bellinzona | 2'431'300 | 2'233'500 | 9'100 | 188'700 | 0 |
| E 2320 | SMe Agno | 2'211'500 | 1'021'200 | 348'400 | 825'700 | 16'200 |
| E 3039 | SMe Locarno | 2'078'500 | 1'625'100 | 268'700 | 47'300 | 137'400 |
| E 4008 | Pretorio Bellinzona | 1'891'400 | 345'200 | 1'097'200 | 449'000 | 0 |
| E 4113 | Liceo Bellinzona - Blocco scuola | 1'761'160 | 640'160 | 266'200 | 854'800 | 0 |
| E 3048/9 | SMe Losone | 1'681'900 | 654'100 | 910'700 | 111'800 | 5'300 |
| E 4101/2 | SMe Castione | 1'357'400 | 336'900 | 492'500 | 398'600 | 129'400 |
| E 4012 | Centro didattico, Bellinzona* | 1'348’300 | 1'212’600 | 28’400 | 107’300 | 0 |
| E 2064 | Liceo Lugano - Blocco C | 1'206'900 | 406'900 | 743'100 | 56'900 | 0 |
| E 4315 | Ufficio statistica, Bellinzona* | 1'153’300 | 1'059’200 | 15’200 | 78’900 | 0 |
| E 2060 | Liceo Lugano - Blocco A | 1'116'000 | 119'800 | 703'100 | 266'400 | 26'700 |
| E 5051/2 | SMe Lodrino | 1'107'400 | 678'400 | 51'100 | 314'300 | 63'600 |
| E 2034 | SUPSI Lugano, Aula Magna | 1'022’870 | 1'022’870 | 0 | 0 | 0 |
| E 5050 | SMe Ambrì | 979'100 | 267'900 | 80'000 | 460'900 | 170'300 |
| E 5004 | Pretorio Faido | 964'400 | 638'100 | 203'400 | 122'900 | 0 |
| E 4125 | SMe Cadenazzo - Blocco scuola | 802'800 | 68'100 | 313'100 | 421'600 | 0 |
| E 4104 | CPC Bellinzona | 683'400 | 449'700 | 28'400 | 168'800 | 36'500 |
| E 2023/4 | SMe Tesserete | 680'600 | 333'900 | 0 | 346'700 | 0 |
| E 5001 | Pretorio Biasca | 580'000 | 298'100 | 196'700 | 85'200 | 0 |
| E 5046/7 | SMe Acquarossa | 550'000 | 128'400 | 286'800 | 122'400 | 12'400 |
| E 1052 | SMe Riva San Vitale | 459'200 | 84'800 | 225'900 | 118'700 | 29'800 |
| E 5048 | SMe Giornico | 446'223 | 201'923 | 160'600 | 72'000 | 11'700 |
| E 5043 | SPAI Biasca | 332'200 | 164'900 | 167'300 | 0 | 0 |
| E 2061 | Liceo Lugano - Blocco B | 236'900 | 75'600 | 137'200 | 24'100 | 0 |
| E 4125 | SMe Cadenazzo - Palestra | 110'600 | 61'800 | 48'800 | 0 | 0 |
| E 2069 | SMe Viganello | 66’700 | 10’300 | 49’300 | 0 | 7’100 |
| E 4114 | Liceo Bellinzona - Palestra | 26'300 | 0 | 26'300 | 0 | 0 |
|  | Totali | 53'540’553 | 30'116’753 | 13'370’500 | 8'569’800 | 1'483'500 |

Totale fabbisogno iniziale

| Dedotti (*) edifici i cui costi di intervento verranno attribuiti ad una fase successiva e interventi già eseguiti | 38'000’000 |
| --- | --- |

Ripartizione dei costi di risanamento suddivisi per marco-elemento

(Ripartizione dei costi di risanamento suddivisi per marco-elemento per i 50 edifici analizzati)

Si può notare come il macro-elemento facciate richieda l’investimento maggiore (58%~ del costo totale di risanamento). Questa spesa è da ricondurre principalmente ad interventi dovuti ad un risanamento energetico (miglioramento dell’isolamento termico e sostituzione dei serramenti). Il risanamento dei tetti incide per il 15% ca dei costi totali. In questo caso il problema principale concerne l’impermeabilizzazione e l’isolamento termico. È da segnalare anche che la spesa per il risanamento dei locali scuola ed ufficio corrisponde al 13% ca dei costi totali. I lavori più rilevanti sono quelli legati all’adeguamento della sicurezza antincendio, dell’erogazione del calore e della sostituzione dei rivestimenti interni (pavimenti, pareti e soffitti).

Una più approfondita analisi ha successivamente permesso di identificare anche i costi di risanamento generali attribuibili ai singoli elementi costruttivi, qui di seguito elencati secondo il metodo EPIQR+ (tabella + grafico seguenti).

| Macro - elemento | Elemento costruttivo | Costo rilevato | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Facciate | Murature esterne | 9'006’170 | 16.82% |
|  | Serramenti esterni | 18'920’000 | 35.34% |
|  | Protezioni solari | 2'873’700 | 5.37% |
| Tetti e solette | Carpenteria | 599’400 | 1.12% |
|  | Coperture | 2’052’800 | 3.83% |
|  | Lattoneria | 371’260 | 0.69% |
|  | Aperture | 234’300 | 0.44% |
|  | Edificazioni a tetto | 94’300 | 0.18% |
|  | Impianto parafulmini | 2'101’100 | 3.92% |
|  | Isolamento termico | 2'850’100 | 5.32% |
| Superfici di circolazione – Locali scuole – Locali uffici Grandi sale – Locali diversi – Centrali RCVS | Porte interne | 320’100 | 0.60% |
|  | Rivestimento pavimenti | 2'924’023 | 5.46% |
|  | Rivestimento soffitti | 1'455’300 | 2.72% |
| (elementi presenti in più ambiti diagnostici) | Murature interne | 1'399’600 | 2.61% |
|  | Opere da falegname | 339’700 | 0.63% |
|  | Scale | 334’400 | 0.63% |
|  | Ascensori | 392’100 | 0.73% |
|  | Installazioni diverse | 58’100 | 0.11% |
|  | Impianto riscaldamento | 2'708’200 | 5.06% |
|  | Impianto elettrico | 2'278’900 | 4.26% |
|  | Impianto sanitario | 1'102’600 | 2.06% |
|  | Impianto ventilazione | 190’000 | 0.35% |
| Sistemazione esterna | Piazzali pavimentati | 861’800 | 1.61% |
|  | Recinzioni | 21’300 | 0.04% |
|  | Opere da capomastro | 33’200 | 0.06% |
|  | Impianto elettrico | 6’000 | 0.01% |
|  | Scale | 3’100 | 0.01% |
| Totali |  | 53'540’553 | 100% |

Nota: I costi e le indicazioni di dettaglio relative ai singoli interventi sono desumibili dalla documentazione tecnica prodotta per ogni edificio analizzato e disponibile a richiesta.

(Ripartizione dei costi globali di risanamento suddivisi per elementi costruttivi)

Infine, allo scopo di poter paragonare le spese di risanamento effettive tra i diversi edifici analizzati è interessante disporre dei costi riferiti al metro quadrato di superficie di piano complessivo o al metro cubo del volume effettivo (v. grafico seguente).

(Costi di risanamento unitari espressi al m2 ed al m3 per gli edifici analizzati)

Nota: Il dato relativo alla SUPSI Lugano – Aula Magna non è considerato trattandosi di una diagnosi parziale

Il costo medio di risanamento è di 369 fr/m2. Questo valore è ben al di sotto di quello necessario per la costruzione di un nuovo edificio, sia esso di tipo scolastico oppure amministrativo.

# 7.	MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Una nuova strategia di manutenzione immobiliare

Obiettivo di un processo di manutenzione è quello di garantire l’utilizzo del bene, mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro limiti accettabili per tutta la vita utile, favorendone l’adeguamento tecnico e normativo o nuove prestazioni tecniche scelte dal gestore. Tale obiettivo diviene raggiungibile unicamente conoscendo e definendo i costi di manutenzione per ogni edificio e ciò per i diversi elementi costruttivi presi in considerazione dal metodo di diagnosi. Definire i costi di manutenzione significa, in sostanza, scegliere l’andamento nel tempo del livello di prestazione dell’immobile. Come detto in precedenza, grazie ai risultati ottenuti mediante la suddivisione degli immobili in più elementi costruttivi successivamente diagnosticati, si è potuto caratterizzare lo stato di conservazione dei 50 edifici presentati e quantificare l’onere di manutenzione (fabbisogno) necessario al raggiungimento dello scopo sopra menzionato.

Al fine di paragonare il fabbisogno di manutenzione attuale per i diversi stabili e avere delle prime indicazioni sulla strategia immobiliare generale da attuare, sono stati messi in relazione i costi di risanamento espressi in Fr./mq degli interventi risultanti con il grado d’intervento degli edifici analizzati. Il grado d’intervento rappresenta il numero di interventi urgenti (associati ad un livello di priorità I - Codice di degrado c/d) rispetto al numero totale d’interventi previsti per l’edificio analizzato. Il grafico seguente permette la visualizzazione degli oneri di risanamento attuali e fornisce sufficienti indicazioni, utili all’impostazione di una strategia di gestione del parco immobiliare per gli edifici analizzati.

Nota: il grado d’intervento è un indicatore dell’importanza dei lavori prioritari necessari espressi in percentuale. Un valore vicino allo 0 significa quindi che l’edificio ha pochi elementi che necessitano un intervento urgente ed un valore prossimo a 1 significa al contrario che la maggior parte degli elementi sono di prima priorità.

Elenco edifici grafico

1	SMe Losone	10	SMe Canobbio	19	Liceo Lugano C	28	Pretorio Bellinzona

2	Liceo Lugano C	11	SMe Lodrino	20	SMe Cadenazzo	29	Pretorio Biasca

3	SMe Cadenazzo	12	Liceo Bellinzona	21	SMe Locarno	30	Pretorio Faido

4	Supsi Lugano A	13	SMe Ambrì	22	SMe Agno	31	Amm. 1 Bellinzona

5	ICEC Bellinzona	14	SMe Castione	23	Liceo Palestra B’zona	32	Amm. 2 Bellinzona

6	CPC Bellinzona	15	SMe Riva S. Vitale	24	SMe Viganello	33	Ustat Bellinzona

7	SMe Giornico	16	SMe Biasca	25	SPAI Biasca	34	C. Didattico B’zona

8	Liceo Lugano B	17	SMe Mendrisio	26	SMe Tesserete	35	SUPSI A. Magna

9	SMe Giubiasco	18	SMe Acquarossa	27	SMe Gordola

Il grafico alla pagina precedente suddivide gli edifici analizzati in 4 gruppi. Gli assi interni al grafico che separano i quattro quadranti sono fissati rispettivamente dal costo medio di risanamento (369 Fr./mq – asse verde) e da un grado d’intervento fissato empiricamente al 10 % (asse azzurro).

Risultati

Quadrante 1: Gli stabili che si trovano nel quadrante 1 (in basso a sinistra) sono caratterizzati da un costo di risanamento inferiore alla media dei costi unitari degli interventi urgenti ed un grado d’intervento inferiore al 10 %. Questi edifici si trovano in uno stato di conservazione relativamente buono anche perché di costruzione più recente.

Quadrante 2: Nel quadrante 2 sono raggruppati gli edifici che presentano un costo di risanamento inferiore al valore medio ed un grado d’intervento superiore al 10%. Per questi edifici il fabbisogno finanziario non è eccessivo ed é concentrato in elementi costruttivi minori. Una strategia d’intervento di risanamento rapido per questa categoria potrebbe risolvere problemi importanti con costi contenuti.

Quadrante 3: All’opposto, gli edifici che si trovano nel quadrante 3 (in alto a destra) sono caratterizzati da un costo di risanamento superiore alla media ed un grado d’intervento superiore al 10 %. Per questi edifici è necessario un fabbisogno finanziario di risanamento importante concentrato in elementi che necessitano un risanamento urgente.

Quadrante 4: Nell’ultimo quadrante (4) sono rappresenti gli edifici con un costo di risanamento superiore alla media ma con un grado d’intervento ridotto (inferiore al 10 %). Il costo di risanamento elevato è concentrato in pochi elementi prioritari che generano delle spese di manutenzione elevate come per esempio le facciate e i tetti.

Questo tipo di rappresentazione permette ai servizi tecnici di definire una corretta strategia manutentiva e di impegnare le risorse finanziarie in maniera mirata e conseguente.

Il grafico della figura seguente (descrizione a pagina 26) esemplifica infine l’andamento nel tempo dello standard qualitativo di un edificio in funzione della strategia manutentiva e delle esigenze richieste dall'utilizzatore.

Nel diagramma alla pagina precedente la linea BD rappresenta la linea di degrado (assenza di manutenzione);

La linea BE rappresenta la linea di rinnovo cioè come varia lo standard qualitativo richiesto dall’utenza - mercato;

La linea BG rappresenta la linea di qualità costante (si mantiene lo standard iniziale si accetta il degrado funzionale);

La linea AG, parallela alla BE, rappresenta la linea di demolizione.

L’intersezione della linea di demolizione con quella che indica lo standard qualitativo definisce l’istante in cui conviene demolire l’immobile: cioè è conveniente demolire un immobile all’istante TF se non si fa manutenzione, all’istante TG se si fa una manutenzione meramente conservativa e mai se si adegua costantemente l’immobile allo standard di qualità richiesto. In realtà il livello dell’immobile avrà un andamento simile alla spezzata in relazione agli interventi di manutenzione o di rinnovo, più o meno consistenti, effettuati durante il ciclo di vita.

Definire i costi di manutenzione significa, in sostanza, scegliere l’andamento nel tempo, del livello di prestazione dell’immobile, in altre parole fissare l’andamento della linea BE e ciò anche in relazione al profilo di manutenzione di un edificio (costi di risanamento come quota del costo di costruzione iniziale dello stabile durante il ciclo di vita – fig. seguente).

(Esempio di profilo di manutenzione di un edificio)

La conoscenza del profilo di manutenzione non solo permette di valutare i costi globali e quindi, confrontando più soluzioni, ottimizzare la scelta progettuale, ma anche di pianificare gli investimenti nel tempo, in modo da razionalizzare e usare intelligentemente le risorse disponibili (umane e finanziarie) evitando nel contempo l’eccessiva obsolescenza tecnica e prestazionale del bene immobile. Il metodo presentato può essere applicato e utilizzato in ogni fase del ciclo di vita di un fabbricato, da quelle iniziali fino all’eventuale demolizione.

Oltre all’implementazione del piano di manutenzione generale la Sezione della logistica, mediante prossime analisi diagnostiche, prevede infatti anche l’integrazione di nuove costruzioni in seno al progetto “manutenzione programmata” (effettuare una buona ed accurata manutenzione è possibile se essa è stata prevista, ideata e studiata fin dalla fase di elaborazione del progetto). Anche in questo caso si tratta di un importante cambiamento nella prassi di lavoro consolidata sia in ambito privato che pubblico.

Sulla base degli interventi eseguiti in passato, sarà inoltre possibile pianificare i cicli di manutenzione futuri. Un’analisi sull’intero parco immobiliare potrà essere svolta in ogni istante elaborando una valutazione dei costi, simile a quella esposta nel presente messaggio, che consideri ad esempio una media di tutti i costi di manutenzione occorsi in passato.

Le analisi puntuali EPIQR+ assumono quindi anche un'importantissima funzione di controllo dei dati statistici. A seguito di questo tipo di analisi verrà quindi pianificata la nuova strategia immobiliare (ad esempio di conservazione o miglioramento dello standard qualitativo dell’immobile, così come di eventuale abbandono) e potranno di conseguenza essere allocate le risorse per edificio e per elemento costruttivo con una chiara strategia complessiva (piano di manutenzione). In ogni caso, obiettivo della strategia applicata sarà prioritariamente quello di reintegrare il valore del bene immobile allo stato originale.

A questo fine, il progetto “manutenzione programmata” presuppone la necessità di effettuare inizialmente investimenti di elevata entità alfine di ottenere sia la rivalutazione economica dell’immobile, sia di attivare un futuro processo di manutenzione ordinaria a costi  ridotti e con buona probabilità di successo, interrompendo l’andamento di perdita progressiva di valore e funzionalità dell' edificio nel tempo e riportarli a livelli più adeguati, fino al raggiungimento dello standard prefissato, garante di un risparmio a gestione corrente (riduzione degli interventi a guasto e risparmi sul fabbisogno in energia) e della costanza del valore a bilancio delle proprietà immobiliari.

Si precisa quindi come il credito richiesto rappresenti una prima tappa rispetto alle reali necessità di risanamento e adeguamento normativo del parco immobiliare dello Stato. Inoltre, l’attuale disponibilità a piano finanziario non permette a tutt’oggi un impegno equivalente alle necessità e di conseguenza si propone un credito limitato a 38 mio. di franchi. Per garantire la continuità del piano di manutenzione, all’estinzione del credito oggetto del presente messaggio, verrà formulata la richiesta di un nuovo credito in funzione delle future esigenze manutentive.

# 8.	RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Le uscite per l’investimento sono state inserite nel Piano finanziario degli investimenti 2008-2011, stato al 10 settembre 2007, nel Settore 11, Amministrazione generale, posizione 112 910 5 e sono collegate alla RIN 100 641.

# 9.	CONCLUSIONI

Per le ragioni esposte si ritiene che un cambiamento sostanziale nella strategia di mantenimento del parco immobiliare dello Stato sia fondamentale affinché siano allocate e utilizzate in maniera efficiente le risorse necessarie da destinare agli interventi per la sua valorizzazione. Nell'allestimento del nuovo PFI la sezione della logistica ha auspicato una diversa politica di investimento atta a riservare adeguate e più consistenti risorse alla conservazione del patrimonio costruito. Auspicio che il CdS sostiene attraverso il presente messaggio cosciente che anche attraverso una corretta e mirata manutenzione delle proprietà è possibile offrire spazi vivibili e adeguati alle esigenze di lavoro per una maggiore qualità del servizio al cittadino.

Per le considerazioni sopra esposte ci pregiamo raccomandarvi l’approvazione del disegno di decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di un credito di fr. 38’000'000.- per interventi di manutenzione programmata presso diversi edifici di proprietà dello Stato

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 ottobre 2007 n. 5976 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È accordato un credito di CHF. 38’000’000.- per interventi di manutenzione programmata presso diversi edifici di proprietà dello Stato.

Articolo 2

La spesa di CHF. 38’000’000.- è iscritta al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della logistica.

Articolo 3

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi  e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Cloruro di polivinile, una plastica robusta e lavorabile, usata sia in fogli sia in profilati.