Messaggio

6405	12 ottobre 2010	TERRITORIO

Richiesta di un credito suppletorio di fr. 378’221.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame le proposte per la ratifica di crediti suppletori per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque comunali per un importo complessivo di fr. 378’221.-.

1.	PREMESSA

Il presente messaggio riguarda i sorpassi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti canalizzazioni e impianti di depurazione comunali.

Come noto, i sussidi per le opere comunali sono stanziati con decreti legislativi annuali che concernono i progetti approvati dal Dipartimento del Territorio nell'anno precedente.

La maggior parte di tali opere è realizzata in tempi relativamente brevi: ca. il 40% nei primi due anni dopo l'approvazione del DL e un ulteriore 30-35% nei due anni seguenti.

Nel biennio 2007-2008 sono stati versati sussidi per ca. 10.63 milioni di franchi per 92 opere comunali (liquidazioni finali). In 60 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 32 si sono riscontrati dei maggiori costi.

Per quanto concerne le 60 canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione finanziaria.

|  | Preventivo | Consuntivo | Sussidi stanz. | Sussidi versati | Minor sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 15'511’634 | 11'988’759 | 4'373’104 | 3'500’545 | 872’559 |
| 2008 | 11'727’775 | 10'269’531 | 3'505’037 | 3'093’432 | 411’605 |
| Totale | 27'239’409 | 22'258’290 | 7'878’141 | 6'593’977 | 1'284’164 |

Nella successiva tabella sono indicati i dati relativi al confronto preventivo-consuntivo per le opere comunali sussidiate dal 1995 al  2008. Si tratta in totale di 1058 oggetti, dei quali 301 hanno registrato un sorpasso.

|  | Opere con minori costi : 757 |  | Opere con maggiori costi : 301 |
| --- | --- | --- | --- |

| Anno |  | Preventivo | Consuntivo |  | Preventivo | Consuntivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 |  | 27'548'705 | 21'349'629 |  | 8'395'800 | 9'900'819 |
| 1996 |  | 35'912'603 | 29'174'843 |  | 12'955'125 | 14'973'499 |
| 1997 |  | 12'953'050 | 10'407'259 |  | 9'079'515 | 10'279'841 |
| 1998 |  | 15'402'597 | 11'800'076 |  | 5'934'020 | 6'905'020 |
| 1999 |  | 32'657'847 | 26'293'697 |  | 12'175'337 | 13'316'150 |
| 2000 |  | 29'370'354 | 21'994'939 |  | 10'208'055 | 13'161'394 |
| 2001 |  | 47'274'160 | 38'885'255 |  | 12'612'031 | 14'260'290 |
| 2002 |  | 19'404'128 | 16'237'433 |  | 9'108'940 | 10'337'348 |
| 2003 |  | 19'167'268 | 15'765'863 |  | 7'028'917 | 8'167'751 |
| 2004 |  | 23'499'085 | 19'857'343 |  | 12'527'720 | 13'859'255 |
| 2005 |  | 16'085’139 | 13'391’352 |  | 7'818’135 | 9'015’557 |
| 2006 |  | 11'580’380 | 9'887’077 |  | 5'853’122 | 6'705’953 |
| 2007 |  | 15'511’634 | 11'988’759 |  | 5'967’778 | 6'468’028 |
| 2008 |  | 11'727’775 | 10'269’531 |  | 4'484’700 | 5'283’411 |
| Totale |  | 318'094’725 | 257'303’056 |  | 124'149’195 | 142'634’316 |

Riassumendo, per le 966 opere liquidate nel periodo 1995 - 2008 si hanno i seguenti importi:

-	preventivo globale				fr.  442'243’920

-	consuntivo globale				fr.  399'937’372

-	minor costo rispetto al preventivo		fr.    42'306’548

Le cause dei maggiori costi sono molteplici, anche se le principali, come per i messaggi precedenti, risultano essere :

-	aumenti e indennità ricorrenti

-	difficoltà d'esecuzione dei lavori

-	cambiamenti (estensione) di progetto

Una ripartizione dei casi a seconda della causa del sorpasso è assai difficile, anche perché, di regola, i maggiori costi sono collegati a più cause.

Dal profilo dell'entità dei sorpassi per le opere comunali del presente messaggio si ha la seguente situazione:

-	10 casi con sorpassi inferiori al 10% rispettivamente i maggiori sussidi inferiori a 
5000.- fr.

-	22 casi con sorpassi  più consistenti le cui cause sono illustrate in seguito.

Come  prassi, con questo genere di messaggio si richiede in sostanza al Gran Consiglio di ratificare il versamento già avvenuto di sussidi suppletori.

Per le considerazioni già espresse nel messaggio del 4642 del 14 maggio 1997, condivise dalla Commissione della gestione e delle finanze, al capitolo 2. sono riportate le giustificazioni solo per quelle opere i cui sussidi suppletori sono superiori a fr. 5’000.-. Le opere i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo sono in ogni modo riportate nella tabella ricapitolativa di fine capitolo 2.

La situazione è così aggiornata al 31.12.2008.

# 2.	GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Qui di seguito sono elencate le opere con una breve descrizione dei motivi che hanno causato i maggiori costi.

L'ente esecutore ha prodotto le necessarie giustificazioni dettagliate che sono a disposizione presso la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

2.1	DL 1985 (81 Comuni) - 10.06.1985 - Messaggio n. 2844 del 14.08.1984

VALCOLLA

- Maglio di Colla - Lotto 1

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 0 | - - | 201’861 |
| preventivo | 0 | - - | 175’631 |
| maggior costo | 0 |  | 26’230 |

Adeguamento del sussidio versato dal Cantone Ticino, alla decisione federale per il sussidio delle opere riguardanti tre lotti dei DL 77C, 84C e 81C. Per motivi contabili potevano essre pagati unicamente con la tabella contabile del Decreto Legislativo 1985.

2.2	DL 1997 (67 Comuni) - 30.11.1998 - Messaggio n. 4785 del 02.09.1998

MUGGIO

- Canalizzazione tratta 36-38

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 94’511 | 50 | 47’255 |
| preventivo | 70’000 | 50 | 35’000 |
| maggior costo | 24’511 |  | 12’255 |

Aumenti ricorrenti 1999-2006 e presenza durante gli scavi di condotte non previste che hanno necessitato di opere supplementari da capomastro per il loro spostamento.

2.3	DL 1998 (71 Comuni) - 28.02.2000 - Messaggio n. 4933 del 09.11.1999

MUGGIO

- Canalizzazione tratte 38-41 e 42-45

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 693’381 | 50 | 346’690 |
| preventivo | 678’528 | 50 | 339’264 |
| maggior costo | 14’853 |  | 7’426 |

Aumenti ricorrenti e maggiori opere di ripristino del campo stradale (pavimentazione) a causa di cedimenti e franamenti del sottofondo stradale.

2.4	DL 2001 (42 Comuni) - 26.06.2002 - Messaggio n. 5248 del 07.05.2002

BOGNO

- Zona nucleo - tratta 25b-109

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 42’453 | 70 | 29’717 |
| preventivo | 32’200 | 70 | 22’540 |
| maggior costo | 10’253 |  | 7’177 |

Il maggior costo è stato causato dalla necessità di spostare e proteggere diverse infrastrutture presenti nello scavo e non riportate nei piani catastali.

VALCOLLA

- Frazione Colla - Zona Zeic 10-11e e 18-18c

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 163’492 | 60 | 98’095 |
| preventivo | 137’900 | 60 | 82’740 |
| maggior costo | 25’592 |  | 15’355 |

La maggior spesa è dovuta ad un ampliamento delle opere previste. In fase esecutiva si è infatti deciso di eseguire una tratta supplementare in località “Ristorante Cacciatori”.

2.5	DL 2002 (54 Comuni) - 23.06.2003 - Messaggio n. 5371 del 18.03.2003

PIANEZZO

- Monti di Paudo e Monti di Pedevilla dalla I alla V tappa

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 2'205’044 | 40 | 882’017 |
| preventivo | 2'139’000 | 40 | 855’600 |
| maggior costo | 66’044 |  | 26’417 |

Il maggior costo è dovuto essenzialmente alla partecipazione del Comune per parte dei costi degli allacciamenti privati.

2.6	DL 2003 (44 Comuni) - 22.06.2004 - Messaggio n. 5503 del 06.04.2004

AVEGNO

- Zona Acèss

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 398’136 | 40 | 159’254 |
| preventivo | 340’000 | 40 | 136’000 |
| maggior costo | 58’136 |  | 23’254 |

Maggiori costi dovuti alla presenza di trovanti di grosse dimensioni. Di conseguenza la trincea è risultata più larga rispetto al profilo teorico di scavo. Vi è stato inoltre il consolidamento di un muro di sostegno di una strada, non previsto in fase di progetto.

BEDANO

-  Rifacimento strada cantonale

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 778’598 | 20 | 155’720 |
| preventivo | 710’000 | 20 | 142’000 |
| maggior costo | 68’598 |  | 13’720 |

Maggiori costi imputabili all’indennizzo per l’occupazione temporanea di sedimi e alla segnaletica stradale supplementare.

CARONA

-  Allacciamento Baslona

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 224’399 | 20 | 44’880 |
| preventivo | 162’000 | 20 | 32’400 |
| maggior costo | 62’399 |  | 12’480 |

Maggiori oneri causati da difficoltà geologiche impreviste nell’esecuzione delle scarico di fondo della camera di ritenzione. Ciò ha comportato maggiori costi nelle opere di trivellazione e successivamente maggiori oneri nelle opere di impresario costruttore con scavo in trincea sino a 7 m di profondità.

LUGANO (DAVESCO/SORAGNO)

-  Via Belvedere

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 428’984 | 30 | 128’695 |
| preventivo | 336’000 | 30 | 100’800 |
| maggior costo | 92’984 |  | 27’895 |

Aumenti ricorrenti e incremento della superficie stradale soggetta a rifacimento.

LUGANO (DAVESCO/SORAGNO)

-  Via Navrèe

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 640’049 | 30 | 192’015 |
| preventivo | 460’000 | 30 | 138’000 |
| maggior costo | 180’049 |  | 54’015 |

Aumenti ricorrenti e incremento della superficie stradale soggetta a rifacimento.

MERIDE

-  Allacciamento ai Grotti

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 93’244 | 40 | 37’298 |
| preventivo | 75’000 | 40 | 30’000 |
| maggior costo | 18’244 |  | 7’298 |

Gli aumenti sono dovuti al cambiamento di tracciato della canalizzazione. La modifica è stata necessaria poichè le trattative con il proprietario “privato” del fondo sul quale era previsto il passaggio della canalizzazione non sono andate a buon fine.

2.7	DL 2004 (40 Comuni) - 22.06.2005 - Messaggio n. 5649 del 03.05.2005

DALPE

-  Zona Quartinasc

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 318’882 | 40 | 127’553 |
| preventivo | 269’000 | 40 | 107’600 |
| maggior costo | 49’882 |  | 19’953 |

Aumenti dovuti essenzialmente al supplemento riconosciuto per lo scavo di roccia tramite espolisvo per la posa della fossa chiarificatrice e del maggior costo per il rinfianco in calcestruzzo della medesima. Aumenti ricorrenti e sistemazione supplementare nella zona dell’impianto di trattamento.

LUGANO SEZ. PREGASSONA

-  Via Probello

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'037’161 | 20 | 207’432 |
| preventivo | 917’950 | 20 | 183’590 |
| maggior costo | 119’211 |  | 23’842 |

Maggiori costi dovuti alla posa della canalizzazione su brevi tratti con riapertura serale della strada. Formazione di un posteggio non previsto e maggiori opere di pavimentazione.

LUGANO SEZ. PREGASSONA

-  Via Arbostra

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 420’485 | 20 | 84’097 |
| preventivo | 390’000 | 20 | 78’000 |
| maggior costo | 30’485 |  | 6’097 |

Nella zona dell’incrocio tra via Arbostra e via delle Scuole un tratto di canalizzazione ha dovuto essere posato ad una quota nettamente inferiore e prolungato di ca. 15 m rispetto a quanto previsto, in seguito alla presenza di un canale delle acque chiare che non figurava nei piani di rilievo. Sono inoltre stati necessari dei pezzi speciali e ore supplementari di lavoro a causa della presenza di condotte di varie aziende.

ORIGLIO

-  Località Chiesa, tratta 27e-27r

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 283’152 | 20 | 56’630 |
| preventivo | 237’500 | 20 | 47’500 |
| maggior costo | 45’652 |  | 9’130 |

Il maggior costo è dovuto ad una revisione sostanziale del progetto concordato con il Municipio e la nostra Sezione. Infatti, a seguito di un intervento dell’Unità territoriale, che da tempo lamentava un sovraccarico dei propri pozzetti stradali, causato dall’immissione di acque meteoriche provenienti dalla zona residenziale, si è deciso e convenuto di immettere le acque della zona residenziale nel collettore per acque meteoriche in esecuzione in zona Chiesa. Per questo motivo è stata posata una canalizzazione supplementare di circa 100 ml e del diametro di 250/300 mm.

PURA

-  Strada ai Mött - tappa 2

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 160’656 | 30 | 48’197 |
| preventivo | 105’000 | 30 | 31’500 |
| maggior costo | 55’656 |  | 16’697 |

Estensione delle opere con rifacimento tratta 78-pozz. 79 e tratta pozz. 671-pozz. 671b.

2.8	DL 2005 (39 Comuni) - 17.10.2006 - Messaggio n. 5803 del 07.06.2006

AVEGNO

-  Zona Piröi

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 99’568 | 40 | 39’827 |
| preventivo | 50’000 | 40 | 20’000 |
| maggior costo | 49’568 |  | 19’827 |

Maggiori costi dovuti alla presenza di trovanti di grosse dimensioni. Di conseguenza la trincea è risultata più larga rispetto al profilo teorico di scavo. Vi sono stati inoltre aumenti ricorrenti.

CASTEL S. PIETRO

-  Canalizzazione zona Nuree

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 355’274 | 20 | 71’054 |
| preventivo | 325’000 | 20 | 65’000 |
| maggior costo | 30’274 |  | 6’054 |

Aumenti causati dalle indennità intemperie, dagli aumenti materiali e salariali e dalla notevole quantità di roccia dura demolita.

CIMADERA

-  Nucleo III fase

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 678’823 | 50 | 339’411 |
| preventivo | 571’850 | 50 | 285’925 |
| maggior costo | 106’973 |  | 53’486 |

Il maggior costo è costituito dal maggior quantitativo di costruzione e spostamenti di passerelle pedonali per permettere agli abitanti di accedere alle proprie abitazioni, dalla maggior superficie pavimentata rispetto al previsto e dall’esecuzione di una ulteriore tratta di canalizzazione di 35 ml a seguito dell’accertamento di proprietà di una vecchia tubazione (risultata essere comunale).

SONVICO

-  Lotto 1 - zona Roccolo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 390’226 | 30 | 117’068 |
| preventivo | 330’000 | 30 | 99’000 |
| maggior costo | 60’226 |  | 18’068 |

Oltre agli aumenti ricorrenti: esecuzione di piste provvisorie per il mantenimento dell’accesso di alcune proprietà, risanamento della frana in corrispondenza della stazione di pompaggio, difficoltà di scavo ed oneri supplementari per il mantenimento delle scarpate a causa della presenza di materiale sabbioso e la posa di pozzetti supplementari.

2.9	DL 2006 (33 Comuni) - 26.06.2007 - Messaggio n. 5888 del 27.02.2007

LUDIANO

-  CANALIZZAZIONE FASE 8

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 402’099 | 50 | 201’049 |
| preventivo | 366’700 | 50 | 183’350 |
| maggior costo | 35’399 |  | 17’699 |

Nel preventivo del progetto definitivo non erano conteggiati i lavori anticipati ed eseguiti nell’anno 2004.

## 2.10	Riepilogo costi e sussidi da ratificare

|  |  | SUSSIDI |  | No.WBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL | COMUNI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | 731.52 |

| 1985 - 10.06.1985 | Valcolla | 201’861 | 175’631 | 26’230 |  | 3785 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 - 30.11.1998 | Muggio | 47’255 | 35’000 | 12’255 |  | 3358 |

| 1998 - 28.02.2000 | Muggio | 346’690 | 339’264 | 7’426 |  | 3357 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2001 - 26.06.2002 | Bogno | 29’717 | 22’540 | 7’177 |  | 3088 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Porza | 5’726 | 4’680 | 1’046 |  | 3630 |
|  | Valcolla | 98’095 | 82’740 | 15’355 |  | 3782 |
| 2002 - 23.06.2003 | Chiasso | 56’333 | 54’000 | 2’333 |  | 3216 |
|  | Pianezzo | 882’017 | 855’600 | 26’417 |  | 3606 |
|  | Porza | 2’131 | 1’845 | 286 |  | 3631 |
| 2003 - 22.06.2004 | Avegno | 159’254 | 136’000 | 23’254 |  | 3029 |
|  | Bedano | 155’750 | 142’000 | 13’720 |  | 3044 |
|  | Bidogno | 23’132 | 22’000 | 1’132 |  | 3070 |
|  | Bidogno | 34’209 | 30’640 | 3’569 |  | 3070 |
|  | Carona | 44’880 | 32’400 | 12’480 |  | 3178 |
|  | Lugano | 192’015 | 138’000 | 54’015 |  | 3281 |
|  | Lugano | 128’695 | 100’800 | 27’895 |  | 3281 |
|  | Medeglia | 122’602 | 122’000 | 602 |  | 3470 |
|  | Meride | 37’298 | 30’000 | 7’298 |  | 3477 |
| 2004 - 22.06.2005 | Dalpe | 127’553 | 107’600 | 19’953 |  | 3278 |
|  | Lugano-Pregassona | 207’432 | 183’590 | 23’842 |  | 3950 |
|  | Lugano-Pregassona | 84’097 | 78’000 | 6’097 |  | 3950 |
|  | Origlio | 56’630 | 47’500 | 9’130 |  | 3572 |
|  | Pura | 48’197 | 31’500 | 16’697 |  | 3650 |
| 2005 - 17.10.2006 | Arogno | 94’000 | 89’100 | 4’900 |  | 4004 |
|  | Avegno | 39’827 | 20’000 | 19’827 |  | 4006 |
|  | Bellinzona | 43’746 | 42’600 | 1’146 |  | 4007 |
|  | Castel S. Pietro | 71’054 | 65’000 | 6’054 |  | 4015 |
|  | Cimadera | 339’411 | 285’925 | 53’486 |  | 4017 |
|  | Collina d’Oro | 18’826 | 18’200 | 626 |  | 4019 |
|  | Sonvico | 117’068 | 99’000 | 18’068 |  | 4037 |
| 2006 - 26.06.2007 | Croglio | 20’731 | 17’200 | 3’531 |  | 4066 |
|  | Ludiano | 201’049 | 183’350 | 17’699 |  | 4070 |

Dalla tabella risulta che l’importo di sussidi da ratificare è di fr. 378’221.-

# 3.	CONSIDERAZIONI FINALI

Il credito suppletorio richiesto di fr. 378’221.- è la ratifica di una spesa sostenuta negli anni 2007 e 2008 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta nessun sorpasso dei limiti di credito iscritti a piano finanziario  2004 - 2007 e 2008 - 2011.

Visto quanto sopra ed in applicazione dell'art. 25 della legge 20 gennaio 1986 sulla gestione finanziaria dello Stato e sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 378’221.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 ottobre 2010 n. 6405 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È concesso un credito suppletorio di fr. 378’221.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Comuni:

|  | DL1985 (81 Comuni) - 10.06.1985 |  | Valcolla | fr. | 26’230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DL1997 (67 Comuni) - 30.11.1998 |  | Muggio | fr. | 12’255 |
|  | DL1998 (71 Comuni) - 28.02.2000 |  | Muggio | fr. | 7’426 |
|  | DL2001 (42 Comuni) - 26.06.2002 |  | Bogno | fr. | 7’177 |
|  |  |  | Valcolla | fr. | 15’355 |
|  | DL2002 (54 Comuni) - 23.06.2003 |  | Pianezzo | fr. | 26’417 |
|  | DL2003 (44 Comuni) - 22.06.2004 |  | Avegno | fr. | 23’254 |
|  |  |  | Bedano | fr. | 13’720 |
|  |  |  | Carona | fr. | 12’480 |
|  |  |  | Lugano | fr. | 27’895 |
|  |  |  | Lugano | fr. | 54’015 |
|  |  |  | Meride | fr. | 7’298 |
|  | DL2004 (40 Comuni) - 22.06.2005 |  | Dalpe | fr. | 19’953 |
|  |  |  | Lugano | fr. | 23’842 |
|  |  |  | Lugano | fr. | 6’097 |
|  |  |  | Origlio | fr. | 9’130 |
|  |  |  | Pura | fr. | 16’697 |
|  | DL2005 (39 Comuni) - 17.10.2006 |  | Avegno | fr. | 19’827 |
|  |  |  | Castel S. Pietro | fr. | 6’054 |
|  |  |  | Cimadera | fr. | 53’486 |
|  |  |  | Sonvico | fr. | 18’068 |
|  | DL2006 (33 Comuni) - 26.06.2007 |  | Ludiano | fr. | 17’699 |
|  | Totale complessivo |  |  | fr. | 378’221 |

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.