**della Commissione gestione e finanze**

**sul messaggio 19 aprile 2023 concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di 326'500 franchi a favore del Comune di Campo Vallemaggia quale sussidio per la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico**

# PREMESSA

La Legge sull’approvvigionamento idrico del 1994 (di seguito LApprI) disciplina le opere di approvvigionamento idrico che possono beneficiare dei sussidi cantonali, in particolare quelle di interesse regionale o sovracomunale definite dal piano cantonale di approvvigionamento idrico.

In casi particolari e giustificati, il Gran Consiglio può accordare sussidi anche per opere di interesse generale di singoli comuni, per i quali l’onere finanziario risultasse manifestamente sproporzionato (art. 21. cpv. 4 LApprI).

L’aliquota di sussidio è definita in funzione della capacità finanziaria dei Comuni e le percentuali del sussidio previste sono le medesime che figurano nei messaggi di riferimento precedentemente approvati da questo Gran Consiglio.

# OGGETTO DEL MESSAGGIO

Si chiede lo stanziamento di un credito suppletorio complessivo di 326'500 franchi per il sussidio di opere di approvvigionamento idrico nelle Sezioni di Campo, Cimalmotto e Niva del Comune di Campo Vallemaggia.

Per le opere oggetto di richiesta si fa riferimento ai seguenti due messaggi già approvati dal Gran Consiglio: il messaggio n. 7251 del 23 novembre 2016, approvato con DL del 14 febbraio 2017 e il messaggio n. 7594 del 7 novembre 2018, approvato con DL del 21 gennaio 2019.

# LE OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

I maggiori costi sono da ricondurre ad imprevisti occorsi durante lo svolgimento dei lavori, a non conformità̀ rilevate dal Laboratorio cantonale sui manufatti esistenti negli anni successivi l’inizio dei lavori e a richieste formulate dall'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI) per affrontare in modo organico alcune problematiche tuttora pendenti sull’acquedotto, in modo da rendere l’acquedotto conforme allo stato della tecnica, garantendone la funzionalità per i decenni a venire.

I dettagli più precisi dei singoli interventi e dei relativi maggior costi sono descritti nel messaggio n. 8274, al quale rimandiamo. Va comunque detto che i maggiori costi sopraggiunti durante la realizzazione dei lavori non giungono nuovi ai servizi cantonali, ma sono stati annunciati tempestivamente all’UPAAI e sono stati discussi con il Comune e il progettista in diverse occasioni, alfine di trovare il giusto rapporto tra l’efficacia degli interventi supplementari e il loro costo finale.

## Sezione di Cimalmotto

*Sorgente Farboi superiore, serbatoio di Cimalmotto*

## Sezione di Campo

*Sorgente Cort Ponton, serbatoio di Campo*

I maggiori costi per le sezioni di Cimalmotto e Campo, secondo il progetto definitivo del 29 marzo 2022 e approvati dall’UPAAI con lettera del 19 maggio 2022 ammontano a:

•  Sezione di Cimalmotto: fr. 265'000.-

•  Sezione di Campo: fr. 310'000.-

•  Totale maggior costi: fr. 575'000.-

Poiché gli interventi aggiuntivi presso le Sezioni di Cimalmotto e Campo vanno considerati nel contesto specifico del messaggio n. 7251, si chiede lo stanziamento del contributo alla stessa aliquota allora riconosciuta per questo progetto, ossia del 30%.

## Sezione di Niva

Durante i lavori di risanamento dell’acquedotto comunale oggetto di richiesta di contributo nel messaggio n. 7594 il Comune ha ritenuto opportuno, in accordo con l’UPAAI, di procedere a un risanamento più incisivo e non limitato ai minimi interventi inizialmente previsti. Si è ritenuto infatti che per garantire un approvvigionamento sicuro per i decenni a venire occorresse intervenire con una visione allargata sull’intero acquedotto e non puntuale sui singoli difetti.

Il dettaglio degli interventi aggiuntivi è illustrato nel messaggio e sono stati valutati e concordati attentamente con l’UPAAI, il Comune ed il suo progettista, alfine di ottenere il migliore rapporto tra costi e benefici.

I maggiori costi per la Sezione di Niva ammontano a fr. 385'000.- e si chiede lo stanziamento del contributo alla stessa aliquota allora riconosciuta nel M7594 per questo progetto, ossia del 40%.

## Riepilogo degli investimenti, dei maggior costi e dei contributi richiesti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sezione** | **Costo sussidiabile, fr.** | **% Sussidio** | **Importo Sussidio, fr.** | **Osservazione** |
| Campo e Cimalmotto | 575’000.- | 30% | 172’500.- | Aliquota come M7251 |
| Niva | 385'000.- | 40% | 154'000.- | Aliquota come M7594 |
|  | **960'000.-** |  | **326’500** |  |

Totale dei contributi richiesti: **fr. 326’500.-.**

I sussidi richiesti per queste opere sono previsti nei Piano Finanziario (PFI) 2020-2023 e PFI 2024-2027 al settore 52 “Depurazione acque, energia e protezione aria”, posizione 523 “Approvvigionamento idrico”, con i seguenti collegamenti agli elementi WBS:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ente esecutore** | **Costo sussidiabile** | **% Sussidio** | **Contributo massimo** | **WBS** |
| Comune di Campo Vallemaggia | fr. 575'000.- | 30% | fr. 172'500.- | 731 58 1039 |
| Comune di Campo Vallemaggia | fr. 385'000.- | 40% | fr. 154'000.- | 731 58 1040 |

# CONCLUSIONI

Il Comune di Campo Vallemaggia è confrontato con investimenti sul fronte dell’approvvigionamento idrico superiori alla media ticinese, questo è dovuto alla conformazione territoriale molto ampia e a insediamenti abitativi assai dispersi. A questo si aggiunge un numero esiguo di persone domiciliate a fronte di un importante aumento di utenza durante la bella stagione. Malgrado queste oggettive difficoltà il Consiglio di Stato conferma che il Comune di Campo Vallemaggia ha sempre collaborato nella ricerca delle soluzioni più equilibrate ed efficaci, razionalizzando e aggiornando infrastrutture di primaria importanza, conscio dell’importanza che l’acqua potabile riveste quale principale derrata alimentare.

Si ricorda che il decreto legislativo allegato al messaggio è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei membri del Gran Consiglio.

Per i motivi sopra esposti la Commissione gestione e finanze raccomanda al Gran Consiglio l’approvazione del credito di 326'500 franchi a favore del Comune di Campo Vallemaggia, in qualità̀ di ente esecutore delle opere di approvvigionamento idrico.

Per la Commissione gestione e finanze:

Fiorenzo Dadò, relatore

Agustoni - Balli - Bignasca - Bourgoin - Caprara -

Durisch - Ferrara - Fonio - Galeazzi - Gianella Alessandra -

Guerra - Pamini - Passalia - Pini - Quadranti - Sirica