Rapporto

5071 R	5 aprile 2001	TERRITORIO

della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio 9 gennaio 2001 concernente la richiesta di un credito suppletorio di fr. 491'837.- per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere del Consorzio depurazione acque di Avegno - Tegna - Verscio - Cavigliano (A T V C)

# 1.	CONSIDERAZIONI INIZIALI

Questo messaggio porta all’attenzione del Gran Consiglio i maggiori costi relativi alle opere del consorzio depurazione acque ATVC di Avegno - Tegna - Verscio - Cavigliano costituito da collettori a gravità, per una lunghezza complessiva di 3,8 km, tre bacini per il trattamento delle acque piovane e da un sifone per l'attraversamento della Melezza.

Queste opere sono state interamente realizzate, collaudate e messe in esercizio.

Esse sono state eseguite a regola d’arte e perfettamente funzionanti e hanno tenuto conto delle immissioni di acque luride provenienti dal Consorzio della Media e Bassa Vallemaggia, i cui lavori sono oggi in fase avanzata e parte delle opere sono già in esercizio. Le acque luride dei comuni di Gordevio, Aurigeno, Maggia, Moghegno, Lodano, Coglio e Giumaglio sono già convogliate all'impianto di depurazione Foce Maggia. L'allacciamento dei Comuni rimanenti al menzionato IDA è previsto entro il 2002.

La spesa finale, interamente saldata, è pari a ca. 9,7 milioni in luogo degli 8,2 preventivati, per un sorpasso totale di ca. 1,5 milioni pari al 19%.

I sussidi federali pari a fr. 2'336'514.- sono garantiti ed in gran parte già versati in base al contingente previsto. La rimanenza di fr. 466'738.- verrà versata quest’anno.

Oltre allo stanziamento del sussidio cantonale oggetto del presente messaggio, occorre ancora definire esattamente l’importo di sussidio relativo alla quota parte dei costi a carico del Consorzio della Media e Bassa Vallemaggia.

Le trattative sono in corso tra i due consorzi, poiché i due enti beneficiano di percentuali differenti.

I maggiori costi sono in gran parte dovuti alle opere speciali (bacini e sifone), mentre i collettori sono costati leggermente meno rispetto al preventivo.

Gran parte della giustificazione dei maggiori costi è da ricondursi alla fretta di sottoporre i progetti all’autorità federale.

Si ricorda infatti che i sussidi federali sono stati concessi solo per i progetti sottoposti alla Confederazione entro fine 1994.

Il termine è stato formalmente rispettato ma purtroppo non con il necessario approfondimento progettuale, specialmente per ciò che riguarda le opere speciali.

# 2.	GIUSTIFICAZIONE DEI MAGGIORI COSTI

Nell’ambito dell’allestimento del rapporto sono state chieste tutte le informazioni a giustificazione dei maggiori costi che di seguito riassumiamo:

## A.	Costo canalizzazioni

### Costo canalizzazioni ATVC

| Lotto | Diametro | Lunghezza | Costo | Costo/ml. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm. | ml. | fr. | fr. |
| 1 | 50 | 900 | 1'065'000 | 1'180 |
| 2 | 50 | 850 | 1'024'000 | 1'200 |
| 3 | 50 | 530 | 747'000 | 1'410 |
| 4 | 50 | 280 | 260'000 | 930 |
| 4 (com.) | 40/70 | 270 | 365'000 | 1'350 |
| 5 | 25 | 960 | 464'000 | 485 |
| Totale |  | 3790 | 3'925'000 | 1'035 |

Dal rapporto del messaggio 5031 del 5.10.2000 (sussidiamento canalizzazioni comunali in 44 Comuni - approvazioni 1999) si rileva che l' evoluzione negli ultimi anni del costo medio (preventivo) delle canalizzazioni è stata la seguente :

| anno | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| costo medio fr./ml. | 949 | 1'109 | 1'201 | 974 | 1'101 | 1'136 |

Il costo al ml. delle canalizzazioni dell'ATVC è perciò in linea con i costi medi a livello cantonale.

## B.	Costo bacini ( BCP)

### Confronto con manufatti di altri Consorzi

Mentre il confronto relativo alle canalizzazioni è rappresentativo per i numerosi lavori effettuati, molto più difficoltoso è effettuare un paragone per le opere speciali, in quanto sono molti i fattori che incidono sul costo (difficoltà costruttive come la presenza di roccia, di falda, di terreno friabile, volume effettivo, volume utile, apparecchiature di regolazione, di controllo e di trasmissione dei dati, abbinamento con pompaggio, ecc.)

Nei piccoli bacini (meno di 200 mc.) il costo per m3 non è quindi sempre un parametro rappresentativo.

A titolo indicativo nella tabella seguente sono elencati i costi di alcuni manufatti eseguiti di recente o con progetto definitivo.

| B C P | Vol. utile | Costo * | Costo per mc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mc. | fr. | fr. |
| ## AVEGNO | 100 | 560'000 (consunt.) | 5'600 |
| TEGNA | 150 | 726'000 (consunt.) | 4'840 |
| VERSCIO | 190 | 858'000 (consunt.) | 4'520 |
| COGLIO | 120 | 700'000 (prevent.) | 5'830 |
| AVEGNO | 80 | 700'000 (prevent.) | 8'750 |
| GORDEVIO | 90 | 900'000 (prevent.) | 10'000 |
| SOMEO | 75 | 775'000 (prevent.) | 10'300 |
| MUGGIO | 100 | 680'000 (prevent.) | 6'800 |
| CABBIO | 100 | 890'000 (prevent.) | 8'900 |
| BRUZELLA | 100 | 780'000 (prevent.) | 7'800 |
| CANEGGIO | 150 | 840'000 (prevent.) | 5'600 |
| VALCOLLA | 230 | 1'100'000 (consunt.) | 4'780 |
| AROGNO | 130 | 470'000 (prevent.) | 3'600 |

*  Costo senza scarico

Dalla tabella si rileva comunque che il costo finale delle tre opere del Consorzio ATVC è in linea con opere analoghe.

### Giudizio sui maggiori costi

Il primo preventivo del 1993 è stato aggiornato nel 1996, occorre pertanto considerare le seguenti tre situazioni distinte (costi completi con scarico):

|  | BCP AVEGNO | BCP TEGNA | BCP VERSCIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Preventivo 1993 | Fr. 400'000.- | Fr. 650'000.- | Fr. 370'000.- |
| Preventivo 1996 | Fr. 613'500.- | Fr. 893'400.- | Fr. 633'700.- |
| Consuntivo 2000 | Fr. 744'000.- | Fr. 976'000.- | Fr. 898'000.- |

Preventivo 1993

Esso si riferisce a un progetto sulla base del quale è stato assegnato il sussidio federale e cantonale, progetto ritenuto tutto sommato accettabile, ma che già si sapeva che necessitava di affinamenti importanti come si evince da protocolli e lettere dove si illustra e si ribadisce in dettaglio tutto quello che si doveva verificare e affinare.

Preventivo 1996

Si riferisce a progetti che tenendo conto di tutte le esigenze relative alla concezione, al funzionamento e all'esercizio, erano stati ritenuti, da parte dell’ufficio canalizzazioni, completi e pronti per andare in esecuzione.

Vista la lievitazione del loro costo ci si può chiedere se non fosse stato il caso di presentare una richiesta di adeguamento dei sussidi. Non è stato fatto in quanto spesso a fronte di maggiori costi nei manufatti speciali si riscontravano anche minori costi su altre opere, in particolare canalizzazioni.

Si è perciò preferito attendere l'evoluzione dei costi e il consuntivo.

Consuntivo 2000

I maggiori costi rispetto al preventivo 1996 non sono più dovuti a modifiche di progetto, ma a difficoltà costruttive (problemi geotecnici nel caso di Verscio) e a posizioni sottovalutate nel preventivo stesso, in particolare installazioni e artigiani.

## C.	Condotta a sifone (lotto 6)

Di principio valgono le considerazione espresse per i bacini.

-	preventivo	1993	fr.	950'000	(senza teletrasmissioni)

-	preventivo	1996	fr.	950'000	(senza teletrasmissioni)

-	consuntivo	2000	fr.	1'911'000	(senza teletrasmissioni)

Pur tenendo conto delle teletrasmissioni (fr. 100'000) e delle richieste ed esigenze emerse durante i lavori (dissodamento e rimboschimento: fr. 140'000 - metalcostruttore: fr. 53'000 - sistemazione strade accesso alla passerella: fr. 67'000 - consulenza specialistica e diversi: fr. 50'000 - totale: fr. 310'000), vi è comunque da far rilevare che una parte consistente dei maggiori costi è dovuta a opere non previste o sottovalutate in sede di progettazione (idraulico: fr. 200'000 - camera di vuotatura: fr. 100'00 - elettricità: fr. 85'000 - misuratore di portata: fr. 48'000 - per un totale di fr. 433'000).

## D.	Onorari

Gli onorari sono stati calcolati conformemente al regolamento SIA 103.

La differenza tra preventivo e consuntivo è dovuta all'aumento della tariffa costo (consuntivo maggiore del preventivo, adeguamento percentuale all'anno di esecuzione, allestimento di varianti, introduzione dell'IVA) e alle prestazioni a tariffa a tempo.

In merito all'importo totale degli onorari si fa rilevare che il Consorzio ha chiesto e ottenuto uno sconto di ca. fr. 83'000.-.

Per ciò che riguarda gli onorari a tariffa tempo (ca. fr. 335'000), ai fini del sussidio si è proceduto ad una decurtazione di fr. 130'000.-, in considerazione del fatto che il progettista ha anche svolto una certa attività di sostegno alla gestione del Consorzio.

¯ ¯ ¯ ¯ ¯

Fatte queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio in esame e il relativo decreto legislativo.

Per la Commissione gestione e finanze:

Paolo Beltraminelli, relatore

Bonoli - Brenni - Croce - Etter -

Ferrari Mario (con riserva) - Ghisletta R. -

Lepori Colombo - Lombardi - Lotti -

Merlini - Pezzati - Poli - Sadis