ALLEGATO

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità

Sezione della mobilità

Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 14.0 mio franchi per l’attuazione a tappe degli itinerari ciclabili di importanza cantonale nel periodo 2002-2011

CONTROLLING AL 31.12.11

Riassunto

In data 18 febbraio 2002 il Gran Consiglio ha approvato il Messaggio concernente lo stanziamento di un credito-quadro di 14.0 mio di franchi per l'attuazione a tappe dei seguenti itinerari ciclabili d'importanza cantonale (prezzi base 2001).

| Itinerario/intervento | Costo | Procedure | Tempi realizzazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Vallemaggia | 10.5 mio fr. | PR o PG (art. 11 Lstr.) + Pubblicazione Pdef (art. 19 Lstr.) (per migliorie art. 39 a Lstr.) | Periodo 2002-2006: ritmo continuo di 2.0-3.0 mio fr. sull’arco di ca. 5 anni a partire dall’approvazione del credito |
| Valle di Blenio | 0.5 mio fr. | PR o PG (art. 11 Lstr.) + Pubblicazione Pdef (art. 19 Lstr.) (per migliorie art. 39 a Lstr.) |  |
| Ponte diga di Melide | 3.0 mio fr. | Pubblicazione Pdef (art. 19 Lstr.) |  |
| Totale | 14.0 mio fr. |  |  |

Un primo rapporto di Controlling è stato allestito il 31.12.05. Esso è stato trasmesso alla Commissione della gestione e delle finanze, il 28 marzo 2006.

Il 12 novembre 2007 lo stesso Consiglio ha aderito alla proroga fino al 2011 per l’utilizzo del credito quadro ed all'adeguamento al rincaro per le opere ancora in corso.

Il Controlling al 31.12.2011 presenta i seguenti risultati:

- Itinerario della Vallemaggia

| Prestazioni | Costi | Scadenze |
| --- | --- | --- |
| L’itinerario misura complessivamente 39.5 km, di cui 8 da realizzare ex-novo. Al momento sono stati realizzati 9 nuovi tratti ed è percorribile il 70% del percorso. | - il costo secondo il Messaggio, definito sulla base di progetti preliminari, ammonta a 10.5 mio fr. (stato prezzi 2001); - la previsione di spesa totale al 31.12.11 ammonta a 16.05 mio fr., ossia un aumento di spesa di: - ca. 5.55 mio fr.; - di cui ca. 2.16 mio fr. di rincaro (20.6%); - la previsione di spesa al 31.12.11 per i tratti prioritari ammonta invece a 11.7 mio di fr. (10.91 mio fr. + riserva di 0.78 mio fr. per l'attendibilità dei preventivi) - L'aumento di 1.2 mio fr. è inferiore al rincaro intervenuto a partire dal 2001 - al momento sono stati spesi 6.23 mio fr.. | Si prevede di completare gli ulteriori tratti secondo le seguenti scadenze: - 2012: Ronchini-Gordevio; - 2014: Tegna-Avegno. Questo permette di concretizzare il 90% del percorso entro il 2014. I ritardi sono dovuti a: - mancanza della necessaria base legale a PR; - ricerca del consenso - interventi legati ad altre sistemazioni. |
| Modifiche sostanziali di percorso: - Ronchini-Gordevio: a seguito della netta opposizione del Municipio dell'allora Municipio di Gordevio, non è stato possibile realizzare la soluzione provvisoria poco onerosa prevista dal PD. Il nuovo percorso, oltre ad allungarsi, necessita in gran parte una nuova infrastruttura. |  |  |
| Modifiche puntuali degli interventi: - Bignaschina-Cevio SME - Coglio-Maggia nord - Maggia sud (incrocio al ponte per Aurigeno-Moghegno) - Avegno di fuori-Tegna |  |  |

Il credito previsto non permetterà di realizzare percorsi separati sull’intero itinerario (vedi Scritto del Consiglio di Stato alla Commissione della gestione e delle finanze del 28 marzo 2006).

Si propone dunque di completare entro il 2014 i tratti prioritari, definiti anche in accordo con l'ASCOVAM (Locarno-Someo e Cevio-Cavergno), per un importo attualmente valutato a 11.7 mio di franchi (tetto massimo, inclusa riserva di 0.775 mio fr.), secondo le modalità organizzative finora adottate. Per quanto riguarda il completamento del percorso tra Someo e Cevio, si potrà riattivare la progettazione di massima e le successive fasi di realizzazione, al momento in cui la pianificazione particolareggiata nell’area delle cave di Riveo avrà fornito le necessarie risposte sul riordino degli accessi verso l’area di estrazione in sponda sinistra. Gli interventi dovranno in ogni caso essere coordinati con investimenti di sistemazione stradale, attualmente non programmati.

I rischi riguardano soprattutto la tempistica, condizionata da possibili opposizioni e ricorsi.

- Itinerario della Valle di Blenio

| Prestazioni | Costi | Scadenze |
| --- | --- | --- |
| L’itinerario misura complessivamente 46.5 km e gli interventi toccano unicamente sistemazioni di vie esistenti (3 tratti). | - il costo secondo il M ammonta a 0.5 mio fr. (stato prezzi 2001); - il consuntivo finale ammonta a 0.34 mio fr.; - il credito residuo è di 0.16 mio fr. | - l’itinerario è stato terminato nel 2003 per quanto riguarda gli interventi di competenza cantonale; - l’itinerario è stato completato nel 2005 con l’intervento del Consorzio raggruppamento terreni di Aquila-Largario. |
| Non sono intervenute modifiche sostanziali e puntuali di percorso. |  |  |

- Ponte diga di Melide

| Prestazioni | Costi | Scadenze |
| --- | --- | --- |
| La lunghezza di questo tratto è di 1.05 km. | - il costo secondo il Messaggio ammonta a 3.0 mio fr. (stato prezzi 2001); - la previsione di spesa al 31.12.11 è di 3.48 mio fr. (+/- 10%); - il credito disponibile, tenuto conto del rincaro intervenuto a partire dal 2001, ammonta a 3.62 mio fr.. - al momento sono stati spesi 289'712 fr. per progettazioni. | Attualmente il progetto si trova in fase di approvazione secondo Legge strade. Si prevede di realizzare l'opera entro inizio 2014. I ritardi sono dovuti in particolare alla ricerca di consenso sul tracciato e per l'inserimento paesaggistico dell'opera. |
| Dopo lunghi approfondimenti e trattative si è optato per la variante “Romantica", che prevede anche due passerelle separate per i pedoni in corrispondenza del Ponte Diga e del passaggio natanti. |  |  |

Si propone di realizzare la variante "Romantica" entro inizio 2014, nell'ambito del credito disponibile di 3.62 mio fr., tenuto conto del rincaro intervenuto a partire dal 2001.

I rischi riguardano soprattutto la tempistica, condizionata da possibili opposizioni e ricorsi.

* * * * * * * * * * * * *

Il credito-quadro di 14 mio fr. per l’attuazione a tappe degli itinerari ciclabili di importanza cantonale nel periodo 2002-2006 è il primo credito di tale entità in questo settore. Questo ha sicuramente portato ad errori di valutazione negli ambiti preventivi, tempi procedurali e impegno risorse. Tuttavia questa esperienza è stata utile per trarre i necessari insegnamenti per le future realizzazioni in ambito ciclabile. Innanzitutto lo stanziamento di crediti quadro e la programmazione temporale delle opere deve essere effettuata sulla base di progetti con un maggior grado di consolidamento e che godono già del necessario consenso tecnico e politico.

A livello organizzativo, verrà applicata la risoluzione governativa no. 1519 del 9 aprile 2002 che disciplina le norme in materia di investimenti nelle strade cantonali (“Rapporto Martinelli”) e che definisce le competenze all’interno del Dipartimento del territorio. La Sezione della mobilità si occupa della progettazione di massima e allestisce il rapporto di programmazione all’indirizzo del Consiglio di Stato. La progettazione definitiva e la realizzazione delle opere è di competenza della Divisione delle costruzioni.

- Documenti di riferimento

Fanno stato i seguenti documenti:

  - Scheda M10 del Piano direttore con approvazione federale del 14.3.2005: Mobilità lenta, che riprende le schede del PD '90 12.27 approvata dal Consiglio di Stato il 16 giugno 1999: Itinerari ciclabili d'importanza nazionale e Scheda di coordinamento PD 12.28 approvata dal Consiglio di Stato il 3 luglio 2001: Itinerari ciclabili d'importanza cantonale.

  - Messaggio CdS 5144 del 10 luglio 2001: Stanziamento di un credito quadro di 14.0 mio di franchi per l'attuazione a tappe degli itinerari ciclabili d'importanza cantonale nel periodo 2002-2006.

  - Risoluzione governativa no. 3434 del 10 luglio 2001: Risoluzione che inserisce nel Piano cantonale dei trasporti il progetto di percorso ciclabile della Valle Maggia, fissa la quota globale dei costi messi a carico dei Comuni e ne stabilisce la ripartizione tra di essi.

  - Decreto legislativo concernente l'evasione dei ricorsi inoltrati in relazione al finanziamento dei percorsi ciclabili d'importanza cantonale della Valle Maggia e della Valle di Blenio e lo stanziamento del credito quadro per l'attuazione a tappe degli itinerari ciclabili di importanza cantonale nel periodo 2002-2006 del 18 febbraio 2002.

  - Stanziamento di un credito quadro di 14.0 mio di franchi per l'attuazione a tappe degli itinerari ciclabili d'importanza cantonale nel periodo 2002-2006: Controlling al 31.12.05.

  - Scritto del Consiglio di Stato alla Commissione della gestione e delle finanze del 28 marzo 2006.

  - Messaggio CdS 5951 del 10 luglio 2007: Proroga fino al 2011 per l’utilizzo del credito quadro di franchi 14 mio per l'attuazione a tappe degli itinerari ciclabili di importanza cantonale nel periodo 2002-2006 stanziato con il Messaggio n. 5144 del 10 luglio 2001 (Decreto legge di franchi 14.171 mio del 18 febbraio 2002) e adeguamento al rincaro per le opere ancora in corso (allegato Rapporto di Controlling al 31.12.2006).

- Interventi previsti

  - Obiettivi

Realizzato negli anni 1999-2000 con una spesa di 3.0 mio fr., la parte ticinese dell'itinerario ciclabile svizzero dal San Gottardo a Chiasso, con diramazione verso Ascona e verso la Mesolcina, ha rappresentato il primo passo verso la costituzione di una rete organica di percorsi ciclabili in grado di offrire un'infrastruttura attrattiva e sicura sulle direttrici principali del Cantone. Con il credito quadro di 14.0 mio di fr., oggetto di questo controlling, si prevede di realizzare una seconda tappa: due nuovi itinerari nelle valli superiori (Valle Maggia e Valle di Blenio) e un intervento puntuale nel Sottoceneri (Ponte Diga di Melide).

Questi itinerari ciclabili sono destinati ai turisti e alla popolazione, segnatamente alle famiglie, alle scuole e a gruppi di escursionisti, offrendo loro percorsi facili e sicuri, con attrattive paesaggistiche e culturali, adatti ad escursioni brevi, ma anche di una giornata o di più giorni. Per quanto possibile gli itinerari escursionistici favoriscono anche gli spostamenti quotidiani in bicicletta, come quelli per recarsi a scuola, al lavoro, per gli acquisti o altro. Gli itinerari escursionistici non si rivolgono quindi ai ciclisti sportivi, veloci e con biciclette da corsa, i quali usufruiscono della rete stradale ordinaria.

  - Descrizione degli interventi

Con il Messaggio concernente lo stanziamento di un credito di 14.0 mio franchi per l’attuazione a tappe degli itinerari ciclabili di importanza cantonale nel periodo 2002-2006, è prevista la realizzazione dei seguenti percorsi.

a) Valle Maggia da Locarno a Cavergno

L'itinerario della Valle Maggia è lungo complessivamente ca. 39.5 km, di cui 32 su percorsi esistenti ma da sistemare localmente, e 8 di vie da costruire ex-novo.

Esso è finanziariamente impegnativo perché su lunghi tratti non esiste altro collegamento che la strada cantonale e il vecchio sedime della ferrovia è stato a suo tempo utilizzato per allargare la strada. Occorre quindi procedere con opere nuove e costose.

b) Valle di Blenio da Biasca al Passo del Lucomagno

L'itinerario della Valle di Blenio è lungo complessivamente 46.5 km e corre tutto lungo strade esistenti da sistemare solo in pochi punti.

c) Completazione della pista ciclabile lungo il Ponte Diga tra Melide e Bissone.

Si propone di creare, a fianco della strada cantonale, una pista ciclabile di 2.5 m, larghezza che permette l'incrocio di 2 biciclette nei due sensi. Questo tratto ha una lunghezza di ca. 1 km, di cui 200 m circa di viadotti e soprapassi.

- Organizzazione di progetto

Lo schema che segue presenta l’organizzazione del progetto.

L’approvazione del credito quadro è precedente all’entrata in vigore della risoluzione governativa no. 1519 del 9 aprile 2002 che disciplina le norme in materia di investimenti nelle strade cantonali (“Rapporto Martinelli”). È dunque applicato quanto citato nella scheda di coordinamento 12.28 ed in particolare che il Cantone, rappresentato segnatamente dalla Sezione dei trasporti, oggi Sezione della mobilità (SM), è competente per l'attuazione dei percorsi ciclabili di interesse cantonale.

Le competenze e le responsabilità si suddividono nel seguente modo:

- Il Gran Consiglio, su domanda del Consiglio di Stato, approva i crediti ed evade i ricorsi sul Piano Direttore

- Il Consiglio di Stato adotta le richieste di credito all'indirizzo del Gran Consiglio

- Il Dipartimento del territorio è committente dell’opera

- La Divisione dello sviluppo territoriale ed in particolare la Sezione della mobilità è competente per l’attuazione degli itinerari ciclabili

- La Divisione delle costruzioni ed in particolare le Aree operative del Sopraceneri rispettivamente del Sottoceneri progettano o realizzano sulla base di mandati di prestazione assegnati dalla Sezione della mobilità.

- I Comuni sono coinvolti per la definizione dei percorsi e per l’eventuale adeguamento dei Piani regolatori. In certi casi progettano o eseguono sulla base di mandati di prestazione assegnati dalla Sezione della mobilità.

La Sezione della mobilità non ha strutture idonee per la progettazione: essa assegna direttamente dei mandati ad operatori esterni oppure stipula dei mandati di prestazione con la Divisione delle costruzioni o, in casi particolari, con i Comuni, che a loro volta assegnano mandati a progettisti esterni. Ad eccezione di interventi poco impegnativi (interventi di manutenzione del fondo), la responsabilità operativa di realizzazione viene in ogni caso assegnata alla Divisione delle costruzioni o a comuni che dispongono di uffici tecnici all'altezza del compito. In certi casi, già avviati, per accordi presi, la Sezione della mobilità si occupa pure della pubblicazione del Progetto definitivo secondo Legge strade, compito mai svolto precedentemente.

L’elenco seguente mostra i mandati di prestazione finora stipulati.

| Mandato/ Ris. CdS | Data | Percorso | Mandatario | Tipo | Descrizione | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2954 | 18.06.2002 | Valle di Blenio | DC | Progettazione e realizzazione | Segnaletica | 100'000.-- |
| 01-2002 | 16.09.2002 | Valle di Blenio | DC | Realizzazione | Sistemazione del percorso tra Motto e Dongio | 90'000.-- |
| 02-2002 | 17.10.2002 | Valle di Blenio | DC | Realizzazione | Sistemazione del percorso alla Buzza di Biasca | 40'000.-- |
| 03-2002 | 10.02.2003 | Melide-Bissone | DC | Progettazione | Progettazione definitiva | 100'000.-- |
| 04-2002 | 18.12.2002 | Valle Maggia | Comune di Losone | Progettazione | Progettazione definitiva del tratto Losone Saleggi | 25'000.-- |
| 01-2005 | 4.05.2005 | Valle Maggia | DC | Progettazione e realizzazione | Progettazione definitiva fino a realizzazione del tratto Maggia sud | 563'000.-- |
| 02-2005 | 17.6.2005 | Valle Maggia | DC | Progettazione e realizzazione | Progettazione definitiva fino a realizzazione del tratto Coglio-Maggia nord | 2’446'000.-- |
| 01-2006 | 10.3.2006 | Valle Maggia | Comune di Losone | Progettazione e realizzazione | Progettazione esecutiva e realizzazione del tratto Losone Saleggi | 459'000.-- |
| 01-2008 | 7.5.2008 | Melide-Bissone | DC | Realizzazione | Progettazione definitiva fino a realizzazione | 2'560'000.-- |
| 01-2009 | 8.6.2009 | Valle Maggia | DC | Realizzazione | Pubblicazione secondo Lstr. fino a realizzazione del tratto Cevio SM-Bignasco | 2'680'000.-- |
| 01-2010 | 22.3.2010 | Valle Maggia | Comune di Maggia | Progettazione e realizzazione | Progettazione fino a realizzazione della bretella per Aurigeno | 26'000.-- |
| 02-2010 | 17.11.2010 | Valle Maggia | DC | Progettazione e realizzazione | Progettazione definitiva fino a realizzazione del tratto Avegno-Tegna | 2'515'000.-- |

- Struttura di progetto

Il credito quadro ingloba tre progetti gestiti separatamente. La tabella che segue mostra i costi (stato prezzi 2001), le procedure ed i tempi indicati nel Messaggio.

| Itinerario/intervento | Costo | Procedure | Tempi realizzazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Vallemaggia | 10.5 mio fr. | PR o PG (art. 11 Lstr.) + Pubblicazione Pdef (art. 19 Lstr.) (per migliorie art. 39 a Lstr.) | Ritmo continuo di 2.0-3.0 mio fr. sull’arco di ca. 5 anni a partire dall’approvazione del credito |
| Valle di Blenio | 0.5 mio fr. | PR o PG (art. 11 Lstr.) + Pubblicazione Pdef (art. 19 Lstr.) (per migliorie art. 39 a Lstr.) |  |
| Ponte diga di Melide | 3.0 mio fr. | Pubblicazione Pdef (art. 19 Lstr.) |  |

Gli itinerari della Vallemaggia e della Valle di Blenio, al momento della presentazione del Messaggio erano inseriti nel Piano Direttore cantonale. In quell'ambito i progetti preliminari sono già stati presentati alle Autorità, alle associazioni e alla popolazione e i preventivi dei costi con il relativo piano di finanziamento sono stati in seguito discussi con le Commissioni dei trasporti e con i comuni interessati.

Per quel che concerne l'intervento al Ponte diga di Melide, esso costituisce un elemento del percorso ciclabile svizzero, oggetto della scheda di PD 12.27 DA. L’opera era stata proposta dal Piano dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PTM).

- Controlling delle prestazioni

5.1	Itinerario della Vallemaggia

L'itinerario completo tra Cavergno e Locarno, alla base della richiesta del credito quadro, misura complessivamente 39.5 km così suddivisi:

| Tratto | L (km) | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Locarno-Losone/Melezza | 0.9 3.6 - 4.5 | percorso senza necessità d’interventi sistemazione di vie esistenti nuove costruzioni totale |
| Tegna/Melezza-Avegno | 4.1 0.8 0.8 5.7 | percorso senza necessità d’interventi sistemazione di vie esistenti nuove costruzioni (tratto 15) totale |
| Avegno/Torbeccio-Cavergno | 11.7 10.6 7.0 29.3 | percorso senza necessità d’interventi sistemazione di vie esistenti nuove costruzioni (tratti 2, 3, 5, 6, 7, 8 10) totale |

Al 31.12.11 sono agibili 28 km, ossia il 70% dell'intero percorso, suddivisi sui seguenti segmenti:

- Locarno-Tegna: 6.1 km

- Ronchini-Someo: 16.4 km

- Cevio-Cavergno: 5.8 km

Per il tratto 12C Gordevio-Ronchini (1.5 km) vi è già l'autorizzazione a costruire ed è in corso la fase di appalto. Il tratto 15 Avegno di fuori-Tegna (1.33 km) è in fase di progettazione definitiva. Con queste due opere sarà possibile avere un percorso, tra Locarno e Someo, completamente separato dall'arteria stradale principale ed in completa sicurezza.

Per qual che concerne il segmento tra Visletto e Someo, in fase di consolidamento di progetto è risultato che per i tratti 5 e 7 occorrono anche interventi che toccano la strada cantonale (evacuazione acque meteoriche, protezione contro caduta sassi) e sul tratto 8 è necessaria la realizzazione di muri e la posa di barriere, non previsti nel progetto preliminare. Questo porta a modifiche non indifferenti del progetto.

A ciò si aggiunge che nella zona delle cave di Riveo, la pianificazione particolareggiata deve ancora essere completata (coordinamento con gli accessi alle aree di estrazione in sponda sinistra).

I tratti 5-8 non sono considerati prioritari dall’ASCOVAM e si è quindi previsto di posticiparne la realizzazione in attesa di un consolidamento pianificatorio e progettuale della zona delle cave a Riveo e del necessario coordinamento con gli adattamenti della strada cantonale. Per un periodo transitorio l'itinerario ciclabile continua a correre sulla strada cantonale analogamente ad altri tratti di itinerari ciclabili cantonali.

In fase di progetto di massima sono stati apportati vari cambiamenti al progetto, in particolare alle “nuove costruzioni”.

Modifiche sostanziali di percorso

Tratto 12C) Ronchini-Gordevio

A seguito della netta opposizione del Patriziato rispettivamente dell'allora Municipio di Gordevio non è stato possibile realizzare la soluzione provvisoria poco onerosa prevista dal PD, che prevedeva una sistemazione del fondo dell'attuale pista situata in zona boschiva adibita a percorso pedonale.

In provenienza da Maggia, il nuovo percorso si stacca dal percorso previsto a PD in zona ex-Impianto di depurazione per portarsi sul confine tra l'area boschiva e l'area agricola. Qui prosegue verso Gordevio, in parte su piste agricole esistenti da sistemare, in parte su tracciati da realizzare ex-novo. In seguito affianca per un breve tratto la strada cantonale per poi ricongiungersi al tracciato originale.

Si tratta di un percorso più lungo (da 1.13 a 1.32 km) in gran parte su un'infrastruttura completamente nuova.

Modifiche puntuali degli interventi

Tratto 2) Bignaschina-Cevio SME

A seguito del progetto di spostamento del riale Bruiè, responsabile per l’allagamento dell’area delle scuole Medie, deciso dopo l’adozione del credito quadro, si è reso necessario un adattamento del percorso della ciclabile, che ha comportato pure la realizzazione di una nuova passerella. Il progetto è stato eseguito dalla Divisione delle costruzioni nell’ambito del progetto di sistemazione degli accessi alle Scuole Medie.

Tratto 10) Coglio-Maggia nord

Tra il ponte di Lodano e Coglio l’ampliamento del campo stradale così come proposto nello studio preliminare non era fattibile a seguito delle infrastrutture sotterranee (canalizzazioni). Il progetto eseguito prevede in parte lo sfruttamento del vecchio sedime stradale ed una passerella sospesa, a monte della strada cantonale attuale.

Tratto 12A) Maggia sud (incrocio al ponte per Aurigeno-Moghegno)

Durante l’elaborazione del progetto di massima sono risultati problemi di visibilità per quanto riguarda l’attraversamento della strada cantonale. Ciò ha portato ad uno spostamento del punto di intersezione dell'itinerario ciclabile con la strada cantonale e quindi ad una modifica sostanziale del progetto.

Tratto 15) Avegno di fuori-Tegna,

La scheda di PD prevede un tracciato in sponda sinistra che affianca la strada cantonale con attraversamento della Maggia sul ponte in ferro della ex-Valmaggina. Durante il consolidamento del progetto sono emersi diversi problemi: necessità di risanamento del ponte in ferro, pericolosità dell’attraversamento della strada cantonale a raso, forte conflittualità tra bagnanti (che posteggiano l’auto lungo la cantonale) e ciclisti. Ciò ha portato a rivalutare, con il coinvolgimento dell'Associazione dei comuni della Vallemaggia e dei comuni di Tegna ed Avegno, la soluzione di sponda destra assai più attrattiva per il ciclista. Questa era stata abbandonata in fase di studi preliminari soprattutto per la mancanza del consenso del comune di Avegno (posizione poi mutata). A seguito di questa modifica è stato necessario adattare la scheda-oggetto 12.28.1 di Piano direttore e della cartografia allegata. Purtroppo contro questo adattamento hanno ricorso il Patriziato di Tegna e, sorprendentemente, anche il Comune di Tegna. Con decisione del 18 febbraio 2008 il Gran Consiglio ha accolto i due ricorsi, confermando la soluzione di sponda sinistra.

Benché si sia tornati sulla variante di tracciato originale, viste le difficoltà emerse in precedenza nella progettazione di dettaglio, si è dovuto ristudiare completamente l'attraversamento della strada cantonale che ora è previsto tramite un cavalcavia in prossimità della centrale di Avegno. A seguito di cambiamento si è dovuta rivedere anche buona parte del tracciato (spostamento dal lato a monte al lato a valle della strada cantonale).

5.2	Itinerario della Valle di Blenio

Per l’itinerario della Valle di Blenio, che tra il Passo del Lucomagno e Biasca misura complessivamente 46.5 km, erano previste unicamente sistemazioni di vie esistenti.

| Tratto | L (km) | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Lucomagno-Largario | 2.1 | Sistemazione strada esistente asfaltata e risanamento pendio franoso |
| Dongio-Motto | 0.7 | Rifacimento fondo stradale esistente e posa strato d’usura in calcestre |
| Incrocio Loderio - Biasca (palaroller) | 1.0 | Sistemazione strada esistente asfaltata mediante parziali rappezzi |

Gli interventi sono stati effettuati secondo le indicazioni del Messaggio.

5.3	Intervento puntuale sul Ponte diga di Melide

Il progetto alla base del credito quadro prevede una nuova ciclopista, della lunghezza complessiva di di 1.05 km, ricavata dall’allargamento del marciapiede lungo la strada cantonale:

Allargamento del marciapiede su terrapieno:	0.70

Allargamento del marciapiede su viadotto:	0.20

Allargamento del marciapiede su muri:	0.15

Finora l’opera non è andata in cantiere. 	La soluzione originale è stata criticata dall’allora Gruppo di sostegno itinerari ciclabili (GruSo), che metteva in discussione l’imbocco della ciclabile in territorio di Melide (zona accesso AS) e la promiscuità tra pedoni e ciclisti. Sono pertanto state elaborate diverse varianti di percorso ed è stata considerata la realizzazione di percorsi differenziati tra pedoni e ciclisti con la realizzazione anche di passerelle a fianco del ponte diga e del passaggio natanti. La soluzione ritenuta più interessante è risultata quella che attraversa la proprietà della Romantica. Sono dunque state intavolate delle trattative con il proprietario per trovare un accordo bonale per il transito. Visto l’esito negativo delle trattative e considerati i tempi lunghi per le procedure di PR e pubblicazione Pdef con la quasi sicura opposizione del proprietario si è deciso di proporre al Comune di Melide una soluzione a lago (a valle della Swissminiatur), senza tuttavia ottenere l'adesione di quest'ultimo.

Dopo una fase di stallo, sono intervenuti elementi nuovi che hanno portato alla decisione di perseguire la soluzione attraverso la proprietà della Romantica. Ci si riferisce alla prevista entrata in vigore della nuova legge strade, con la semplificazione della procedura fino all'ottenimento dell'autorizzazione a costruire. Ma è stato anche determinante il passaggio di proprietà della Romantica e la possibilità di coordinare il passaggio della ciclabile con una nuova edificazione privata, che ha portato a stipulare una convenzione tra lo Stato ed il nuovo proprietario della Romantica per il diritto di passo della pista ciclabile.

Purtroppo, anche dopo che è stato definito il percorso, a seguito di sollecitazione varie sono stati necessari ripetuti approfondimenti e cambiamenti di progetto. Questi concernevano in particolare i tratti più delicati per i conflitti con altre utilizzazioni, come l'imbocco lato Melide, e soprattutto per l'inserimento paesaggistico. È stato necessario approndire soprattutto l'inserimento paesaggistico delle nuove passerelle, tenuto conto dei ripari fonici nel frattempo realizzati lungo l'autostrada e la ferrovia.

Rispetto al progetto originale quello aggiornato prevede una lunghezza complessiva di 1'280 m. Inoltre, per separare flussi pedonali e ciclabili, sono il progetto contempla ora anche due passerelle separate per pedoni della lunghezza di 95 rispettivamente 18 m, inizialmente non previste.

- Controlling dei costi

Il credito-quadro stanziato per realizzare le opere precedentemente citate ammonta complessivamente a 14 mio di fr. (stato prezzi 2001, approvazione Messaggio CdS) ed è così suddiviso:

-	percorso ciclabile della Valle Maggia:	10.5 mio fr.

-	percorso ciclabile della Valle di Blenio:	0.5 mio fr.

-	pista ciclabile sul Ponte diga di Melide:	3.0 mio fr.

I costi sono stati definiti sulla base di progetti preliminari (Valle Maggia e Valle di Blenio) e di massima (Ponte diga Melide).

I percorsi ciclabili cantonali sono cofinanziati dai Comuni nella misura del 30%. La ripartizione dell'onere tra i Comuni avviene con una chiave che considera il numero di abitanti e la forza finanziaria di ogni singolo Comune. Per evitare un onere esorbitante rispetto alle risorse locali disponibili, il contributo comunale è stato limitato, avendo come punto di riferimento l'incidenza dello stesso sul gettito annuale delle risorse fiscali pro capite. L'importo che supera l'8% di queste risorse viene assunto dal Cantone. Il contributo verrà prelevato attraverso acconti e, nella contabilità comunale, sarà ammortizzato su più anni. È il caso in particolare dell'intervento in Valle Maggia.

In questo modo i Comuni parteciperanno globalmente con fr. 1.48 mio alla realizzazione del percorso della Valle Maggia e con 150'000.-- franchi a quello della Valle di Blenio.

La pista ciclabile del Ponte diga di Melide sarà cofinanziata dai Comuni nell'ambito del PTM, con la chiave di riparto specifica in via di elaborazione per le opere d'interesse regionale.

Il rincaro intervenuto tra ottobre 2001 (120.0 punti) e ottobre 2011 (144.7 punti) ammonta al 20.6%.

La situazione delle singole opere è la seguente:

6.1	Itinerario della Vallemaggia

(cfr. allegato 1)

Credito D.L 18.2.02:	10'500’000 fr.

Previsione di spesa al 31.12.11:	16'045’000 fr.	*

Aumento di spesa:	5’545’000 fr.

Di cui rincaro:	2'163’000 fr.

* Costi per sistemazione stradale non inclusi (ca. 2 mio di franchi)

Fino al 31.12.11 sono stati spesi 6'529'073 fr. per progettazione e realizzazioni. Benché l'opera sia conclusa in questo importo non è incluso l'intero costo del tratto Cevio-Bignasco, in quanto ancora in fase di liquidazione.

La previsione di spesa finale per i tratti ritenuti prioritari in accordo con l’ASCOVAM (Locarno-Someo e Cevio-Cavergno, vedi scritto del Consiglio di Stato alla Commissione della gestione e delle finanze del 28 marzo 2006) è di 10.91 mio di fr. (stato al 31.12.11, riserve escluse).

6.2	Itinerario della Valle di Blenio

Itinerario è stato completato nel 2005, nell'ambito del credito concesso.

Credito D.L. 18.2.02:	500’000 fr.

Consuntivo 31.12.06:	337'188 fr.

Minor spesa:	162'812 fr.

6.3	Intervento puntuale sul Ponte diga di Melide

Credito D.L 18.2.02:	3’000’000 fr.

Previsione di spesa 31.12.11:	3'480'000 fr.

Aumento di spesa:	480’000 fr.

L'attendibilità del prezzo si situa al +/- 10%.

Malgrado l'ottimizzazione del progetto, il preventivo di spesa iniziale è rispettato considerando il rincaro valutabile in 618'000 fr. (+20.6%).

Fino al 31.12.11 sono stati spesi 289'712 fr. per progettazione.

- Controlling delle scadenze

Nel Messaggio CdS 5144 si indicava che, in funzione dell'assegnazione del credito richiesto, si intende realizzare le opere pianificate con un ritmo continuo di ca. 2.0-3.0 mio fr. all'anno, sull'arco di circa 5 anni. Il Messaggio è stato approvato con DL del 18.2.02. In base al programma indicato la realizzazione dei vari itinerari avrebbe dovuto concludersi nel 2006.

Con il Messaggio CdS 5951 del 10 luglio 2007 è stata chiesta e ottenuta una proroga fino al 2011 per l’utilizzo del credito quadro.

Di fatto finora è stato realizzato solo l’itinerario ciclabile della Valle di Blenio e sono stati realizzati 9 tratti in Vallemaggia. Al 31.12.11 sono state completate opere per complessivi 7.4 mio di franchi su un totale di 14.0 mio.

  - Itinerario della Vallemaggia

(cfr. allegato)

Finora sono stati ultimati 9 nuovi tratti:

- Losone-Saleggi (2006)

- Maggia sud (2006)

- Locarno-Losone (2007)

- Losone-Tegna (2007)

- Maggia-Coglio (2008)

- Ronchini-Maggia sud (2009)

- Lodano-Aurigeno (2010)

- Cevio paese-Scuole Medie (2010)

- Scuole Medie-Bignasco (2011)

A causa delle difficoltà incontrate, la tratta Gordevio-Ronchini verrà ultimata unicamente nel 2012, mentre la  realizzazione del tratto tra Tegna ed Avegno dovrebbe partire solo nel 2013 e concludersi nel 2014. A questo punto sarà praticabile il 90% del percorso tra Locarno a Cavergno, corrispondente alle tratte ritenute prioritarie.

I ritardi nella realizzazione di questi tratti sono dovuti a più motivi. La fase di stallo iniziale fino al 2006 è da ricondurre alla mancanza della necessaria base legale a Piano regolatore. Fino ad allora per la realizzazione di un opera occorrevano due procedure separate (modifica PR o PG per il riconoscimento dell'utilità pubblica e l'autorizzazione a costruire). I primi interventi di fatto riguardano tratti che non necessitavano di modifiche del PR oppure dove vi è stato un ruolo attivo da parte dei comuni.

Con l'entrata in vigore della nuova Legge strade nel 2007, l'iter per le opere di competenza cantonale si è semplificato (procedura unificata), anche se non sono mancate le opposizioni che hanno dunque allungato i tempi.

Inoltre la nuova procedura non esula comunque dalla ricerca del necessario consenso che comporta parecchio dispendio di tempo e risorse, di per sé già limitate presso la Sezione della mobilità (1/2 unità assegnata alle bici). Nel caso della tratta Avegno-Tegna si è perfino arrivati ad una procedura di adeguamento del Piano Direttore, poi annullata a seguito di ricorsi.

Per il tratto Someo-Visletto, ritenuto non prioritario anche dall’ASCOVAM, è opportuno attendere la conclusione degli studi sul riordino del comparto delle cave e che vengano pianificati i necessari interventi stradali (protezione caduta sassi, evacuazione acque meteoriche, sicurezza stradale) onde ottenere importanti sinergie. Finora questi interventi non sono stati programmati dalla Divisione delle costruzioni, per cui non è possibile indicare un termine di realizzazione plausibile.

7.2	Itinerario della Valle di Blenio

L’itinerario ciclabile della Valle di Blenio, è stato il primo percorso di interesse cantonale realizzato in Ticino: terminato nel 2003 per quel che riguarda gli interventi di competenza cantonale e ultimato, con l’intervento del consorzio raggruppamento terreni di Aquila-Largario, nel 2005.

7.3	Intervento puntuale sul Ponte diga di Melide

Come detto in precedenza il progetto si trova nella fase di approvazione secondo Legge strade. Se non vi saranno intoppi si prevede l'avvio dei lavori a fine 2012 e conclusione ad inizio 2014.

Oltre alla difficoltà di trovare un consenso con Comuni e privati, in questo caso l'iter procedurale è stato condizionato anche dal delicato aspetto dell'inserimento paesaggistico delle nuove passerelle.

- Rischi e riserve

8.1	Itinerario della Vallemaggia

Il credito disponibile non permetterà di realizzare percorsi separati sull’intero itinerario come inizialmente previsto. Questo riguarda in particolare il tratto Someo-Visletto, non ritenuto prioritario in accordo con l’ASCOVAM e dove la realizzazione di una pista ciclabile separata senza interventi di risanamento stradale rappresenterebbe un investimento poco razionale. Per il momento, su questo tratto dunque il percorso ciclabile continuerebbe a correre sulla strada analogamente ad altri tratti di itinerari ciclabili cantonali (da valutare dove è possibile inserire le corsie ciclabili).

In base alle previsioni attuali il costo per la realizzazione dei tratti ritenuti prioritari ammonta 10.91 mio di franchi (cfr. allegato), di cui 3.875 mio fr. per opere ancora da realizzare. Benché i tracciati siano ormai definiti, per la previsione finale di spesa occorre tener conto anche di una riserva di ca. 0.775 mio fr., per l'attendibilità +/-20% dei preventivi. La spesa finale per le opere citate dovrebbe dunque rispettare un tetto massimo di 11.7 mio fr..

L'aumento di 1.2 mio fr. è inferiore al rincaro intervenuto a partire dal 2001, corrispondente a 2.163 mio fr..

I rischi riguardano soprattutto la tempistica condizionata da possibili opposizioni e ricorsi in fase di pubblicazione in particolare del progetto del tratto Avegno-Tegna.

8.2	Itinerario della Valle di Blenio

Progetto concluso.

8.3	Intervento puntuale sul Ponte diga di Melide

La soluzione prevista, risulta leggermente più lunga e prevede la realizzazione di 2 passerelle separate per pedoni, inizialmente non contemplate nel progetto originale.

Il preventivo aggiornato si attesta a 3.48 mio fr. (stato prezzi giugno 2011, +/-10%). Esso rispetta dunque il credito attualmente disponibile di 3.62 mio fr., corrispondente all'importo base di 3.0 mio fr. del 2001 aumentato del rincaro intervenuto (+20.6%).

I rischi sono ora legati soprattutto alla tempistica con eventuali opposizioni e ricorsi durante la procedura di approvazione dei piani.

- Conclusioni e proposte

Il credito di 14.0 mio franchi per l’attuazione a tappe degli itinerari ciclabili di importanza cantonale nel periodo 2002-2006 è stato il primo credito quadro di tale entità in questo settore. Per l’itinerario ciclabile d’interesse nazionale infatti era stato stanziato un credito di 3.0 mio franchi che comprendeva singoli interventi meno complessi e d’importanza inferiore e quindi anche meno impegnativi dal punto di vista della conduzione e delle procedure. Ciò ha portato ad errori di valutazione a livello di preventivi, tempi procedurali e di impegno per la Sezione della mobilità.

Questa esperienza è tuttavia stata utile per trarre i necessari insegnamenti per le future realizzazioni in ambito ciclabile.

Innanzitutto lo stanziamento di crediti quadro e la programmazione temporale delle opere deve essere effettuata sulla base di progetti con un maggior grado di consolidamento e che godono già del necessario consenso tecnico e politico.

A livello organizzativo, verrà applicata la risoluzione governativa no. 1519 del 9 aprile 2002 che disciplina le norme in materia di investimenti nelle strade cantonali (“Rapporto Martinelli”) e che definisce le competenze all’interno del Dipartimento del territorio. La Sezione della mobilità si occupa della progettazione di massima e allestisce il rapporto di programmazione all’indirizzo del Consiglio di Stato. La progettazione definitiva e la realizzazione delle opere è di competenza della Divisione delle costruzioni.

Questo permetterà anche un maggior coordinamento tra gli investimenti per i ciclisti e gli investimenti per sistemazioni, migliorie o premunizioni delle strade al fine di ottenere delle sinergie.

Per quanto concerne il Piano Direttore, nell'ambito della recente revisione si è già provveduto affinché gli itinerari ciclabili non siano indicati in modo troppo dettagliato in modo da garantire un sufficiente margine di manovra in fase di consolidamento del progetto.

Per quanto riguarda i singoli itinerari si propone di proseguire nel seguente modo.

1.1	Itinerario della Vallemaggia

Completare entro il 2014 i tratti prioritari (Locarno-Someo e Cevio-Cavergno) per un importo attualmente valutato a 11.7 mio di franchi (tetto massimo, inclusa riserva di 0.775 mio fr.), secondo le modalità organizzative finora adottate.

Per quanto riguarda il completamento del percorso tra Someo e Cevio, si potrà riattivare la progettazione di massima e le successive fasi di realizzazione (nuova richiesta di credito inclusa), al momento in cui la pianificazione particolareggiata nell’area delle cave di Riveo avrà fornito le necessarie risposte sul riordino degli accessi verso l’area di estrazione in sponda sinistra. Gli interventi dovranno in ogni caso essere coordinati con investimenti di sistemazione stradale, attualmente non programmati.

1.2	Itinerario della Valle di Blenio

L’itinerario come previsto dal Messaggio è stato completato.

1.3	Intervento puntuale sul Ponte diga di Melide

S'intende realizzare la variante "Romantica", per un importo di 3.62 mio fr. (tetto massimo) entro inizio 2014.

ALLEGATO

Percorso ciclabile della Vallemaggia, Previsione di spesa / stato dicembre 2011

Nel Decreto legislativo il credito è stato aumentato a fr. 14’171'000, in quanto sono stati riconosciuti i ricorsi di Avegno e Tegna che chiedevano di riconoscere i preinvestimenti effettuati dal Consorzio ATVC

Nel Decreto legislativo il credito è stato aumentato a fr. 14’171'000, in quanto sono stati riconosciuti i ricorsi di Avegno e Tegna che chiedevano di riconoscere i preinvestimenti effettuati dal Consorzio ATVC

Ufficio federale di statistica; Indice per le costruzioni stradali in Ticino; Base 1998=100 punti