## PF
ALLEGATO
PERCORSO CICLABILE CANTONALE DELLA VALLEMAGGIA
PREVISIONE DI SPESA / gennaio 2012
Trat-ti [n°] | Tratto [da a] | L [Km] | Prev. 1998 [mio fr.] | Prev. Agg. [fr.] | Stato progetto | Parte strada [fr.] | Osservazioni | Parte ciclabile [fr.] | Opere prioritarie [fr.] | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | oltre
1 | Cavergno - Bignaschina | 2.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Bignaschina - Cevio SME | 1.25 | 1.526 | 2.286 | Pstr |  | Adattamenti progetto | 2.734 | 2.734 | 2011: 2.734 | *
3 | Cevio SME - Cevio vecchio | 0.54 | 0.206 | 0.25 | realizzazione |  |  | 0.31 | 0.31 | 2010: 0.31
4 | Cevio vecchio - Visletto | 1.575 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Visletto - Campana | 1.04 | 0.95061 | 1.762 | Pmax | 0.4 | Sist. SC (evacuazione acque meteoriche) | 1.376 | - | [15 empty] | 1.376
6 | Campana - S Riveo | 1.55 | 0.89372 | 1.282 | Pmax | 0 | Riordino zona cave | 1.318 | - | [15 empty] | 1.318
7 | S Riveo - Campagnone | 0.46 | 0.63922 | 2.716 | Pmax | 1.595 | Sist. SC x protezione acque e incidenti | 1.153 | - | [15 empty] | 1.153
8 | Campagnone - Someo | 0.95 | 0.59259 | 1.257 | Pmax |  | Muri e ringhiere | 1.286 | - | [15 empty] | 1.286
9 | Someo - Coglio | 3.77 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | Coglio - Maggia nord | 1.68 | 1.667 | 3.027 | terminato |  | Modifica progetto | 2.601 | 2.601 | 2008: 2.601
11 | Maggia nord - Maggia sud | 2.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
12A | Maggia sud | 0.25 | 0.24 | 0.4 | terminato |  | Modifica progetto | 0.405 | 0.405 | 2006: 0.405
12B | Ronchini | 2.88 | 0.7 | 0.7 | realizzazione |  |  | 0.185 | 0.185 | 2009: 0.185
12C | Gordevio |  |  |  | Pstr |  | Modifica tracciato | 0.771 | 0.771 | 2012: 0.771
13 | Lodano - Aurigeno | 7 | 0.027 | 0.027 | Mandato Maggia |  |  | 0.026 | 0.026 | 2010: 0.026
14 | Gordevio - Avegno di fuori | 4.53 | 0 | 0 | terminato |  |  | 0.02 | 0.02 | 2003: 0.02
15 | Avegno di fuori - Tegna | 1.33 | 0.878 | 2.335 | Pmax |  | Modifica progetto | 2.784 | 2.784 | 2012: 0.784; 2013: 1; 2014: 1
16 | Tegna - Saleggi | 1.57 | 0.149 | 0.24 | terminato |  | Asfaltatura in coord. Con PR comunale | 0.308 | 0.308 | 2007: 0.058; 2013: 0.25
17 | Saleggi - Losone | 2.86 | 0.434 | 0.44 | terminato |  |  | 0.468 | 0.468 | 2006: 0.468
18 | Losone - casa Orelli | 1.66 | 0.347 | 0.11 | terminato |  | Tratto ridotto (rinvio passerella Maggia) | 0.081 | 0.081 | 2007: 0.081
| Diversi, segnaletica |  | 1.25 | 0.2 | in corso |  |  | 0.219 | 0.219 |  |  |  | 0.06 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.069 | 0.007 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
| Costo attuale | 39.545 | 10.5001 | 17.032 |  | 1.995 |  | 16.045 | 10.912 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.001 | 0.88 | 0.144 | 2.67 | 0.192 | 0.336 | 2.734 | 1.575 | 1.27 | 1.03 |  | 5.133
#REF!
[10 empty] | 7.037 | [10 empty] | 3.875
| Costo base prezzi 2001 | [6 empty] | 13.57 | 9.288 | 0 | 0 | 0.018823 | 0.053351 | 0.00088787 | 0.79506 | 0.12757 | 2.3253 | 0.16619 | 0.28764 | 2.2807 | 1.3139 | 1.0594 | 0.85922 |  | 4.2819
Indici dei costi
| Spesa opere concluse | [7 empty] | aprile | 121.5 | 120.8 | 126.1 | 133.8 | 137.3 | 133.4 | 135.1 | 138.2 | 137.9 | 140.6 | 144.8 | nd | nd | nd |  | nd
| Previsione di spesa | [7 empty] | ottobre | 120 | 126.5 | 130.5 | 137.8 | 134.7 | 133.9 | 137.5 | 139.1 | 141.1 | 141.5 | 144.7 | nd | nd | nd |  | nd
| * liquidazione in corso | [7 empty] | media | 120.75 | 123.65 | 128.3 | 135.8 | 136 | 133.65 | 136.3 | 138.65 | 139.5 | 141.05 | 144.75 | 144.75 | 144.75 | 144.75 |  | 144.75